## 申报表
桃花源旅游管理区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划申报表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益 对象（户） | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型
[9 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
合 计 | [12 empty] | 1569.5 | 1569.5 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 农村公益性殡葬设施建设 | 桃花源镇 | 桃花居委会 | 桃花居委会碉堡山 | 新建 | 碉堡山 | 2024年2月 | 2024年12月 | 桃花居委会 | 碉堡山殡葬道路硬化长650米、宽3米、厚0.2米 | 22 | 22 | 0 | 326 | 便于丧葬、祭祖、清明扫墓出行，提高居民的满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动桃花居委会326户1009人直接或间接受益
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖提质改造建设 | 桃花源镇 | 桃花居委会 | 桃居三组水也冲周家大堰 | 改建 | 水也冲周家大堰 | 2024年2月 | 2024年12月 | 桃花居委会 | 周家大堰护坡长230米、高2.2米，出淤1575立方米，原堰堤长45米、宽3米、高3米，出水沟渠长120米，养殖面积4.73亩 | 15 | 15 | 0 | 129 | 通过水产养殖，增加群众收入，提高满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动253户688人直接或间接受益
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花源镇 | 桃花居委会 | 桃居五组排涝沟渠建设 | 新建 | 桃居五组 | 2024年2月 | 2024年12月 | 桃花居委会 | 新建排涝沟渠长400米，内空1米，1.5米高 | 30 | 30 | 0 | 33 | 方便雨季排内涝，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动33户108人直接或间接受益
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 马家坪4组-7组公路加宽 | 扩建 | 马家坪4-7组 | 2024.05 | 2024.07 | 马家坪村 | 甘海堂家到谢金彩家公路扩宽1.5米，长0.4公里 | 18 | 18 | 0 | 80 | 通过道路建设，方便群众出行，提高满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理
5 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 马家坪村山塘整治 | 重建 | 马家坪村 | 2024.02 | 2024.04 | 马家坪村 | 马家坪村山塘整治5口 | 15 | 15 | 0 | 20 | 通过山塘整治，保障农田灌溉，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 马家坪11组至12组方怡珍家前桥梁重建 | 改建 | 马家坪村 | 2024.01 | 2024.03 | 马家坪村 | 方怡珍家屋前重建桥梁长10米，宽5米 | 12 | 12 | 0 | 80 | 通过桥梁重建，方便群众出行，提高满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理
7 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 桃花源镇 | 崇义村 | 崇义村路灯安装 | 新建 | 崇义村 | 2024.1 | 2024.12 | 崇义村 | 胡维国家至文官清家路灯安装100盏 | 15 | 15 | 0 | 615 | 通过乡村路灯安装建设，方便老百姓出行，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 崇义村 | 崇义村50亩油茶基地建设 | 新建 | 崇义村 | 2024.1 | 2024.12 | 崇义村 | 崇义村1、3、8组50亩油茶基地建设 | 15 | 15 | 0 | 615 | 通过产业发展，带动脱贫户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
9 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花源镇 | 崇义村 | 崇义村三组沟渠整治 | 新建 | 崇义村 | 2024.1 | 2024.12 | 崇义村 | （文金国家至满金华家段）300米沟渠整治 | 5 | 5 | 0 | 615 | 通过沟渠整治，方便老百姓农田灌溉，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
10 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 桃花源镇 | 五柳湖村 | 罗氏虾养殖提质改造 | 新建 | 青山三组 | 2024.01.01 | 2024.12.31 | 桃花源镇 | 车间建设面积120平方，添置速冻设备1套，罗氏虾中转氧气箱设备1套 | 18 | 18 | 0 | 56 | 通过乡村振兴车间，带动群众就业，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督,全村所有一般农户和脱贫户直接或间接受益
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 桃花源镇 | 五柳湖村 | 机埠灌溉 | 新建 | 青山八组 | 2024.01.01 | 2024.12.31 | 桃花源镇 | 修建机房10平方，水泵设备15千瓦，修建沟渠100米 | 18 | 18 | 0 | 26 | 通过灌溉机埠，促进粮食稳产保收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督,全村所有一般农户和脱贫户直接或间接受益
12 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花源镇 | 五柳湖村 | 山塘整修 | 新建 | 三合二、三组 | 2024.01.01 | 2024.12.31 | 桃花源镇 | 整修山塘2口，堤身加固300立方、清淤800立方，排灌恢复 | 5 | 5 | 0 | 41 | 通过修建沟渠，保障农田灌溉，促进产业增效、农民增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督,全村所有一般农户和脱贫户直接或间接受益
13 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花源镇 | 武陵渔村 | 广福殿七组白竹山台渠整修 | 维修 | 广福殿七组 | 2024.01.01 | 2024.12.31 | 武陵渔村村民委员会 | 广福殿七组文松林屋前至白堰湾台渠整修、清淤、硬化400米 | 16 | 16 | 0 | 74 | 通过沟渠整修硬化，解决群众农田用水有保障，天旱之年，确保农田增收有保障提高群众满意度。 | 带动5户脱贫户及一般农户74户直接受益，解决群众农天天旱之年农田灌溉问题，农作物增收有保障。
14 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 桃花源镇 | 武陵渔村 | 张家湾十三组乡村旅游 | 新建 | 张家湾十三组 | 2024.01.01 | 2024.12.31 | 武陵渔村村民委员会 | 涉地30亩，户外活动体验，农耕体验 | 15 | 15 | 0 | 18 | 通过产业发展，增加群众收入，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督，全村所有一般农户和1户脱贫及监测户直接或间接受益。
15 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 桃花源镇 | 武陵渔村 | 广福殿二组农副产品产销对接基地配套设施建设 | 新建 | 广福殿二组 | 2024.01.01 | 2024.12.31 | 武陵渔村村民委员会 | 新建农副产品产销对接基地、及配套设施建设等50平方 | 29 | 29 | 0 | 635 | 通过产业发展，增加群众收入，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督，全村所有一般农户和39户脱贫及监测户直接或间接受益。
16 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 水利设施建设 | 桃花源镇 | 金盘村 | 金盘村堰塘治理 | 扩建 | 金盘村 | 2024.11 | 2024.12 | 金盘村 | 金盘村五口灌溉堰塘(金盘七组、金盘十一组、楠竹五方斗冲、伏图山七组、有谷冲） | 6 | 6 | 0 | 86 | 通过产业发展，增加粮食收入。提高群众满意度。 | 参与项目入库表决，通过公告公示等进行日常管理和监督
17 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花源镇 | 金盘村 | 楠竹二组农田灌溉设施建设 | 新建 | 金盘村 | 2024..4 | 2024.6 | 金盘村 | 楠竹二组新建机埠一台 | 10 | 10 | 0 | 32 | 通过基础设施建设，解决100亩农田灌溉，提高群众满意度 | 参与项目入库表决，通过公告公示等进行日常管理和监督
18 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 水利设施建设 | 桃花源镇 | 金盘村 | 金盘村戴家湾沿公路灌溉沟渠整治 | 改建 | 金盘村 | 2024.7 | 2024.9 | 金盘村 | 金盘村戴家湾沿公路灌溉沟渠整修长870米，宽0.7米 | 6 | 6 | 0 | 289 | 通过产业发展，增加粮食收入。提高群众满意度。 | 参与项目入库表决，通过公告公示等进行日常管理和监督
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桃花源镇 | 清江铺村 | 清江铺断头路修建1000米 | 新建 | 清江铺村 | 2024.5 | 2024.6 | 清江铺村 | 清江铺断头路三条硬化共计1000米 | 15 | 15 | 0 | 35 | 通过道路建设，方便群众出行，提高满意度 | 参与项目入库表决，通过公告公示等进行日常管理和监督
20 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地（庭院经济） | 桃花源镇 | 清江铺村 | 清江铺村庭院经济建设 | 新建 | 清江铺村 | 2024.2 | 2024.5 | 清江铺村 | 养殖鸡鸭200只、猪1头、羊30只、鱼塘2亩，自主经营1户，基础配套设施建设数量6个。 | 10 | 10 | 0 | 8 | 通过发展庭院经济，提高脱贫户监测户经济，提高群众满意度 | 参与项目入库表决，通过公告公示等进行日常管理和监督
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桃花源镇 | 清江铺村 | 清江铺一组道路硬化 | 新建 | 清江铺村 | 2024.4 | 2024.5 | 清江铺村 | 清江铺村一组450米道路硬化 | 18 | 18 | 0 | 782 | 通过道路建设，方便群众出行，提高满意度 | 参与项目入库表决，通过公告公示等进行日常管理和监督
22 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花源镇 | 官庄村 | 官庄村1-9组8口堰塘整治 | 改建 | 官庄村1-9组 | 2024.3 | 2024.12 | 桃花源镇 | 官庄村1-9组8口堰塘整治 | 8 | 8 | 0 | 150 | 通过山塘整修，保障农村正常生产生活，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
23 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 官庄村 | 上官农种养农民专业合作社优质水稻种植300亩 | 新建 | 官庄1-9组 | 2024.3 | 2024.12 | 桃花源镇 | 水稻种植300亩、收割机购买一台， | 19 | 19 | 0 | 50 | 通过基础设施建设，方便农田灌溉，增加粮食产量，提高群众满意度 | 参与项目入库表决，通过公告公示等进行日常管理和监督
24 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种养殖业基地（庭院经济） | 桃花源镇 | 官庄村 | 官庄村庭院经济项目 | 新建 | 官庄1-8组 | 2024.3 | 2024.12 | 桃花源镇 | 种植蔬菜10亩、养殖家禽900只、配套基础设施建设11个 | 5 | 5 | 0 | 10 | 通过发展庭院经济，提高脱贫户经济，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
25 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 桃花源镇 | 黄土坡村 | 万历山营地产业配套设施建设 | 新建 | 黄土坡村 | 2024.1 | 2024.12 | 黄土坡村 | 购买榨油机、水车等研学设备一批 | 20 | 20 | 0 | 983 | 通过发展乡村旅游，增加集体收入，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
26 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种养殖业基地（庭院经济） | 桃花源镇 | 黄土坡村 | 黄土坡村庭院经济项目 | 新建 | 黄土坡村 | 2024.1 | 2024.12 | 黄土坡村 | 家禽及家畜养殖 | 13 | 13 | 0 | 12 | 通过发展庭院经济，带动增加脱贫户收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
27 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 黄土坡村 | 黄土坡村百果园基础设施建设 | 新建 | 黄土坡村 | 2024.1 | 2024.12 | 黄土坡村 | 3500米围栏修建 | 10 | 10 | 0 | 983 | 通过发展产业，增加集体收入，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
28 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 桃花源镇 | 桃花源村 | 桃花源村经济合作社故渊湖基础设施配套建设 | 新建 | 故渊湖 | 2024-01-01 | 12月 | 桃花 源村 | 基础配套设施建设（拦鱼网、旅游标示标牌、监控） | 20 | 20 | 0 | 587 | 完善配套设施建设，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理。
29 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 桃花源镇 | 桃花源村 | 桃花源区果乐 园水果种植农民专业合作社配套设施建设 | 新建 | 水溪一组 | 2024-01-01 | 12月 | 桃花 源村 | 基础配套 设施建设（围栏、监控） | 15 | 15 | 0 | 102 | 完善配套设施建设，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理。
30 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桃花源镇 | 桃花源村 | 桃花源村水溪二组人居环境治理 | 新增 | 水溪 二组 | 2024-01-01 | 12月 | 桃花 源村 | 交警队至桃花大道260米 | 15 | 15 | 0 | 224 | 改善人居环境，提高群众满意度 | 脱贫户与一般农户直接受益
31 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 桃花源镇 | 汤家山村 | 汤家山村产业园优质水稻种植配套设施建设 | 新建 | 汤家山村 | 1月 | 12月 | 汤家山村 | 设配添置旋耕机一台、收割机一台 | 30 | 30 | 0 | 200 | 通过产业配套基础设施建设，增加群众收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
32 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 农村道路建设 | 桃花源镇 | 汤家山村 | 汤家山村研学基地配套设施建设 | 新建 | 汤家山村 | 1月 | 12月 | 汤家山村 | 局部道路硬化200米、农耕文化宣传栏200米、沟渠整治100米 | 25 | 25 | 0 | 200 | 通过产业配套基础设施建设，增加群众收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
33 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花源镇 | 汤家山村 | 汤家山村堰塘整修 | 扩建 | 汤家山村 | 1月 | 12月 | 汤家山村 | 汤家山村七组花堰冲整修花堰1口 | 5 | 5 | 0 | 27 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
34 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 桃仙岭村 | 桃仙岭村特色蔬菜种植 | 新建 | 龙沟组 | 2024.1 | 2024.12 | 桃仙岭村 | 30亩板蓝根油菜苔试种 | 12 | 12 | 0 | 30 | 通过产业发展，增加群众收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。脱贫户2户及30户一般户增加收入
35 | 产业发展项目 | 生产项目 | 乡村振兴车间建设 | 桃花源镇 | 桃仙岭村 | 桃仙岭村1000平方米帮扶车间配套设施建设 | 新建 | 窑场组 | 2024.1 | 2024.1 | 桃仙岭村 | 1000平方帮扶车间操作平台、工位椅、仓储架、周转箱等配套设施 | 16 | 16 | 0 | 63 | 通过产业发展，增加群众收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督,2户脱贫户2户监测户及63户一般户直接或间接受益
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桃花源镇 | 桃仙岭村 | 双峰四组道路硬化 | 新建 | 双峰四组 | 2024.03 | 2024.10 | 桃仙岭村 | 长400米，宽3.5米，（万建民屋前至张银秋屋前） | 15 | 15 | 0 | 29 | 通过基础设施建设，改善产业发展条件，增加群众收入 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。脱贫户（监测户）2户及29户一般户增加收入
37 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 桃花源镇 | 白鳞洲村 | 鱼稻共养 | 新建 | 白鳞洲村3组 | 2024.01.01 | 2024.07.31 | 白鳞洲村 | 鱼稻共养基地15亩 | 5 | 5 | 0 | 25 | 通过鱼稻共养产业发展，增加群众收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督,全村所有一般农户和15户脱贫户监测户直接或间接受益
38 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 桃花源镇 | 白鳞洲村 | 生态养殖基地 | 新建 | 白鳞洲村3、7组 | 2024.01.01 | 2024.07.31 | 白鳞洲村 | 生态养殖基地15亩 | 13 | 13 | 0 | 307 | 通过生态养殖基地建设，增加群众收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督,全村所有一般农户和15户脱贫户监测户直接或间接受益
39 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 桃花源镇 | 白鳞洲村 | 低洼地带住户排水改造 | 提质改造 | 白鳞洲村7组 | 2024.01.01 | 2024.07.31 | 白鳞洲村 | 低洼地带住户排水改造400米 | 5 | 5 | 0 | 307 | 通过低洼地带住户排水改造，解决群众积水排淤问题，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督,全村所有一般农户和15户脱贫户监测户直接或间接受益
40 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 桃花源镇 | 渔父村 | 养殖场饲料加工服务基地配套设施建设 | 新建 | 五斗冲组横冲养殖基地 | 2024.4.1 | 2024.12.1 | 渔父村 | 五斗冲组横冲养殖基地建设120平方米、设备1套 | 10 | 10 | 0 | 485 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督,全村所有一般农户和32户脱贫户监测户直接或间接受益
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桃花源镇 | 渔父村 | 上凤其-319国道公路新增硬化 | 新建 | 上凤其组高福元户-319国道 | 2024.7.1 | 2024.12.1 | 渔父村 | 上凤其组高福元户-319国道公路新增硬化500米，宽4.5米 | 15 | 15 | 0 | 16 | 方便群众出行、农产品运输，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督,带动3户脱贫户直接受益、增加运输收入，一般农户增加收入
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桃花源镇 | 渔父村 | 冯家冲组公路硬化 | 新建 | 冯家冲组印化国户-罗友初户 | 2024.4.1 | 2024.12.1 | 渔父村 | 冯家冲组印化国户-罗友初户新增公路硬化250公里，宽4.5米 | 18 | 18 | 0 | 43 | 方便群众出行、农产品运输，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督,带动4户脱贫户直接受益、增加运输收入，一般农户增加收入
43 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 桃花源镇 | 渔父村 | 渔父村五斗冲冷冻库产业发展 | 新建 | 五斗冲组产业加工基地 | 2024.3.1 | 2024.12.1 | 渔父村 | 五斗冲组产业加工基地新建基地200平方米，冷冻设备一套 | 50 | 50 | 0 | 485 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督,全村所有一般农户和31户脱贫户直接或间接受益
44 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 渔父村 | 庭院经济建设 | 新建 | 渔父村 | 2024.3.1 | 2024.12.1 | 渔父村 | 渔父村特色种养殖型庭院3户 | 3 | 3 | 0 | 4 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督,全村所有一般农户和32户脱贫户监测户直接或间接受益
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桃花源镇 | 虎形村 | 虎形村井岗五组道路硬化 | 新建 | 虎形村 | 5月 | 6月 | 虎形村村民委员会 | 虎形村井岗五组文惠均屋前至文大元屋旁村组连接路全长380米、宽3.5米硬化 | 15 | 15 | 0 | 28 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
46 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 桃花源镇 | 虎形村 | 虎形村走地鸡养殖 | 新建 | 虎形村 | 3月 | 4月 | 虎形村村民委员会 | 鸡苗2000只，鸡舍建设200㎡ | 10 | 10 | 0 | 603 | 通过产业发展，带动脱贫户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
47 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 桃花源镇 | 虎形村 | 虎形村螺丝虾养殖 | 新建 | 虎形村 | 3月 | 4月 | 虎形村村民委员会 | 虾罩、虾苗、养殖桶为1组，共需6组；水井1口，土地流转2亩 | 20 | 20 | 0 | 603 | 通过产业发展，带动脱贫户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 桃花源镇 | 印家铺村 | 印家铺村朝阳五组道路硬化 | 新建 | 印家铺村 | 2024.3 | 2024.1 | 印家铺村 | 印家铺村朝阳五组唐大华至唐佰轩段道路硬化380米 | 10 | 10 | 0 | 25 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
49 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桃花源镇 | 印家铺村 | 印家铺村道路环境改善十一组、十二组 | 新建 | 印家铺村 | 2024.3 | 2024.1 | 印家铺村 | 道路环境改善1000米（回路湾至王爱清段） | 13 | 13 | 0 | 841 | 美化人居环境、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
50 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 桃花源镇 | 印家铺村 | 常德市牧马人养殖合作社稻虾养殖 | 新建 | 印家铺村 | 2024.3 | 2024.1 | 印家铺村 | 稻虾养殖200亩 | 10 | 10 | 0 | 841 | 通过发展产业，增加集体收入，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
51 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 桃花源镇 | 15个行政村 | 公益性岗位补助 | 新建 | 桃花源旅游管理区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 区农村农业局/区组织人事局 | 乡村公益性岗位补助 | 120 | 120 | 0 | 120 | 按当地最低工资标准（1550元）的50%按月发放，稳定就业。 | 带动农户增收
52 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 桃花源镇 | 15个行政村 | 乡村振兴车间补助 | 新建 | 桃花源旅游管理区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 区组织人事局 | 乡村振兴车间补助 | 20 | 20 | 0 | 100 | 稳岗补贴2000元/人。场地费补贴2万元。物流费补贴2万元。 | 带动农户增收
53 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 桃花源镇 | 15个行政村 | 新型经营主体贷款贴息 | 新建 | 桃花源镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 区农业农村局 | 新型经营主体贷款贴息 | 15 | 15 | 0 | 13266 | 通过贷款贴息带动合作社产业发展 | 带动农民群众务工增加收入
54 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 14个行政村 | 早稻专业化集中育秧奖补 | 新建 | 桃花源镇 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | 区农业农村局 | 建设早稻专业化集中育秧秧田500亩 | 80 | 80 | 0 | 12679 | 通过育秧奖补带动全区农户发展早稻生产积极性 | 通过育秧奖补带动全区农户发展早稻生产积极性
55 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 14个行政村 | 粮食生产示范片奖补 | 新建 | 桃花源镇 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 区农业农村局 | 建设区镇村三级示范片19个，示范面积8400亩 | 40 | 40 | 0 | 12679 | 通过示范带动全区农户发展粮食生产 | 通过示范带动全区农户发展粮食生产
56 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 14个行政村 | 双季稻生产奖补 | 新建 | 桃花源镇 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 区农业农村局 | 全区完成双季稻生产15000亩 | 60 | 60 | 0 | 12679 | 通过双季稻奖补带动全区种粮大户发展双季稻生产 | 通过双季稻奖补带动全区种粮大户发展双季稻生产
57 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桃花源镇 | 15个行政村 | 全区人居环境整治 | 新建 | 桃花源旅游管理区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 区农业农村局 | 改造15个村人居环境，提升村容村貌 | 200 | 200 | 0 | 13266 | 通过改善人居环境，持续提升人居环境整治水平 | 通过改善人居环境，改善群众生活环境
58 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业发展 | 桃花源镇 | 15个行政村 | 产业直接帮扶 | 新建 | 桃花源旅游管理区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 区农业农村局 | 根据“两有”监测户2000元/户的标准，“两有”脱贫户1000元/户的标准发放产业奖补 | 75 | 75 | 0 | 13266 | 通过直接帮扶促进“两有”监测户和“两有”脱贫户产业发展，提高经营性收入，提升群众满意度。 | 带动农民发展自身产业，实现增收，提高幸福感
59 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业发展 | 桃花源镇 | 15个行政村 | 产业奖补 | 新建 | 桃花源旅游管理区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 区农业农村局 | 根据区印发的产业奖补方案，按照脱贫户、监测户种养殖规模发放产业奖补 | 30 | 30 | 0 | 13266 | 通过产业奖补增加收入，调动群众积极性。 | 带动经济增长，提高农民收入。
60 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 桃花源镇 | 15个行政村 | 小额贷款贴息 | 新建 | 桃花源旅游管理区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 区农业农村局 | 对有贷款需求的脱贫户、监测户进行小额贷款贴息 | 15 | 15 | 0 | 13266 | 促进新型农业，降低融资成本，激发群众贷款意愿 | 扩大农户生产规模，促进经济发展
61 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 桃花源镇 | 15个行政村 | “雨露计划”补助 | 新建 | 桃花源旅游管理区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 区农业农村局 | 对接受中等职业教育已注册学籍的脱贫、监测户子女每人每期1500元发放雨露计划 | 19.5 | 19.5 | 0 | 13266 | 降低教育成本，保障教育，减少失学辍学。 | 落实农民子女教育，提高满意度
62 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 12个行政村 | 受污染耕地治理 | 新建 | 桃花源旅游管理区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 区农业农村局 | 8038亩受污染耕地治理 | 35 | 35 | 0 | 11629 | 通过受污染耕地治理，改善耕地镉超标问题 | 带动农民产业发展，带动生产经营收入
63 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | 桃花源镇 | 15个行政村 | 创业致富带头人培训 | 新建 | 桃花源旅游管理区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 区农业农村局 | 创业致富带头人培训 | 2 | 2 | 0 | 13266 | 通过创业致富带头人的培训，带动农民创业积极性 | 带动农民产业发展，增加经济性收入
64 | 就业项目 | 务工补助 | 交通补助 | 桃花源镇 | 15个行政村 | 交通补助 | 新建 | 桃花源旅游管理区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 区农业农村局 | 按照区外省外400元/人，省内区外200元/人标准给予相关交通补贴 | 10 | 10 | 0 | 13266 | 通过发放交通补贴，降低务工成本，鼓励外出务工，缓解疫情冲击 | 带动农户外出务工积极性，增加务工收入
65 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 15个行政村 | 桃花源镇庭院经济建设 | 新建 | 桃花源旅游管理区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 桃花源镇 | 庭院经济改造15个村 | 40 | 40 | 0 | 13266 | 通过产业发展，带动脱贫户增收，提高群众满意度 | 带动农户发展种养殖，增加经营性收入
66 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花源镇 | 桃花源镇15个行政村 | 小型农业水利设施建设项目 | 新建 | 桃花源镇 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 区水利局 | 恢复农村小水源蓄水能力，提升蓄水能力7万方。整治山塘30口 | 70 | 70 | 0 | 13266 | 通过恢复小水源蓄水能力带动各村产业发展 | 带动农民群众务工增加收入