## 动态调整后
桃花源旅游管理区2021年度乡村振兴项目库明细表（动态调整后）
审核单位：桃花源旅游管理区脱贫攻坚大会战指挥部办公室（盖章） 填报人： 联系方式： | [14 empty] | 审核时间：2021年 4 月 25 日
序号 | 实施地点 |  | 项目名称 | 项目 类别 | 建设性质 | 实施年度 | 时间进度 | 责任 单位 | 建设任务 | 资金规模及筹资方式（万元） |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 巩固脱贫成果机制
| 镇 | 村 | [7 empty] | 小计 | 衔接资金 | 行业资金 | 自筹资金
合 计 | [9 empty] | 5119.57 | 5119.57 | 0 | 0
1 | 桃花源镇 | 印家铺村 | 印家铺村吕军生态种养农民专业合作社配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 3-7月 | 印家 铺村 | 印家铺村吕军生态种养农民专业合作社基地配套设施建设，肉牛养殖30头 | 25 | 25 |  |  | 20户脱贫户及30户一般农户 | 通过产业发展，带动脱贫户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
2 | 桃花源镇 | 印家铺村 | 印家铺村七组产业基地机耕道整修、道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 3-7月 | 印家 铺村 | 产业园道路整修375米，硬化120米 | 10 | 10 |  |  | 全村所有一般农户和脱贫户 | 通过道路修建，方便群众运输、出行、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
3 | 桃花源镇 | 印家铺村 | 印家铺村十一组道路硬化 | 基础设施 | 扩建 | 2021 | 8-12月 | 印家 铺村 | 硬化道路860米（村道至秦道国段）（村道至秦义初段）（村道至吕月林段） | 25 | 25 |  |  | 全村所有一般农户和脱贫户 | 方便群众运输、出行、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
4 | 桃花源镇 | 印家铺村 | 印家铺村道路硬化（十二组、十三组） | 基础设施 | 扩建 | 2021 | 8-12月 | 印家 铺村 | 道路硬化550米（村道至印建国段）（国道至黄冬秋段） | 16 | 16 |  |  | 全村所有一般农户和脱贫户 | 方便群众运输、出行、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
5 | 桃花源镇 | 印家铺村 | 印家铺村道路硬化十组 | 基础设施 | 扩建 | 2021 | 8-12月 | 印家 铺村 | 道路硬化200米（印立均至罗继春李桂勇段） | 7.5 | 7.5 |  |  | 全村所有一般农户和脱贫户 | 方便群众运输、出行、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
6 | 桃花源镇 | 印家铺村 | 印家铺村道路绿化（十一组、十二组） | 基础设施 | 新建 | 2021 | 3-5月 | 印家 铺村 | 绿化道路1000米（回路湾至王爱清段） | 13 | 13 |  |  | 全村所有一般农户和脱贫户 | 美化人居环境、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
7 | 桃花源镇 | 印家铺村 | 印家铺村道路绿化（五至七组） | 基础设施 | 新建 | 2021 | 3-5月 | 印家 铺村 | 绿化道路1500米（朝阳桥至陈冬林段） | 16.5 | 16.5 |  |  | 全村所有一般农户和脱贫户 | 美化人居环境、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
8 | 桃花源镇 | 印家铺村 | 印家铺村老年人日间照料中心配套设施 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 8-12月 | 印家 铺村 | 沟渠、地面硬化、绿化建设 | 35 | 35 |  |  | 全村所有一般农户和脱贫户 | 丰富老年人生活，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
9 | 桃花源镇 | 印家铺村 | 印家铺村沟渠浆砌（八组、九组） | 基础设施 | 扩建 | 2021 | 8-12月 | 印家 铺村 | 沟渠浆砌1500米（三庄桥机埠至滕见可屋前中沟） | 40 | 40 |  |  | 八组、九组农户 | 通过沟渠整治，方便老百姓农田灌溉，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
10 | 桃花源镇 | 印家铺村 | 印家铺村六组机耕道整修 | 基础设施 | 扩建 | 2021 | 8-12月 | 印家 铺村 | 道路整修500米（陈金清至孙华初陈芹昌段） | 3 | 3 |  |  | 六组农户 | 方便群众运输、出行、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
11 | 桃花源镇 | 印家铺村 | 印家铺村一组道路硬化 | 基础设施 | 扩建 | 2021 | 8-12月 | 印家 铺村 | 道路硬化280米（县道至张习中段） | 8 | 8 |  |  | 一组村民 | 方便群众运输、出行、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
12 | 桃花源镇 | 桃花源村 | 水溪一组果园基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 8-10月 | 桃花 源村 | 果园基地土地平整、苗木购买种植48亩 | 20 | 20 |  |  | 脱贫户24户及一般农户100户 | 通过产业发展，带动脱贫户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
13 | 桃花源镇 | 黄土坡村 | 笔架山种养农民专业合作社配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 8-10月 | 黄土 坡村 | 200亩脐橙种植和2000至3000只鸡 100只羊养殖配套设施建设 | 20 | 20 |  |  | 5户脱贫户及88户一般农户 | 帮助脱贫户就业，增加脱贫户土地流转收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动5户脱贫户及88户一般农户直接受益
14 | 桃花源镇 | 黄土坡村 | 优质水稻基地配套设施建设 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 8-10月 | 黄土 坡村 | 万历山至何美力家2600米沟渠修建 | 20 | 20 |  |  | 1户脱贫户及37户一般农户 | 帮助脱贫户就业，增加脱贫户土地流转收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动1户脱贫户及37户一般农户直接受益
15 | 桃花源镇 | 黄土坡村 | 百果园采摘配套设施建设 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 8-10月 | 黄土 坡村 | 200亩树苗种植采摘配套设施建设 | 10 | 10 |  |  | 4户脱贫户及40户一般农户 | 帮助脱贫户就业，增加脱贫户土地流转收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 4户脱贫户及40户一般农户
16 | 桃花源镇 | 黄土坡村 | 百亩蔬菜基地配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 8-10月 | 黄土 坡村 | 百亩蔬菜基地配套设施建设 | 10 | 10 |  |  | 3户脱贫户及30户一般农户 | 帮助脱贫户就业，增加脱贫户土地流转收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动3户脱贫户及30户一般农户直接受益
17 | 桃花源镇 | 黄土坡村 | 产业扶贫委托帮扶 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 8-10月 | 黄土 坡村 | 大叶茶生产设施设备提质改造 | 20 | 20 |  |  | 50户脱贫户 | 通过产业发展，带动脱贫户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动50户脱贫户直接受益
18 | 桃花源镇 | 黄土坡村 | 千亩茶叶高附加值提质 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 8-10月 | 黄土 坡村 | 千亩茶叶示范基地建设及加工设备提质 | 10 | 10 |  |  | 50户脱贫户及83户一般农户 | 帮助脱贫户就业，增加脱贫户土地流转收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动50户脱贫户及83户一般农户直接受益
19 | 桃花源镇 | 黄土坡村 | 四华农业合作社葡萄采摘园配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 8-10月 | 黄土 坡村 | 60亩葡萄种植肥药滴管一体化及采摘观光设施建设 | 15 | 15 |  |  | 4户脱贫户及72户一般农户 | 帮助脱贫户就业，增加脱贫户土地流转收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动4户脱贫户及72户一般农户直接受益
20 | 桃花源镇 | 黄土坡村 | 龙虾种养配套设施建设 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 8-10月 | 黄土 坡村 | 200亩龙虾苗养殖沟渠清理 | 10 | 10 |  |  | 3户脱贫户及30户一般农户 | 帮助脱贫户就业，增加脱贫户土地流转收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 3户脱贫户及30户一般农户
21 | 桃花源镇 | 黄土坡村 | 荷花采摘基地采摘配套设施建设 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 8-10月 | 黄土 坡村 | 荷花种植采摘沟渠清理 | 10 | 10 |  |  | 3户脱贫户及148户一般农户 | 帮助脱贫户就业，增加脱贫户土地流转收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动3户脱贫户及148户一般农户直接受益
22 | 桃花源镇 | 黄土坡村 | 黄土坡村经济合作社配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 8-10月 | 黄土 坡村 | 产业发展配套设施建设 | 20 | 20 |  |  | 50户脱贫户及895户一般农户 | 帮助脱贫户就业，增加脱贫户土地流转收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动50户脱贫户及895户一般农户直接受益
23 | 桃花源镇 | 黄土坡村 | 新基农业发展配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 8-10月 | 黄土 坡村 | 花椒种植和土地平整 | 15 | 15 |  |  | 17户脱贫户及72户一般农户 | 帮助脱贫户就业，增加脱贫户土地流转收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 17户脱贫户及72户一般农户
24 | 桃花源镇 | 黄土坡村 | 三好生物有机肥扶贫车间建设 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 8-10月 | 黄土 坡村 | 1万吨生物有机肥厂配套设施建设 | 40 | 40 |  |  | 75户脱贫户及50户一般农户 | 解决15个贫困劳动力就业及75户脱贫户产业帮扶 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动75户脱贫户及50户一般农户直接受益
25 | 桃花源镇 | 虎形村 | 产业扶贫中药材种植 | 产业发展 | 扩建 | 2021年 | 3-6月 | 虎形 村 | 50亩中药材种植基地配套设施建设 | 15 | 15 |  |  | 5户脱贫户及15户一般户 | 通过产业发展，带动脱贫户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
26 | 桃花源镇 | 虎形村 | 虎形村井岗五组道路硬化 | 基础设施 | 扩建 | 2021年 | 8-10月 | 虎形 村 | 文志均屋前至曾雪军屋前道路硬化500米 | 17 | 17 |  |  | 2户脱贫户及30户一般农户 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
27 | 桃花源镇 | 虎形村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 扩建 | 2021年 | 8-11月 | 虎形 村 | （虎形六组方立平屋旁经虎形七组文加生屋前至八组李国兴屋前）沟渠浆砌整修400米 | 15 | 15 |  |  | 5户脱贫户及50户一般农户 | 通过沟渠整治，方便老百姓农田灌溉，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
28 | 桃花源镇 | 虎形村 | 虎形村一组、二组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2021年 | 9-12月 | 虎形 村 | （滕跃辉屋前村道至XO57县道、郭国成屋前村道至X057县道、杨国清屋前村道至X057县道）道路硬化1080米 | 45 | 45 |  |  | 5户脱贫户及72户一般农户 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
29 | 桃花源镇 | 虎形村 | 虎形村三组机耕路加宽硬化 | 基础设施 | 扩建 | 2021年 | 9-10月 | 虎形 村 | X057县道至滕国兴屋前机耕路加宽1米并硬化，全长330米 | 4 | 4 |  |  | 3户脱贫户及48户一般农户 | 通过道路建设，方便老百姓出行，方便粮食生产作业，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
30 | 桃花源镇 | 虎形村 | 虎形村三组机耕路建设 | 基础设施 | 新建 | 2021年 | 9-11月 | 虎形 村 | 马垅湾（堰堤边至胡振亚山脚）、王家冲（曾伯庭老屋后至六支渠堤上）、罗家冲（曾伯庭老屋至六支渠台沟边）机耕路建设1200米 | 5 | 5 |  |  | 3户脱贫户及48户一般农户 | 通过机耕路建设，方便粮食生产作业，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
31 | 桃花源镇 | 清江铺村 | 清江铺村果桃基地配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 8-10月 | 清江铺村 | 1200米采摘道修建、2000米沟渠整修 | 25 | 25 |  |  | 4户脱贫户，15户一般农户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动4户脱贫户15户一般农户直接或间接受益
32 | 桃花源镇 | 清江铺村 | 清江铺村六组-七组道路硬化 | 基础设施 | 新增 | 2021 | 9-11月 | 清江铺村 | 清江铺村六组-七组1000米道路硬化 | 35 | 35 |  |  | 3户脱贫户及16户一般农户 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动3户脱贫户及16户一般农户直接或间接受益
33 | 桃花源镇 | 清江铺村 | 清江铺村六组-四组道路硬化 | 基础设施 | 新增 | 2021 | 8-10月 | 清江铺村 | 清江铺村六组-四组950米道路硬化 | 33 | 33 |  |  | 2户脱贫户及15户一般农户 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动2户脱贫户及15户一般农户直接或间接受益
34 | 桃花源镇 | 清江铺村 | 清江铺村苗木基地绿化 | 产业发展 | 新增 | 2021 | 9-12月 | 清江铺村 | 清江铺村苗木基地绿化 | 30 | 30 |  |  | 4户脱贫户及20户一般农户 | 通过产业发展，带动群众增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动4户脱贫户及20户一般农户直接或间接受益
35 | 桃花源镇 | 清江铺村 | 清江铺村道路硬化550米 | 基础设施 | 新增 | 2021 | 1-3月 | 清江铺村 | 清江铺村双湖二组至五组道路硬化550米 | 20 | 20 |  |  | 2户脱贫户及14户一般农户 | 方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动2户脱贫户及14户一般农户直接或间接受益
36 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 马家坪村郑家冲沟渠整修 | 基础设施 | 改建 | 2021 | 8-11月 | 马家 坪村 | 郑家冲7.8.9组水沟1000米，谢久立家到印春初家 | 40 | 40 |  |  | 7户脱贫户及106户一般农户 | 通过沟渠整治浆砌，方便农田灌溉，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
37 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 马家坪村集云1组-3组公路扩宽 | 基础设施 | 扩建 | 2021 | 3-7月 | 马家 坪村 | 公路扩宽1.35公里 | 25 | 25 |  |  | 2户脱贫户及30户一般农户 | 通过道路建设，方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
38 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 郑家冲5组公路扩宽 | 基础设施 | 扩建 | 2021 | 4-7月 | 马家 坪村 | 公路扩宽1.3公里，杨谷元家到鼎城交界处 | 25 | 25 |  |  | 2户脱贫户及30户一般农户 | 通过道路建设，方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
39 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 马家坪村13组公路硬化 | 基础设施 | 改建 | 2021 | 5-8月 | 马家 坪村 | 李大品家至李付品家公路硬化600米 | 20 | 20 |  |  | 2户脱贫户及30户一般农户 | 通过道路建设，方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
40 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 改建 | 2021 | 8-11月 | 马家 坪村 | 集云1组-3组水沟硬化600米，宋春林家到罗次佰家 | 25 | 25 |  |  | 6户脱贫户及52户一般农户 | 通过沟渠整治浆砌，方便农田灌溉，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
41 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 马家坪村公共服务配套设施建设 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 3-7月 | 马家 坪村 | 篮球场硬化713平方、水沟110米。护栏414平方 | 10 | 10 |  |  | 10户脱贫户及100户一般农户 | 通过基础建设，方便群众健身，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
42 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 马家坪村原3组到官庄村的桥 | 基础设施 | 改建 | 2021 | 8-10月 | 马家 坪村 | 马家坪三组到官庄三组桥长40米，宽3米 | 25 | 25 |  |  | 4户脱贫户及60户一般农户 | 通过桥梁建设，方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
43 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 马家坪村4组-7组公路加宽 | 基础设施 | 扩建 | 2021 | 8-11月 | 马家 坪村 | 甘海堂家到谢金彩家公路扩宽0.4公里 | 15 | 15 |  |  | 5户脱贫户及800户一般农户 | 通过道路建设，方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
44 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 马家坪村集云8组桥梁修建 | 基础设施 | 改建 | 2021 | 9-11月 | 马家 坪村 | 宋均初处通组桥梁一座 道路硬化50米 | 5 | 5 |  |  | 5户脱贫户及52户一般农户 | 通过桥梁建设，方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
45 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 马家坪村集云南瓜基地 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 3-11月 | 马家 坪村 | 常德创盛生态农业农民专业合作社南瓜基地配套设施建设 | 15 | 15 |  |  | 2户脱贫户及30户一般农户 | 通过产业发展，带动贫困户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
46 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 马家坪村集云4组-5组水沟建设 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 8-11月 | 马家 坪村 | 罗次佰家到陈梅生家沟渠浆砌800米 | 30 | 30 |  |  | 4户脱贫户及46户一般农户 | 通过沟渠浆砌，方便农田灌溉，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
47 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 亮化工程 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 8-11月 | 马家 坪村 | 马家坪村150盏路灯 | 27 | 27 |  |  | 32户脱贫户及350户一般农户 | 通过亮化工程，方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
48 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 马家坪村集云文家坝重建 | 基础设施 | 重建 | 2021 | 8-11月 | 马家 坪村 | 坝长50米，高4米，宽3米，坝上通村桥一座 | 50 | 50 |  |  | 10户脱贫户及145户一般农户 | 通过水坝修建整治，方便农田灌溉，坝上桥修建，方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
49 | 桃花源镇 | 金盘村 | 公路扩宽硬化 | 基础设施 | 扩建 | 2021 | 9-10月 | 金盘 村 | 金盘村村部前汤家坝公路金盘一组陈义明家至楠竹七组葛中跃家600米公路硬化 | 12 | 12 |  |  | 39户脱贫户及所有一般农户 | 方便群众出行，农副产品运输，提高群众满意度 | 参与项目入库表决，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动39户脱贫户直接受益及所有一般农户间接受益
50 | 桃花源镇 | 金盘村 | 新建机埠 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 9-10月 | 金盘 村 | 金盘村伏图山八组机埠一座17.5KW/台 | 8 | 8 |  |  | 9户脱贫户及230户农户 | 解决350亩农田灌溉，提高群众满意度 | 参与项目入库表决，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 解决农田灌溉难问题，节省农业生产成本，增产增收。
51 | 桃花源镇 | 金盘村 | 冷冻保鲜库 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 10-11月 | 金盘 村 | 金盘村楠竹山家庭农场新建86平方米冻库 | 20 | 20 |  |  | 3户脱贫户和20户农户 | 方便群众生产生活，增加就业 | 参与项目入库表决，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动3户脱贫户直接受益，20户农户间接受益
52 | 桃花源镇 | 金盘村 | 村级道路硬化 | 基础设施 | 扩建 | 2021 | 9-10月 | 金盘 村 | 金盘十二组陈化国家至芦花杏花界印家湾组1300米道路硬化 | 55 | 55 |  |  | 39户脱贫户及所有一般农户 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 参与项目入库表决，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动全村农户直接或间接受益
53 | 桃花源镇 | 金盘村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 扩建 | 2021 | 10-11月 | 金盘 村 | 金盘村王塘坝至金盘九组印立敏家沟渠整修1100米 | 20 | 20 |  |  | 5户脱贫户和37户非贫困户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理。 | 带动全村所有农户受益。
54 | 桃花源镇 | 金盘村 | 金盘村戴家湾沟渠整治硬化 | 基础设施 | 扩建 | 2021 | 10-11月 | 金盘 村 | 伏图山六组戴辉光家屋前至王塘坝沟渠整治1500米 | 15 | 15 |  |  | 6户脱贫户和80个农户 | 伏图山5、6、7.8.组村民生产生活。农田灌溉，面积600多亩 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理。 | 带动6个脱贫户和80个农户直接或间接受益
55 | 桃花源镇 | 金盘村 | 果园基地建设 | 产业发展 | 扩建 | 2021 | 10-12月 | 金盘 村 | 产业园黄金葛、春橙配套设施建设 | 6 | 6 |  |  | 39户脱贫户及所有一般农户 | 通过产业发展，带动脱贫户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动全村农户直接或间接受益
56 | 桃花源镇 | 金盘村 | 路基整修 | 基础设施 | 扩建 | 2021 | 10-12月 | 金盘 村 | 金盘五组平板桥至金盘六组陈伯皆家路基整修长1400米，宽4.5米 | 15 | 15 |  |  | 2户脱贫户和64个农户 | 方便农业生产，农副产品运输 | 参与项目入库表决，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动2户脱贫户直接受益，64个农户户间接受益
57 | 桃花源镇 | 金盘村 | 道路硬化 | 基础设施 | 扩建 | 2021 | 10-12月 | 金盘 村 | 伏图山七组罗元清家至蟠龙村十组通村公路2500米 | 50 | 50 |  |  | 39户脱贫户及所有一般农户 | 方便农业生产，农副产品运输 | 参与项目入库表决，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动全村农户直接或间接受益
58 | 桃花源镇 | 金盘村 | 道路硬化 | 基础设施 | 扩建 | 2021 | 10-12月 | 金盘 村 | 金盘村楠竹四组葛化美家至文金初家公路硬化400米 | 15 | 15 |  |  | 30个一般农户 | 方便农业生产，农副产品运输 | 参与项目入库表决，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动30个农户直接或间接受益
59 | 桃花源镇 | 金盘村 | 道路硬化 | 基础设施 | 扩建 | 2021 | 10-12月 | 金盘 村 | 伏图山三组毛永胜家至蟠龙九组通村公路1500米 | 40 | 40 |  |  | 39户脱贫户及所有一般农户 | 方便农业生产，农副产品运输 | 参与项目入库表决，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动全村农户直接或间接受益
60 | 桃花源镇 | 金盘村 | 机耕道修建 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 7-10月 | 金盘 村 | 金盘村印家湾组代学中屋后至桦树湾2500米林道新建 | 5 | 5 |  |  | 4户脱贫户和64个一般农户 | 方便群众农副产品运输，提高群众满意度 | 参与项目入库表决，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动4户脱贫户20户农户直接或间接受益
61 | 桃花源镇 | 金盘村 | 常德市桃花源区红程生态农业专业合作社配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 8-12月 | 金盘 村 | 果园基地土地平整、产业园道路修整、苗木购买种植、龙虾、淡水鱼、土鸡养殖。 | 10 | 10 |  |  | 8户脱贫户和30个非贫困户 | 通过产业发展，带动贫困户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫人口和非贫困户直接或间接受益
62 | 桃花源镇 | 崇义村 | 满堂中药材种植合作社基地配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 8-10月 | 崇义村 | 满堂中药材种植合作社基地配套设施建设 | 10 | 10 |  |  | 一般农户10户及5户脱贫户 | 通过产业发展，带动脱贫户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
63 | 桃花源镇 | 崇义村 | 六组沟渠修建 | 基础建设 | 新建 | 2021 | 9-11月 | 崇义村 | （吕国民家-白栎坪）沟渠浆砌、整治1000米 | 20 | 20 |  |  | 一般农户20户及1户脱贫户 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
64 | 桃花源镇 | 崇义村 | 十组道路建设 | 基础建设 | 新建 | 2021 | 9-10月 | 崇义村 | （文志惠家-八斗冲）机耕路建设1000米 | 10 | 10 |  |  | 一般农户20户及5户脱贫户 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
65 | 桃花源镇 | 崇义村 | 崇义村一、二组村道加宽 | 基础建设 | 新建 | 2021 | 8-9月 | 崇义村 | （嫣然茶厂-胡岩伍家）985米公路拓宽硬化 | 25 | 25 |  |  | 一般农户55户及4户脱贫户 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
66 | 桃花源镇 | 崇义村 | 楠山生态水产养殖基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 6-9月 | 桃花源镇 | 甲鱼基地池塘防逃墙修建 | 8 | 8 |  |  | 4户贫困户及非贫困户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动4户贫困户及非贫困户直接受益
67 | 桃花源镇 | 崇义村 | 崇义村二组山塘整修 | 基础建设 | 新建 | 2021 | 8-9月 | 崇义村 | 老堰塘、腰子堰，2口堰塘堤整修 | 5 | 5 |  |  | 一般农户35户及2户脱贫户 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
68 | 桃花源镇 | 崇义村 | 肖家冲种养农民专业合作社配套设施 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 8-9月 | 崇义村 | 肖家冲种养农民专业合作社配套设施 | 10 | 10 |  |  | 一般农户32户及2户脱贫户 | 通过产业发展，带动贫困户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
69 | 桃花源镇 | 崇义村 | 崇义村三组公路硬化 | 基础建设 | 新建 | 2021 | 9-10月 | 崇义村 | （胡蓉家-胡雄飞家）250米公路硬化 | 10 | 10 |  |  | 一般农户15户 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
70 | 桃花源镇 | 崇义村 | 崇义村艾园种植合作社基础配套设施建设 | 基础建设 | 新建 | 2021 | 9-10月 | 崇义村 | 崇义村艾园种植合作社基础配套设施建设 | 10 | 10 |  |  | 一般农户18户及5户脱贫户 | 通过产业发展，带动贫困户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
71 | 桃花源镇 | 崇义村 | 枳壳种植专业合作社配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 9-11月 | 崇义村 | （燕家函-吴老爷旁）沟渠建设500米 | 5 | 5 |  |  | 一般农户25户及4户脱贫户 | 通过产业发展，带动脱贫户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
72 | 桃花源镇 | 崇义村 | 崇义村九组机耕路建设 | 基础建设 | 新建 | 2021 | 9-11月 | 崇义村 | （文国中家-陈秀清家）400米机耕路建设 | 5 | 5 |  |  | 一般农户10户及10户脱贫户 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
73 | 桃花源镇 | 崇义村 | 崇义村五组机耕路建设 | 基础建设 | 新建 | 2021 | 9-11月 | 崇义村 | （葛月中家田-白栎坪段）500米机耕路建设 | 10 | 10 |  |  | 一般农户30户及5户脱贫户 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
74 | 桃花源镇 | 崇义村 | 崇义村十二组组级公路整修 | 基础建设 | 新建 | 2021 | 9-11月 | 崇义村 | （庄兰惠家-庄兰恒家）1100米组级公路整修 | 8 | 8 |  |  | 一般农户28户及7户脱贫户 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
75 | 桃花源镇 | 汤家山村 | 道路建设 | 基础设施 | 扩建 | 2021 | 9-12月 | 汤家山村 | 产业园道路硬化1800米(汤家山四组至七组） | 35 | 35 |  |  | 12脱贫户及50户一般农户 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
76 | 桃花源镇 | 汤家山村 | 堰塘整修 | 基础设施 | 扩建 | 2021 | 8—11月 | 汤家山村 | 汤家山村七组花堰冲整修花堰1口 | 5 | 5 |  |  | 12户脱贫户及15户一般农户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
77 | 桃花源镇 | 汤家山村 | 沟渠整修 | 产业发展 | 扩建 | 2021 | 8-10月 | 汤家山村 | 产业园沟渠浆砌1600米(汤家山四组至七组） | 35 | 35 |  |  | 12户脱贫户及25户一般农户 | 通过沟渠整治，方便老百姓农田灌溉，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
78 | 桃花源镇 | 官庄村 | 堰塘整治 | 基础设施 | 改建 | 2021 | 9-10月 | 官庄村 | 官庄1-8组10口堰塘整治 | 15 | 15 |  |  | 一般农户110户及40户脱贫户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
79 | 桃花源镇 | 官庄村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 10-12月 | 官庄村 | 农协六组朱阳卫至文玉华家300米，上庄二组李超文至葛伯成家200米，上庄三组聂谷初家至罗云贵家230米，官庄二组苏建国家至李勇家200米，共计933米道路硬化 | 28 | 28 |  |  | 一般农户50户及20户脱贫户 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般户直接或间接受益
80 | 桃花源镇 | 官庄村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 10-12月 | 官庄村 | 官庄村原官庄二组苏家冲1000米，农协四组毛家冲800米，共计1.8千米机耕道路修建 | 10 | 10 |  |  | 一般农户200户及30户脱贫户 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
81 | 桃花源镇 | 官庄村 | 通组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 10-12月 | 官庄村 | 官庄村七组470米道路硬化 | 18 | 18 |  |  | 一般农户30户及10户脱贫户 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
82 | 桃花源镇 | 官庄村 | 沟渠整治 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 10-12月 | 官庄村 | 上庄五组围山 沟整治500米 | 10 | 10 |  |  | 上庄5组 各农户 | 通过沟渠整治，方便老百姓农田灌溉，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
83 | 桃花源镇 | 官庄村 | 沟渠整治 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 10-12月 | 官庄村 | 官庄二组围山沟整治，机耕路修建600米 | 15 | 15 |  |  | 官庄二组 各农户 | 通过沟渠整治，方便老百姓农田灌溉，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
84 | 桃花源镇 | 官庄村 | 沟渠整治 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 10-12月 | 官庄村 | 官庄七组围山沟，整治600米 | 10 | 10 |  |  | 官庄七组 各农户 | 通过沟渠整治，方便老百姓农田灌溉，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
85 | 桃花源镇 | 官庄村 | 堰塘整治 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 10-12月 | 官庄村 | 官庄八组新建 堰塘一口 | 4 | 4 |  |  | 农协3.4.8组 各农户 | 通过新建堰塘，方便老百姓农田灌溉，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
86 | 桃花源镇 | 官庄村 | 沟渠整治 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 8-10月 | 官庄村 | 苏家坝出口渠 整治200米 | 6 | 6 |  |  | 官庄5.6组 各农户 | 通过沟渠整治，方便老百姓农田灌溉，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
87 | 桃花源镇 | 官庄村 | 沟渠整治 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 10-12月 | 官庄村 | 农协3.4.8组 围山沟整治 | 30 | 30 |  |  | 农协3.4.8组 各农户 | 通过沟渠整治，方便老百姓农田灌溉，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
88 | 桃花源镇 | 官庄村 | 沟渠整治 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 10-12月 | 官庄村 | 农协6组排灌 沟整治 | 30 | 30 |  |  | 农协6组 各农户 | 通过沟渠整治，方便老百姓农田灌溉，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
89 | 桃花源镇 | 崇义村 | 崇义7组向家冲水库整修 | 基础 建设 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 崇义村 | 向家冲水库整修、渠道整治 | 15 | 15 |  |  | 一般农户47户及4户脱贫户 | 通过水库整修，方便老百姓农田浇灌，提高农作物增产率，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
90 | 桃花源镇 | 官庄村 | 中药材种植 | 产业 发展 | 新建 | 2021 | 10-12月 | 官庄村 | 岳农中药材合作社中药材种植 | 10 | 10 |  |  | 12户脱贫户及部分非贫困户 | 增加经济收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
91 | 桃花源镇 | 官庄村 | 优质稻基地建设 | 产业 发展 | 新建 | 2021 | 2021 | 官庄村 | 上官农种养农民专业合作社基地建设 | 10 | 10 |  |  | 81户脱贫户及所有非贫困户 | 增加经济收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
92 | 桃花源镇 | 官庄村 | 亮化工程 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 2021 | 官庄村 | 官庄村各组 | 15 | 15 |  |  | 所有农户 | 方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
93 | 桃花源镇 | 虎形村 | 安全饮水 | 基础设施 | 新建 | 2021年 | 6-7月 | 虎形村 | 解决2户低保户安全饮水 | 1.5 | 1.5 |  |  | 2户低保户 | 通过自来水安装，解决低保户安全饮水，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动贫困户和非贫困户直接或间接受益
94 | 桃花源镇 | 虎形村 | 虎形村一组至三组中心沟渠整治 | 基础设施 | 新建 | 2021年 | 10-12月 | 虎形村 | 虎形村一组至三组中心沟渠全长600米，沟渠加深0.5米、加宽1米并硬化 | 60 | 60 |  |  | 8户脱贫户及120户一般农户 | 通过沟渠整治，解决农田灌溉及涨水排水难问题，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动贫困户和非贫困户直接或间接受益
95 | 桃花源镇 | 黄土坡村 | 万历山乡村旅游 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 8-10月 | 黄土坡村 | 万历山水库配套设施建设 | 20 | 20 |  |  | 1户脱贫户及40户一般农户 | 通过产业发展，带动脱贫户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动50户脱贫户直接受益
96 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 马家坪村原9组谢立红家桥梁重建 | 基础设施 | 改建 | 2021 | 9-11月 | 马家坪村 | 谢立红家旁边桥梁重建 | 7 | 7 |  |  | 1户脱贫户及27户一般农户 | 通过桥梁建设，方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
97 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 马家坪村原11组至12组方怡珍家桥梁重建 | 基础设施 | 改建 | 2021 | 9-12月 | 马家坪村 | 方怡珍家旁边桥梁重建 | 16 | 16 |  |  | 8户脱贫户及35户一般农户 | 通过桥梁建设，方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
98 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 原郑家冲2组至10桥梁重建 | 基础设施 | 改建 | 2021 | 9-12月 | 马家坪村 | 方正秋前面桥梁重建 | 7 | 7 |  |  | 1户脱贫户及10户一般农户 | 通过桥梁建设，方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
99 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 原郑家冲5组桥梁重建 | 基础设施 | 改建 | 2021 | 9-12月 | 马家坪村 | 谢久立前面桥梁重建 | 7 | 7 |  |  | 4户脱贫户及55户一般农户 | 通过桥梁建设，方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
100 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 村级优质稻基地配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 6-9月 | 马家坪村 | 村级优质稻基地配套设施建设 | 15 | 15 |  |  | 12户脱贫户及30户一般农户 | 通过产业发展，带动贫困户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
101 | 桃花源镇 | 清江铺村 | 清江铺村水蜜柚产业园配套设施建设 | 产业发展 | 新增 | 2021 | 8-9月 | 清江铺村 | 水蜜柚防冻设施建设 | 25 | 25 |  |  | 3户脱贫户及12户一般农户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动3户脱贫户及12户一般农户直接或间接受益
102 | 桃花源镇 | 清江铺村 | 清江铺村水蜜柚产业园配套设施建设 | 产业发展 | 新增 | 2021 | 8-9月 | 清江铺村 | 水蜜柚灌溉设施建设 | 20 | 20 |  |  | 3户脱贫户及12户一般农户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动3户脱贫户及12户一般农户直接或间接受益
103 | 桃花源镇 | 汤家山村 | 道路绿化建设 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 8-12月 | 汤家山村 | 汤家山村3至6组、7组、13组道路绿化建设 | 30 | 30 |  |  | 11户脱贫户及90户一般农户 | 通过绿化建设，美化环境，改变乡村面貌，提高满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
104 | 桃花源镇 | 汤家山村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 8-11月 | 汤家山村 | 产业园道路硬化 | 10 | 10 |  |  | 11户脱贫户及150户一般农户 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
105 | 桃花源镇 | 汤家山村 | 高端民宿配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2022 | 6-10月 | 汤家山村 | 汤家山7组花溪谷高端民宿配套设施建设 | 5 | 5 |  |  | 11户脱贫户及151户一般农户 | 通过产业发展，带动贫困户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
106 | 桃花源镇 | 桃花源村 | 道路建设300米 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 7-8月 | 桃花源村 | 道路基础建设 | 30 | 30 | 0 | 0 | 一般农户及脱贫户 | 缩短居民出行时间，提高群众满意度 | 一般农户及脱贫户直接受益，通过公示公告参与监督 | 直接受益，缩短出行时间
107 | 桃花源镇 | 印家铺村 | 印家铺村裕民农作物种植专业合作社桃花鸡养殖配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 8-12月 | 印家铺村 | 印家铺村裕民农作物种植专业合作社桃花鸡养殖配套设施建设 | 8 | 8 |  |  | 70户脱贫户 | 通过产业发展，带动脱贫户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
108 | 桃花源镇 | 官庄村 | 农协一组骨干塘扩容整改 | 基础设施 | 改建 | 2021 | 7-12月 | 官庄村 | 4亩骨干塘扩容 | 3 | 3 |  |  | 8户脱贫户及11户一般农户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动8户脱贫及11户一般农户户直接受益
109 | 桃花源镇 | 印家铺村 | 果桃基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 8-12月 | 印家铺村 | 果桃基地产业发展配套设施建设 | 30 | 30 |  |  | 70户脱贫户 | 通过产业发展，带动脱贫户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
110 | 桃花源镇 | 崇义村 | 安全饮水 | 基础设施 | 新建 | 2021年 | 6-7月 | 崇义村 | 解决1户脱贫户及1户五保户安全饮水 | 2.5 | 2.5 |  |  | 1户脱贫户 1户五保户 | 通过自来水安装，解决脱贫户和五保户安全饮水，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户及五保户直接受益
111 | 桃仙岭办事处 | 桃仙岭村 | _2021年桃花源特色糕点生产基地7万元 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 2021.11 | 桃仙岭村 | 设备采购、制作技术培训、包装定制 | 7 | 7 | 0 | 0 | 脱贫户3户及120户一般农户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动3户脱贫户120户一般户受益，增加其收入
112 | 桃仙岭办事处 | 桃仙岭村 | _2021年桃仙岭村电商平台建设6万元 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 2021.11 | 桃仙岭村 | 销售平台服务费、人员培训、产品拍摄设备等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 脱贫户5户及200户一般农户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动5户脱贫户200户一般户受益，增加其收入
113 | 桃仙岭办事处 | 桃仙岭村 | _2021年桃仙岭村果蔬种植窑场组基地项目建设8万 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 2021.04 | 桃仙岭村 | 窑场组基地200亩蔬菜种苗采购、有机肥采购、种植技术培训、基地种植专用工具采购等 | 17 | 17 | 0 | 0 | 脱贫户10户及150户一般农户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动10户脱贫户150户一般户受益，增加其收入
114 | 桃仙岭办事处 | 桃仙岭村 | _2021年桃仙岭村果蔬种植龙坪组基地项目建设12万元 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 2021.07 | 桃仙岭村 | 龙坪组基地300亩蔬菜种苗采购、有机肥采购、种植技术培训、基地种植专用工具采购等 | 12 | 12 | 0 | 0 | 脱贫户10户及150户一般农户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动10户脱贫户150户一般户受益，增加其收入
115 | 桃仙岭办事处 | 桃仙岭村 | _2021年药材种植基地第一期设施建设10万 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 2021.09 | 桃仙岭村 | 药材种植基地一期配套机耕道建设及迹地开垦，种苗采购等。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 脱贫户8户及60户一般农户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动6户脱贫户60户一般户受益，增加其收入
116 | 桃仙岭办事处 | 桃仙岭村 | _2021年药材种植基地第二期设施建设 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 2021.11 | 桃仙岭村 | 药材种植基地二期配套机耕道建设及迹地开垦，种苗采购等。 | 16 | 16 | 0 | 0 | 脱贫户8户及60户一般农户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动6户脱贫户60户一般户受益，增加其收入
117 | 桃仙岭办事处 | 桃仙岭村 | _2021年桃仙岭村乡村旅游建设项目20万元 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 2021.1 | 桃仙岭村 | 百亩荷塘观赏栈道、标示标牌、受淹后补种藕苗采购等 | 20 | 20 | 0 | 0 | 脱贫户5户及120户一般农户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动5户脱贫户120户一般户受益，增加其收入
118 | 桃仙岭办事处 | 桃仙岭村 | _2021年桃仙岭村水上休闲中心配套设施建设 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 2021.1 | 桃仙岭村 | 垂钓中心游道建设、钓台搭建、活动宣传等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 脱贫户6户及35户一般农户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动6户脱贫户35户一般户受益，增加其收入
119 | 桃仙岭办事处 | 桃仙岭村 | _2021年桃仙岭村重金属污染地块特色种植项目建设18万元 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 2021.04 | 桃仙岭村 | 地块深度翻耕、多种作物轮流试种费用等 | 18 | 18 | 0 | 0 | 脱贫户3户及126户一般农户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动9户脱贫户126户一般户受益，增加其收入
120 | 桃仙岭办事处 | 桃仙岭村 | _2021年桃仙岭村农副产品销售市场配套设施建设项目10万元 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 2021.1 | 桃仙岭村 | 市场下水道建设等 | 10 | 10 | 0 | 0 | 脱脱贫户30户及全村一般农户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动30户脱贫户全村一般户受益，增加其收入
121 | 桃仙岭办事处 | 桃仙岭村 | _2021年林下养殖经济发展10万元 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 2021.1 | 桃仙岭村 | 种苗采购、养殖技术培训等 | 10 | 10 | 0 | 0 | 脱贫户3户及58户一般农户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动3户脱贫户58户一般户受益，增加其收入
122 | 桃仙岭办事处 | 桃仙岭村 | _2021年桃仙岭村水稻种植示范区基础设施建设项目10万元 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 2021.05 | 桃仙岭村 | 机埠、配套沟渠建设 | 10 | 10 | 0 | 0 | 脱贫户15户及45户一般农户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动15户脱贫户45户一般户受益，增加其收入
123 | 桃仙岭办事处 | 桃仙岭村 | _2021年桃仙岭村通组道路15万元 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 2021.12 | 桃仙岭村 | 路基建设 | 15 | 15 | 0 | 0 | 脱贫户2户及50户一般农户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动2户脱贫户50户一般户受益，增加其收入
124 | 桃仙岭办事处 | 桃仙岭村 | _2021年桃仙岭村水毁道路修复工程20万元 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 2021.12 | 桃仙岭村 | 水毁村道路基护坡 | 20 | 20 | 0 | 0 | 脱贫户5户及125户一般农户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动5户脱贫户125户一般户受益，增加其收入
125 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 产业扶贫合作社配套设施花椒种植 | 产业项目 | 扩建 | 2021 | 7-12月 | 桃仙岭街道 | 高效产业:花椒种植200亩45万元 | 45 | 45 | 0 | 0 | 全村一般农户和脱贫户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 全村所有一般农户和31户脱贫户直接或间接受益
126 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 产业扶贫合作社配套设施水果产业 | 产业项目 | 扩建 | 2021 | 7-12月 | 桃仙岭街道 | 水果（梨子）产业50亩30万元 | 30 | 30 | 0 | 0 | 全村一般农户和脱贫户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 全村所有一般农户和31户脱贫户直接或间接受益
127 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 产业扶贫合作社配套设施大棚种植 | 产业项目 | 扩建 | 2021 | 7-12月 | 桃仙岭街道 | 大棚：草莓5亩20万元、火龙果5亩15万元、蔬菜5亩15万元 | 50 | 50 | 0 | 0 | 全村一般农户和脱贫户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 全村所有一般农户和31户脱贫户直接或间接受益
128 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 产业扶贫合作社配套设施农田种植 | 产业项目 | 扩建 | 2022 | 7-12月 | 桃仙岭街道 | 农田种植：1000亩优质水稻30万元 | 30 | 30 | 0 | 0 | 全村一般农户和脱贫户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 全村所有一般农户和31户脱贫户直接或间接受益
129 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 产业扶贫合作社配套设施牲猪和鸡养殖 | 产业项目 | 扩建 | 2022 | 7-12月 | 桃仙岭街道 | 牲猪养殖500头、鸡5千羽10亩 | 30 | 30 | 0 | 0 | 全村一般农户和脱贫户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 全村所有一般农户和31户脱贫户直接或间接受益
130 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 产业扶贫合作社配套设施水产品养殖 | 产业项目 | 扩建 | 2022 | 7-12月 | 桃仙岭街道 | 鱼虾养殖100亩 | 30 | 30 | 0 | 0 | 全村一般农户和脱贫户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 全村所有一般农户和31户脱贫户直接或间接受益
131 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 公路扩宽硬化2.3公里 | 村基础设施 | 扩建 | 2021 | 8-12月 | 桃仙岭街道 | 甘潭-巷口1公里15万元、五斗冲1.3公里30万元、 | 45 | 45 | 0 | 0 | 4户脱贫户和72户一般农户 | 方便群众出行、农产品运输，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动4户脱贫户直接受益、增加收入、非脱贫户72户出行运输方便
132 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 公路新增硬化1.3公里 | 村基础设施 | 新建 | 2021 | 8-12月 | 桃仙岭街道 | 李家溶800米20万元、上风其-319国道500米20万元 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3户脱贫户和50户一般农户 | 方便群众出行、农产品运输，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动3户脱贫户直接受益、增加运输收入，一般农户增加收入
133 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 公路新增硬化2公里 | 村基础设施 | 新建 | 2021 | 8-12月 | 桃仙岭街道 | 烂泥冲-回龙2公里90万元 | 90 | 90 | 0 | 0 | 4户脱贫户和80户一般农户 | 方便群众出行、农产品运输，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动4户脱贫户直接受益、增加运输收入，一般农户增加收入
134 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 公路新增硬化1.5公里 | 村基础设施 | 新建 | 2021 | 8-12月 | 桃仙岭街道 | 冯家冲组张家冲1公里35万元、杨家冲500米15万元 | 50 | 50 | 0 | 0 | 5户脱贫户和100户一般农户 | 方便群众出行、农产品运输，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动5户脱贫户直接受益、增加运输收入，一般农户增加收入
135 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 机耕道3公里 | 村基础设施 | 新建 | 2021 | 3-12月 | 桃仙岭街道 | 叶家冲1公里10万元、烂泥冲-回龙2公里30万元 | 40 | 40 | 0 | 0 | 31户脱贫户和200户一般农户 | 方便群众耕种，农产品的运输，减少种植成本，提高收益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动31户脱贫户和200户一般农户直接或间接收益
136 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 机耕道2公里 | 村基础设施 | 新建 | 2021 | 3-12月 | 桃仙岭街道 | 曾家溶1公里15万元、横冲-烂泥冲1公里15万元 | 30 | 30 | 0 | 0 | 31户脱贫户和200户一般农户 | 方便群众耕种，农产品的运输，减少种植成本，提高收益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动31户脱贫户和200户一般农户直接或间接收益
137 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 堰塘整修8口 | 村基础设施 | 改建 | 2021 | 8-12月 | 桃仙岭街道 | 冯家冲烂泥冲堰塘5000元、张家冲堰塘1.5万元、磨耙湾山堰5000元、杨家坳岩子冲堰1万元、甘潭新冲堰1万元、甘潭百岩湾堰1万元、兰家坪张家堰3000元、杨家冲堰塘1万元 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 脱贫户及一般农户 | 方便群众有水源抗旱、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动31户脱贫户和200户一般农户直接或间接收益
138 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 亮化工程1.5公里 | 村基础设施 | 新建 | 2021 | 9-12月 | 桃仙岭街道 | 甘潭-巷口1公里35盏8.75万元、甘潭-桃源路500米18盏4.5万元 | 13.25 | 13.25 | 0 | 0 | 5户脱贫户及一般农户 | 方便群众出行，提高群众生活质量，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动5户脱贫户和53户一般农户直接或间接受益
139 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 亮化工程1.3公里 | 村基础设施 | 新建 | 2021 | 9-12月 | 桃仙岭街道 | 五斗冲1.3公里48盏12万元、敢居冲800米30盏7.5万元 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 2户脱贫户及一般农户 | 方便群众出行，提高群众生活质量，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动2脱贫户和30户一般农户直接或间接受益
140 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 亮化工程1.8公里 | 村基础设施 | 新建 | 2021 | 9-12月 | 桃仙岭街道 | 李家溶800米30盏7.5万元、明水冲1公里35盏8.75万元 | 16.25 | 16.25 | 0 | 0 | 2脱贫户及一般农户 | 方便群众出行，提高群众生活质量，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动2户脱贫户和49户一般农户直接或间接受益
141 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 亮化工程3.5公里 | 村基础设施 | 新建 | 2021 | 9-12月 | 桃仙岭街道 | 杨家坳2公里70盏17.5万元、磨耙湾1.5公里55盏13.75万元 | 31.25 | 31.25 | 0 | 0 | 3户脱贫户及一般农户 | 方便群众出行，提高群众生活质量，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动3脱贫户和40户一般农户直接或间接受益
142 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 亮化工程5公里 | 村基础设施 | 新建 | 2021 | 9-12月 | 桃仙岭街道 | 兰家坪2公里70盏17.5万元、岩角1公里35盏8.75万元、烂泥冲1公里35盏8.75万元、洞老湾1公里35盏8.75万元 | 43.75 | 43.75 | 0 | 0 | 5脱贫户及一般农户 | 方便群众出行，提高群众生活质量，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动5户脱贫户和74户一般农户直接或间接受益
143 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 亮化工程3.5公里 | 村基础设施 | 新建 | 2021 | 9-12月 | 桃仙岭街道 | 上凤其1.5公里55盏13.75万元、中凤其1公里35盏8.75万元、谭家冲1公里35盏8.75万元 | 31.25 | 31.25 | 0 | 0 | 3户脱贫户及一般农户 | 方便群众出行，提高群众生活质量，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动3户脱贫户和50户一般农户直接或间接受益
144 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 亮化工程1.5公里 | 村基础设施 | 新建 | 2021 | 9-12月 | 桃仙岭街道 | 冯家冲1.5公里55盏13.75万元 | 13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 3户脱贫户及一般农户 | 方便群众出行，提高群众生活质量，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动3户脱贫户和43户一般农户直接或间接受益
145 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 亮化工程2公里 | 村基础设施 | 新建 | 2021 | 9-12月 | 桃仙岭街道 | 杨家冲1公里35盏8.75万元、八斗湾1公里35盏8.75万元、 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 3户脱贫户及一般农户 | 方便群众出行，提高群众生活质量，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动3户脱贫户和66户一般农户直接或间接受益
146 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 亮化工程4公里 | 村基础设施 | 新建 | 2021 | 9-12月 | 桃仙岭街道 | 顾家咀1公里35盏8.75万元、马安山1公里35盏8.75万元草坪1公里35盏8.75万元、乃及湾1公里35盏8.75万元 | 35 | 35 | 0 | 0 | 5户脱贫户及一般农户 | 方便群众出行，提高群众生活质量，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动5户脱贫户和109户一般农户直接或间接受益
147 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 村级卫生室配套设施建设 | 村基础设施 | 新建 | 2021 | 9-12月 | 桃仙岭街道 | 渔父村新建村级卫生室125平方米 | 15 | 15 |  |  | 31脱贫户及全村一般农户 | 方便群众检查看病，提高群众生活质量，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动31户脱贫户和全村一般农户直接或间接受益
148 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 水上休闲中心配套设施建设 | 村基础设施 | 新建 | 2021 | 9-12月 | 桃仙岭街道 | 钓鱼台，河道拦网，景观树 | 5 | 5 |  |  | 31脱贫户及全村一般农户 | 美化环境，提高群众生活质量，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动31户脱贫户和全村一般农户直接或间接受益
149 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 冷冻烘干厂 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 9-12月 | 桃仙岭街道 | 新建厂房，机器设备 | 15 | 15 |  |  | 全村一般农户和脱贫户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 全村所有一般农户和31户脱贫户直接或间接受益
150 | 桃仙岭办事处 | 白鳞洲村 | 蔬菜基地配套设施建设 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 1-3月 | 白鳞洲村 | 白鳞洲村蔬菜基地配套设施建设 | 22 | 22 | 0 | 0 | 脱贫户及一般农户 | 通过蔬菜基地建设，加大蔬菜生产，带动脱贫户与一般农户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户5户和一般农户50户直接或间接受益
151 | 桃仙岭办事处 | 白鳞洲村 | 排渍沟渠硬化 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 10-12月 | 白鳞洲村 | 白鳞洲村排渍沟渠硬化 | 20 | 20 | 0 | 0 | 脱贫户及一般农户 | 提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户14和全村农户直接或间接受益
152 | 桃仙岭办事处 | 白鳞洲村 | 退林还耕项目 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 白鳞洲村 | 白鳞洲村退林还耕项目 | 40 | 40 | 0 | 0 | 脱贫户及一般农户 | 通过退林还耕，加大粮食蔬菜，带动脱贫户与一般农户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户14户和全村农户直接或间接受益
153 | 桃仙岭办事处 | 白鳞洲村 | 机耕路硬化 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 10-12月 | 白鳞洲村 | 白鳞洲村机耕路硬化 | 40 | 40 | 0 | 0 | 脱贫户及一般农户 | 通过道路硬化，方便群众出行，解决农产品运输途径，增产增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户4户和45户一般农户直接或间接受益
154 | 桃仙岭办事处 | 白鳞洲村 | 桃花源旅游管理区_产业项目_2021年白鳞洲村池塘整修 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 11-12月 | 白鳞洲村 | 年白鳞洲村池塘整修 | 24 | 24 | 0 | 0 | 脱贫户及一般农户 | 通过池塘整修，加大水产品养殖，增产增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户14户和全村一般农户直接或间接受益
155 | 桃仙岭办事处 | 白鳞洲村 | 桃花源旅游管理区_村基础设施_桃花源旅游管理区2021年白鳞洲村6组至9九1000米 宽2.0米 厚0.2米 | 村基础设施 | 新建 | 2021 | 10-12月 | 白鳞洲村 | 白鳞洲村6组至9九道路1000米 宽2.0米 厚0.2米 | 26 | 26 | 0 | 0 | 脱贫户及一般农户 | 通过道路硬化，方便群众出行，解决农产品运输途径，增产增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户5户和60户一般农户直接或间接受益
156 | 桃仙岭办事处 | 白鳞洲村 | 桃花源旅游管理区_村基础设施_2021年白鳞洲村渠道整修 | 村基础设施 | 新建 | 2021 | 10-12月 | 白鳞洲村 | 白鳞洲村渠道整修 | 15 | 15 | 0 | 0 | 脱贫户及一般农户 | 通过渠道整修，解决内积水问题，增产增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户15户和全村一般农户直接或间接受益
157 | 桃仙岭办事处 | 白鳞洲村 | 七组新建机耕路 | 乡村建设 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 白鳞洲村 | 白鳞洲村新建机耕路项目 | 15 | 15 |  |  | 七、八组全部农户 | 通过新建道路，方便群众出行，解决农产品运输途径，增产增收，提高群众满意度 | 脱贫户直接受益，通过公示公告参与监督 | 脱贫户直接受益，减轻外出务工经济负担
158 | 桃仙岭办事处 | 五柳湖村 | 村级文化广场建设 | 基础设施建设 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 五柳湖村 | 村部文化广场，占地350㎡;三合片村级文化广场，占地450㎡ | 18 | 18 | 0 | 0 | 全村所有一般农户和脱贫户 | 通过新建文化广场，丰富群众娱乐生活，提高群众满意度 | 参与项目入库表决、参与日常管理监督 | 带动脱贫户46户和一般农户直接或间接受益
159 | 桃仙岭办事处 | 五柳湖村 | 村级亮化建设 | 基础设施建设 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 五柳湖村 | 村主道路安装路灯110盏 | 33 | 33 | 0 | 0 | 全村所有一般农户和脱贫户 | 通过亮化道路，给群众出行提供便利，提供群众满意度 | 参与项目入库表决、参与日常管理监督 | 带动脱贫户53户和一般农户直接或间接受益
160 | 桃仙岭办事处 | 五柳湖村 | 村级农业产业合作社 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 五柳湖村 | 三合片稻渔种养基地 | 30 | 30 | 0 | 0 | 全村所有一般农户和脱贫户 | 通过养殖，带动群众就业，提供群众满意度 | 参与项目入库表决、参与日常管理监督 | 带动脱贫户46户和全村一般农户直接或间接受益
161 | 桃仙岭办事处 | 五柳湖村 | 村级农业产业合作社 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 五柳湖村 | 三合片建成桃花源擂茶原材料种植基地 | 20 | 20 | 0 | 0 | 全村所有一般农户和脱贫户 | 通过种植，带动群众就业，提供群众满意度 | 参与项目入库表决、参与日常管理监督 | 带动脱贫户46户和全村一般农户直接或间接受益
162 | 桃仙岭办事处 | 五柳湖村 | 村级农业产业合作社 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 五柳湖村 | 桃仙岭便民服务中心院内修建合作社农产品加工厂房 | 30 | 30 | 0 | 0 | 全村所有一般农户和脱贫户 | 带动群众就业，提供群众满意度 | 参与项目入库表决、参与日常管理监督 | 带动脱贫户53户和全村一般农户直接或间接受益
163 | 桃仙岭办事处 | 五柳湖村 | 村级农业产业合作社 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 五柳湖村 | 青山片农耕体验园 | 50 | 50 | 0 | 0 | 全村所有一般农户和脱贫户 | 带动群众就业，提供群众满意度 | 参与项目入库表决、参与日常管理监督 | 带动脱贫户7户和全村一般农户直接或间接受益
164 | 桃仙岭办事处 | 五柳湖村 | 美丽乡村建设 | 基础设施建设 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 五柳湖村 | 三合一、二、三、四组道路、庭院美化 | 40 | 40 | 0 | 0 | 全村所有一般农户和脱贫户 | 美化庭院，美化乡村，提供群众满意度 | 参与项目入库表决、参与日常管理监督 | 带动脱贫户46户和全村一般农户直接或间接受益
165 | 桃仙岭办事处 | 五柳湖村 | 防汛公路硬化 | 基础设施建设 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 五柳湖村 | 青山八组防汛公路硬化 | 10 | 10 | 0 | 0 | 全村所有一般农户和脱贫户 | 硬化防汛道路，给群众出行提供便利，提供群众满意度 | 参与项目入库表决、参与日常管理监督 | 带动脱贫户7户和全村一般农户直接或间接受益
166 | 桃仙岭办事处 | 五柳湖村 | 道路扩宽 | 基础设计建设 | 新建 | 2022 | 1-12月 | 五柳湖村 | 深任塘---三合水库道路扩宽 | 40 | 40 | 0 | 0 | 全村所有一般农户和脱贫户 | 通过扩宽道路，给群众出行提供便利，提供群众满意度 | 参与项目入库表决、参与日常管理监督 | 带动脱贫户53户和全村一般农户直接或间接受益
167 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 沟渠整修 | 产业项目 | 维修 | 2021 | 1-12月 | 桃仙岭街道办事处 | 广福殿7组至12组台渠硬化 | 15 | 15 | 0 | 0 | 脱贫户9户及120户非脱贫户 | 减少周边农田灌溉时间，节约用水，有效保持水土，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动9户脱贫户、一般农户75户直接受益，有解决种田用水难问题，方便灌溉，节省农业生产成本。
168 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 基础设施建设 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 6-12月 | 桃仙岭街道 | 张家湾一组大堰至张家湾二组庙嘴新建基耕路2000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 脱贫户6户及70户非脱贫户 | 解决群众耕种有保障，确保农田收入有保障提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动6户脱贫户、一般农户40户直接或间接受益，解决群众耕种方便，确保农田收入有保障。
169 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 基础设施建设 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 7-12月 | 桃仙岭街道 | 张家湾十组至张家湾十二组金华冲新建基耕路2500米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 脱贫户4户及40非脱贫户 | 解决群众耕种有保障，确保农田收入有保障提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动4户脱贫户、一般农户32户直接或间接受益，解决群众耕种方便，确保农田收入有保障。
170 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 养殖基地设施建设 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 3-7月 | 桃仙岭街道办事处 | 常德市三日同晖农业农民专业合作社新建养鸡基地 | 30 | 30 | 0 | 0 | 脱贫户39户 | 解决脱贫收入有保障提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动39户脱贫户直接或间接受益，增加脱贫户收入，提搞满意度。
171 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 广福殿水利基础设施 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 3-7月 | 桃仙岭街道办事处 | 广福殿十一组、十二组新建小型机埠1座及配件设施。 | 40 | 40 | 0 | 0 | 脱贫户8户及80户非脱贫户 | 解决群众农田用水有保障，天旱之年，确保农田增收有保障提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动8户脱贫户、80户一般农户直接受益，解决群众300多亩农天天旱之年农田灌溉问题，农作物增收有保障。
172 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 3-12月 | 桃仙岭街道办事处 | 张家湾七组小拱桥至六组宋家溶公路硬化长1000米、宽3.5米、厚0.2米 | 16 | 16 | 0 | 0 | 脱贫户8户及150户非脱贫户 | 方便6组、7、8组、14群众出行、方便农产品运输，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动5户脱贫户、65户一般农户直接或间接受益，解决群众出行，方便农产品进出运输。
173 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 道路扩宽、硬化 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 3-12月 | 桃仙岭街道办事处 | 张家湾五组至张家湾九组道路扩宽1.5米、硬化长1900米。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 脱贫户及非脱贫户 | 方便5组、6组、7组、8组、9组、群众出行、方便农产品运输，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动脱贫户6户及90户一般农户直接或间接受益，解决群众出行，方便农产品进出运输。
174 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 道路扩宽硬化 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 3-12月 | 桃仙岭街道办事处 | 广福殿1组公路1100米、广福殿4组寒家溶至广福殿十四组西溪渡口公路2500米，扩宽1.5米、硬化长1900米 | 90 | 90 | 0 | 0 | 脱贫户及非脱贫户 | 方便4组至14组群众出行、方便农产品运输，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动脱贫户3户及68户一般农户直接或间接受益，解决群众出行，方便农产品进出运输。
175 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 道路亮化工程建设 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 3-12月 | 桃仙岭街道办事处 | 武陵渔村村部至广福殿1组2.5公里安装路灯亮化工程 | 16 | 16 | 0 | 0 | 脱贫户及非脱困户 | 改善脱贫户及全村村民生活环境，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动脱贫户6户及一般农户108户直接或间接受益，改善群众生活环境，提搞满意度。
176 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 道路亮化工程建设 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 3-12月 | 桃仙岭街道办事处 | 武陵渔村部至十字路村安装路灯亮化工程3.5公里 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 脱贫户及非脱困户 | 改善脱贫户及全村村民生活环境，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动脱贫户8户及一般农户80户直接或间接受益，改善群众生活环境，提搞满意度。
177 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 道路亮化工程建设 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 3-12月 | 桃仙岭街道办事处 | 武陵渔村部至张家湾13组狮象桥安装路灯亮化工程3.5公里 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 脱贫户及非脱困户 | 改善脱贫户及全村村民生活环境，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动脱贫户2户及一般农户30户直接或间接受益，改善群众生活环境，提搞满意度。
178 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 道路亮化工程建设 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 3-12月 | 桃仙岭街道办事处 | 武陵渔村部至广福殿十四组西溪渡口安装路灯亮化工程3.2公里 | 21 | 21 | 0 | 0 | 脱贫户及非脱困户 | 改善脱贫户及全村村民生活环境，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动脱贫户5户及一般农户55户直接或间接受益，改善群众生活环境，提搞满意度。
179 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 山塘整修 | 基础设施 | 维修 | 2021 | 7-12月 | 桃仙岭街道办事处 | 广福殿2组山塘整修硬化、6组、9组山塘整修。 | 8 | 8 | 0 | 0 | 脱贫户及非脱困户 | 解决群众农田用水有保障，天旱之年，确保农田增收有保障提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动脱贫户1户及一般农户62户直接受益，解决群众农天天旱之年农田灌溉问题，农作物增收有保障。
180 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 山塘整修 | 基础设施 | 维修 | 2021 | 7-12月 | 桃仙岭街道办事处 | 广福殿5组、7组、12组山塘整修。 | 8 | 8 | 0 | 0 | 脱贫户5户及非脱困户 | 解决群众农田用水有保障，天旱之年，确保农田增收有保障提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动5户脱贫户及一般农户74户直接受益，解决群众农天天旱之年农田灌溉问题，农作物增收有保障。
181 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 广福殿11组山塘整修 | 基础设施 | 维修 | 2021 | 7-12月 | 桃仙岭街道办事处 | 广福殿11组山塘整修、堤面进行硬化 | 5 | 5 | 0 | 0 | 脱贫户4户及40户非脱困户 | 解决群众农田用水有保障，天旱之年，确保农田增收有保障提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动4户脱贫户及40户一般农户直接受益，解决群众3农天天旱之年农田灌溉问题，农作物增收有保障。
182 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 山塘整修 | 基础设施 | 维修 | 2021 | 7-12月 | 桃仙岭街道办事处 | 张家湾4组、5组山塘整修、11组山塘整修、硬化。 | 7 | 7 | 0 | 0 | 脱贫户4户及45户非脱困户 | 解决群众农田用水有保障，天旱之年，确保农田增收有保障提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动4户脱贫户及45户一般农户直接受益，解决群众农天天旱之年农田灌溉问题，农作物增收有保障。
183 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 山塘整修 | 基础设施 | 维修 | 2021 | 7-12月 | 桃仙岭街道办事处 | 张家湾3组、6组、8组山塘整修。 | 6 | 6 | 0 | 0 | 脱贫户4户及45户非脱困户 | 解决群众农田用水有保障，天旱之年，确保农田增收有保障提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动5户脱贫户及65户一般农户直接受益，解决群众农天天旱之年农田灌溉问题，农作物增收有保障。
184 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 沟渠硬化 | 基础设施 | 维修 | 2021 | 3-12月 | 桃仙岭街道办事处 | 张家湾2组沟渠硬化 | 10 | 10 | 0 | 0 | 脱贫户4户及30户非脱贫户 | 解决群众种田用水有保障，确保农田增收有保障提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动3户脱贫户及30户一般农户直接或间接受益，解决群众种田用水有保障，干旱之年增收有保障
185 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 3-12月 | 桃仙岭街道办事处 | 广福殿5组、7组、张家湾7组、11组新建基耕道路2000米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 脱贫户5户及75户非脱贫户 | 解决群众耕种有保障，确保农田收入有保障提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动5户脱贫户及75户一般农户直接或间接受益，解决群众耕种方便，确保农田收入有保障。
186 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 饮水安全 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 1-7月 | 桃仙岭街道办事处 | 脱贫户及边缘户饮水安全奖补资金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 脱脱贫户及边缘户 | 解决脱贫户及边缘户饮水不安全问题 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 脱贫户39及边缘户1户直接受益
187 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 耕地非粮化治理 | 基础设施 | 新建 | 2021年 | 3-6月 | 桃仙岭街道办事处 | 广福殿片区耕地种植树木抛荒治理174亩 | 14 | 14 | 0 | 0 | 脱贫户及一般农户 | 通过耕地抛荒治理，提高耕地利用率，稳定粮食生产，带动脱贫户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫18户及一般农户126户直接或间接受益
188 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 耕地非粮化治理 | 基础设施 | 新建 | 2021年 | 3-6月 | 桃仙岭街道办事处 | 张家湾片区耕地种植树木抛荒治理401亩 | 32 | 32 | 0 | 0 | 脱贫户及一般农户 | 通过耕地抛荒治理，提高耕地利用率，稳定粮食生产，带动脱贫户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户21及一般农户226户直接或间接受益
189 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 农副产品展销中心建设 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 5-12月 | 桃仙岭街道办事处 | 广福殿2组新建农副产品展销中心 | 5 | 5 | 0 | 0 | 脱贫户39户及600户非脱贫户 | 为旅客提供便利、安全、高质农产品采购服务，将本村所有农户农产品提供销售渠道，增加农户收入，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动39户脱贫户、一般农户600户直接受益，有解决本村所有农户农产品销售渠道，增加农户收入，提高群众满意度。
190 | 桃仙岭办事处 | 桃花居委会 | 村级农文旅产品展售中心项目建设 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 10-12月 | 桃花居委会 | 新建农文旅产品展示房2间，展示柜等2套 | 13 | 13 | 0 | 0 | 213户688人 | 通过农文旅产品展售中心带动就业，增加集体收入，增加群众收入，提升满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动全居213户688人直接或间接受益
191 | 桃花源镇 | 桃花源镇 | __2021年易地搬迁后续产业帮扶3万元 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 4-10月 | 桃花源镇 | 易地扶贫搬迁对象后续帮扶 | 3 | 3 |  |  | 39户易地搬迁对象 | 通过对易地搬迁户后续帮扶，稳定增加收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动39户脱贫户直接受益。
192 | 桃花源区 | 全区15个村 | 耕地抛荒治理 | 基础设施 | 新建 | 2021年 | 3-6月 | 全区15个村 | 桃花源镇1500亩耕地抛荒治理；桃仙岭办事处1301.7亩耕地抛荒治理 | 214.95 | 214.95 |  |  | 脱贫户及一般农户 | 通过耕地抛荒治理，提高耕地利用率，稳定粮食生产，带动脱贫户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
193 | 桃花源区 | 桃花源区 | _教育扶贫_2021年雨露计划 | 教育扶贫 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 区农业农村局 | 中高职贫困学生每人每学期1500元 | 10.8 | 10.8 |  |  | 38名中高职脱贫学生 | 直接减少贫困户受教育成本，每人每年每期1500元；提高群众满意度。 | 贫困户直接接受补助；通过公告公示参与监督。 | 脱贫人口直接受益，减轻其受教育负担。
194 | 桃花源区 | 桃花源区 | _教育扶贫_2021创业致富带头人培训 | 教育扶贫 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 区农业农村局 | 创业致富带头人培训15人 | 15 | 15 |  |  | 创业致富带头人培训15人 | 通过培训，带动本村贫困户发展种养殖产业 | 能人带动，脱贫户受益，通过公示公告参与监督 | 能人15名直接受益，实现稳定脱贫
195 | 桃花源区 | 桃花源区 | 教育扶贫（两免一补） | 教育扶贫 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 区宣教局 | 解决脱贫人口学生就读 | 61.52 | 61.52 |  |  | 解决362脱贫人口学生就读 | 直接减少脱贫户受教育成本，提高群众满意度。 | 脱贫户直接接受补助；通过公告公示参与监督。 | 直接受益362名脱贫人口学生，减轻其受教育负担。
196 | 桃花源区 | 桃花源区 | 健康扶贫_2021基本医疗保险 | 健康扶贫 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 区卫健局 | 2103户六类人员收入、教育、医疗托底保障 | 42.06 | 42.06 |  |  | 2103户六类对象 | 防止所有六类人员返贫、新致贫 | 六类人员直接受益，通过公示公告参与监督 | 六类人员直接受益，减轻经济负担
197 | 桃花源区 | 桃花源区 | 扶贫特惠保 | 健康扶贫 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 区卫健局 | 644户脱贫家庭综合保险 | 11.04 | 11.04 |  |  | 脱贫户644户、1928人 | 确保贫困人口家庭综合保险 | 贫困户直接受益，通过公示公告参与监督 | 1928人脱贫对象直接受益，减轻经济负担
198 | 桃花源区 | 桃花源区 | _2021危房改造项目120万 | 危房改造 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 区住建局 | 脱贫户、易致贫户房屋维修、新建、加固。 | 120 | 120 |  |  | 30户脱贫户、易致贫户 | 改善脱贫户、易致贫户住房条件，提高群众满意度 | 脱贫户、易致贫户直接接受补助，通过公告公示参与监督 | 30户脱贫户、易致贫户直接受益、解决住房不安全问题
199 | 桃花源区 | 桃花源区 | 综合保障（低保，五保） | 综合保障 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 区农业农村局 | 六类人员基本生活保障 | 474.63 | 474.63 |  |  | 984名六类人员 | 增加经济收入，提高群众满意度 | 贫困户直接受益，通过公示公告参与监督 | 直接受益，增加家庭收入
200 | 桃花源区 | 桃花源区 | 残疾人两项补贴 | 综合保障 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 区农业农村局 | 残疾人护理生活两项补贴 | 125.27 | 125.27 |  |  | 全区所有重度残疾人口 | 困难、重残家庭两项补贴资金，提高群众满意度。 | 重残人口直接受益，通过公示公告参与监督 | 重残人口直接受益，减轻重残户生活负担。
201 | 桃花源区 | 桃花源区 | 金融扶贫_2021小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 区农业农村局 | 金融扶贫小额贷款贴息 | 11 | 11 |  |  | 全区已贷款贫困户 | 通过贷款增加脱贫户经济收入，鼓励自身发展产业 | 脱贫户直接受益，通过公示公告参与监督 | 脱贫户直接受益，发展产业，增加人均纯收入
202 | 桃花源区 | 桃花源区 | 脱贫户生产奖补（先进个人奖补） | 产业发展 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 区农业农村局 | 自身产业发展较好脱贫户和40户脱贫先进个人 | 18 | 18 |  |  | 自身产业发展较好脱贫户和40户脱贫先进个人 | 通过脱贫攻坚先进个人、生产奖补、鼓励自身发展产业、提高群众满意度 | 脱贫户直接受益，通过公示公告参与监督 | 脱贫户直接受益，发展产业，增加人均纯收入
203 | 桃花源区 | 桃花源区 | 企业奖补 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 区农业农村局 | 奖补区域内优秀企业、确保脱贫户稳固脱贫 | 16 | 16 |  |  | 区域内优秀企业奖补资金 | 通过企业安置脱贫人口就业务工，流转土地等方式，使脱贫人口稳定增收、奖补企业产业发展，增加群众收入，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
204 | 桃花源区 | 桃花源区 | 农产品订购 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 区农业农村局 | 龙头企业在贫困村实施农产品订购，增加脱贫户收入 | 15 | 15 |  |  | 龙头企业在贫困村实施农产品订购奖补 | 通过企业收购农产品，增加脱贫人口收入，稳固增收，奖补企业产业发展，增加群众收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
205 | 桃花源区 | 桃花源区 | 交通补助资金 | 交通补贴 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 区农业农村局 | 跨省务工一次性交通补贴 | 3 | 3 |  |  | 62名脱贫人口跨省务工一次性交通补贴 | 通过补贴脱贫人口外出务工交通补贴，增加脱贫人口就业率，提高群众满意度 | 脱贫户直接受益，通过公示公告参与监督 | 脱贫户直接受益，减轻外出务工经济负担
206 | 桃花源镇 | 桃花源镇 | 户厕改建 | 基础设施 | 新建 | 2022年 | 8-12月 | 马家坪村、金盘村、官庄村 | 1000座农村户厕改建 | 100 | 100 |  |  | 1000户农户 | 通过厕所改建，改善居住环境，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户及一般农户直接受益

## 新增入库
桃花源旅游管理区2021年度项目库动态调整汇总表（新增入库）
审核单位：桃花源旅游管理区脱贫攻坚大会战指挥部办公室（盖章） 填报人： 联系方式： | [14 empty] | 审核时间：2021年4月25日
序号 | 实施地点 |  | 项目名称 | 项目 类别 | 建设性质 | 实施年度 | 时间进度 | 责任 单位 | 建设任务 | 资金规模及筹资方式（万元） |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 巩固脱贫成果机制
| 镇 | 村 | [7 empty] | 小计 | 衔接资金 | 行业资金 | 自筹资金
调整增加项目合计 | [9 empty] | 499 | 499
1 | 桃花源镇 | 崇义村 | 崇义7组向家冲水库整修 | 基础建设 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 崇义村 | 向家冲水库整修、渠道整治 | 15 | 15 |  |  | 一般农户47户及4户脱贫户 | 通过水库整修，方便老百姓农田浇灌，提高农作物增产率，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
2 | 桃花源镇 | 官庄村 | 中药材种植 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 10-12月 | 官庄村 | 岳农中药材合作社中药材种植 | 10 | 10 |  |  | 12户脱贫户及部分非贫困户 | 增加经济收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
3 | 桃花源镇 | 官庄村 | 优质稻基地建设 | 产业 发展 | 新建 | 2021 | 2021 | 官庄村 | 上官农种养农民专业合作社基地建设 | 10 | 10 |  |  | 81户脱贫户及所有非贫困户 | 增加经济收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
4 | 桃花源镇 | 官庄村 | 亮化工程 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 2021 | 官庄村 | 官庄村各组 | 15 | 15 |  |  | 所有农户 | 方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
5 | 桃花源镇 | 虎形村 | 安全饮水 | 基础设施 | 新建 | 2021年 | 6-7月 | 虎形村 | 解决2户低保户安全饮水 | 1.5 | 1.5 |  |  | 2户低保户 | 通过自来水安装，解决低保户安全饮水，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动低保户直接受益
6 | 桃花源镇 | 虎形村 | 虎形村一组至三组中心沟渠整治 | 基础设施 | 新建 | 2021年 | 10-12月 | 虎形村 | 虎形村一组至三组中心沟渠全长600米，沟渠加深0.5米、加宽1米并硬化 | 60 | 60 |  |  | 8户脱贫户及120户一般农户 | 通过沟渠整治，解决农田灌溉及涨水排水难问题，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动贫困户和非贫困户直接或间接受益
7 | 桃花源镇 | 黄土坡村 | 万历山乡村旅游 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 8-10月 | 黄土坡村 | 万历山水库配套设施建设 | 20 | 20 |  |  | 1户脱贫户及40户一般农户 | 通过产业发展，带动脱贫户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动50户脱贫户直接受益
8 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 马家坪村原9组谢立红家桥梁重建 | 基础设施 | 改建 | 2021 | 9-11月 | 马家坪村 | 谢立红家旁边桥梁重建 | 7 | 7 |  |  | 1户脱贫户及27户一般农户 | 通过桥梁建设，方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
9 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 马家坪村原11组至12组方怡珍家桥梁重建 | 基础设施 | 改建 | 2021 | 9-12月 | 马家坪村 | 方怡珍家旁边桥梁重建 | 16 | 16 |  |  | 8户脱贫户及35户一般农户 | 通过桥梁建设，方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
10 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 原郑家冲2组至10桥梁重建 | 基础设施 | 改建 | 2021 | 9-12月 | 马家坪村 | 方正秋前面桥梁重建 | 7 | 7 |  |  | 1户脱贫户及10户一般农户 | 通过桥梁建设，方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
11 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 原郑家冲5组桥梁重建 | 基础设施 | 改建 | 2021 | 9-12月 | 马家坪村 | 谢久立前面桥梁重建 | 7 | 7 |  |  | 4户脱贫户及55户一般农户 | 通过桥梁建设，方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
12 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 村级优质稻基地配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 6-9月 | 马家坪村 | 村级优质稻基地配套设施建设 | 15 | 15 |  |  | 12户脱贫户及30户一般农户 | 通过产业发展，带动贫困户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
13 | 桃花源镇 | 清江铺村 | 清江铺村水蜜柚产业园配套设施建设 | 产业发展 | 新增 | 2021 | 8-9月 | 清江铺村 | 水蜜柚防冻设施建设 | 25 | 25 |  |  | 3户脱贫户及12户一般农户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动3户脱贫户及12户一般农户直接或间接受益
14 | 桃花源镇 | 清江铺村 | 清江铺村水蜜柚产业园配套设施建设 | 产业发展 | 新增 | 2021 | 8-9月 | 清江铺村 | 水蜜柚灌溉设施建设 | 20 | 20 |  |  | 3户脱贫户及12户一般农户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动3户脱贫户及12户一般农户直接或间接受益
15 | 桃花源镇 | 汤家山村 | 道路绿化建设 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 8-12月 | 汤家山村 | 汤家山村3至6组、7组、13组道路绿化建设 | 30 | 30 |  |  | 11户脱贫户及90户一般农户 | 通过绿化建设，美化环境，改变乡村面貌，提高满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
16 | 桃花源镇 | 汤家山村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 8-11月 | 汤家山村 | 产业园道路硬化 | 10 | 10 |  |  | 11户脱贫户及150户一般农户 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
17 | 桃花源镇 | 汤家山村 | 高端民宿配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2022 | 6-10月 | 汤家山村 | 汤家山7组花溪谷高端民宿配套设施建设 | 5 | 5 |  |  | 11户脱贫户及151户一般农户 | 通过产业发展，带动贫困户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
18 | 桃花源镇 | 桃花源村 | 道路建设300米 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 7-8月 | 桃花源村 | 道路基础建设 | 30 | 30 | 0 | 0 | 一般农户及脱贫户 | 缩短居民出行时间，提高群众满意度 | 一般农户及脱贫户直接受益，通过公示公告参与监督 | 直接受益，缩短出行时间
19 | 桃花源镇 | 印家铺村 | 印家铺村裕民农作物种植专业合作社桃花鸡养殖配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 8-12月 | 印家铺村 | 印家铺村裕民农作物种植专业合作社桃花鸡养殖配套设施建设 | 8 | 8 |  |  | 70户脱贫户 | 通过产业发展，带动脱贫户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
20 | 桃花源镇 | 崇义村 | 安全饮水 | 基础设施 | 新建 | 2021年 | 6-7月 | 崇义村 | 解决2户低保户安全饮水 | 2.5 | 2.5 |  |  | 1户脱贫户 1户五保户 | 通过自来水安装，解决脱贫户和五保户安全饮水，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户及五保户直接受益
21 | 桃花源镇 | 印家铺村 | 果桃基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 8-12月 | 印家铺村 | 果桃基地产业发展配套设施建设 | 30 | 30 |  |  | 70户脱贫户 | 通过产业发展，带动脱贫户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
22 | 桃花源镇 | 桃花源镇 | 户厕改建 | 基础设施 | 新建 | 2022年 | 8-12月 | 马家坪村、金盘村、官庄村 | 1000座农村户厕改建 | 100 | 100 |  |  | 1000户农户 | 通过厕所改建，改善居住环境，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动脱贫户及一般农户直接受益
23 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 村级卫生室配套设施建设 | 村基础设施 | 新建 | 2021 | 9-12月 | 桃仙岭街道 | 渔父村新建村级卫生室125平方米 | 15 | 15 |  |  | 31脱贫户及全村一般农户 | 方便群众检查看病，提高群众生活质量，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动31户脱贫户和全村一般农户直接或间接受益
24 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 水上休闲中心配套设施建设 | 村基础设施 | 新建 | 2021 | 9-12月 | 桃仙岭街道 | 钓鱼台，河道拦网，景观树 | 5 | 5 |  |  | 31脱贫户及全村一般农户 | 美化环境，提高群众生活质量，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动31户脱贫户和全村一般农户直接或间接受益
25 | 桃仙岭办事处 | 渔父村 | 冷冻烘干厂 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 9-12月 | 桃仙岭街道 | 新建厂房，机器设备 | 15 | 15 |  |  | 全村一般农户和脱贫户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 全村所有一般农户和31户脱贫户直接或间接受益
26 | 桃仙岭办事处 | 白鳞洲村 | 七组新建机耕路 | 乡村建设 | 新建 | 2021 | 1-12月 | 白鳞洲村 | 白鳞洲村新建机耕路项目 | 15 | 15 |  |  | 七、八组全部农户 | 通过新建道路，方便群众出行，解决农产品运输途径，增产增收，提高群众满意度 | 脱贫户直接受益，通过公示公告参与监督 | 脱贫户直接受益，减轻外出务工经济负担
27 | 桃仙岭办事处 | 武陵渔村 | 农副产品展销中心建设 | 产业项目 | 新建 | 2021 | 5-12月 | 桃仙岭街道办事处 | 广福殿2组新建农副产品展销中心 | 5 | 5 | 0 | 0 | 脱贫户39户及600户非脱贫户 | 为旅客提供便利、安全、高质农产品采购服务，将本村所有农户农产品提供销售渠道，增加农户收入，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动39户脱贫户、一般农户600户直接受益，有解决本村所有农户农产品销售渠道，增加农户收入，提高群众满意度。
28 | 桃仙岭办事处 | 桃花居委会 | 村级农文旅产品展售中心项目建设 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 10-12月 | 桃花居委会 | 新建农文旅产品展示房2间，展示柜等2套 | 13 | 13 | 0 | 0 | 213户688人 | 通过农文旅产品展售中心带动就业，增加集体收入，增加群众收入，提升满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动全居213户688人直接或间接受益
29 | 桃花 源镇 | 崇义村 | 楠山生态水产养殖基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 6-9月 | 桃花源镇 | 甲鱼基地池塘防逃墙修建 | 8 | 8 |  |  | 4户贫困户及非贫困户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动4户贫困户及非贫困户直接受益

## 清理出库
桃花源旅游管理区2021年度项目库动态调整汇总表（清理出库）
审核单位：桃花源旅游管理区脱贫攻坚大会战指挥部办公室（盖章） 填报人： 联系方式： 审核时间：2021年4月25日
序号 | 实施地点 |  | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施年度 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模及筹资方式（万元） |  |  |  | 减少原因
| 镇 | 村 | [7 empty] | 小计 | 衔接资金 | 行业资金 | 自筹资金
调整减少项目合计 | [9 empty] | 45 | 45
1 | 桃花源镇 | 清江铺村 | 清江铺村水蜜柚产业园配套设施建设 | 产业发展 | 新增 | 2021 | 8-9月 | 清江铺村 | 水蜜柚防冻设施建设、1500米机耕道修建、灌溉设施建设 | 45 | 45 |  |  | 项目调整

## 审定汇总表
桃花源旅游管理区2021年度项目库动态调整审定汇总表
审核单位:桃花源旅游管理区脱贫攻坚大会战指挥部办公室 | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 分布镇 | 2021年度
|  | 调整前 |  | 调整增加 |  | 调整减少 |  | 调整后
|  | 项目个数 | 金额 | 项目个数 | 金额 | 项目个数 | 金额 | 项目个数 | 金额
1 | 桃花源镇 | 90 | 1676 | 23 | 452 | 1 | 45 | 112 | 2083
2 | 桃仙岭街道 | 74 | 1830.3 | 6 | 68 |  |  | 80 | 1898.3
3 | 桃花源旅游 管理区 | 14 | 1138.27 |  |  |  |  | 14 | 1138.27
合 计 |  | 178 | 4644.57 | 29 | 520 | 1 | 45 | 206 | 5119.57