## 表7未按现行标准落实“五小工程”隐患点段
常德市国省道与农村公路平交路口未落实“五小工程”隐患路段排查及整治台账
填报单位：桃花源整治办 | [12 empty] | 填报日期：2021年4月13日
序号 | 区县 | 线路名及 桩号 | “五小工程”存在 的安全隐患 |  |  |  |  | 存在的主要 问题描述 | 整改方案 | 整改（治理）期限 | 整改进度或结果 | 责任 单位 | 责任人 | 联系电话 | 备注 | 所属 街
|  |  | 减速带 | 警示牌 | 凸面镜 | 道口标注 | 爆闪灯
1 | G319 | 1587+50 |  |  |  | √ |  | 缺道口桩 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 区景区规划管理局 |  |  |  | 桃花源镇
2 | G319 | 1588+50 |  |  |  | √ |  | 缺道口桩 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 区景区规划管理局 |  |  |  | 桃花源镇
3 | G319 | 1588+100 |  |  |  | √ |  | 缺道口桩 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 区景区规划管理局 |  |  |  | 桃花源镇
4 | G319 | 1589+300 |  |  |  | √ |  | 缺道口桩 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 区景区规划管理局 |  |  |  | 桃花源镇
5 | G319 | G319与水漆桥处 |  | √ |  |  |  | 缺失白线、禁停线、桥梁结冰警示标牌、停车让行警示标牌、桥端头反光漆、道钉、轮廓标 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 交警大队 |  |  | 与G319国道隐患1600+400处重合 | 桃花源镇
6 | G319 | 杨家湾丁字路口处 | √ | √ |  | √ |  | 缺失减速标线、路口警示标牌、道口反光柱、坡道防滑减速线 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 交警大队 |  |  | 与G319国道隐患1598+700处重合 | 桃仙岭办事处
7 | G319 | 傩隐湾丁字路口处 | √ | √ |  | √ |  | 缺失减速标线、路口警示标牌、道口反光柱、坡道防滑减速线 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 交警大队 |  |  | 与G319国道隐患1595+550处重合 | 桃仙岭办事处
8 | G319 | 高速涵洞桥丁字路口处 | √ | √ |  | √ |  | 缺失减速标线、路口警示标牌、道口反光柱 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 交警大队 |  |  | 与G319国道隐患1588+200处重合 | 桃仙岭办事处
9 | G319 | 上凤麒丁字路口处 | √ | √ |  | √ |  | 缺失减速标线、路口警示标牌、道口反光柱、坡道防滑减速线 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 交警大队 |  |  | 与G319国道隐患1601+800处重合 | 桃仙岭办事处
10 | 桃花源 | 武陵渔村张家湾14组 |  |  | √ |  |  | 缺失减速带 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 交警大队 |  |  |  | 桃仙岭办事处
11 | 桃花源 | 武陵渔村广福殿4组 | √ |  | √ |  |  | 三叉路口缺失减速带、凸面镜 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 交警大队 |  |  |  | 桃仙岭办事处
12 | 桃花源 | 武陵渔村张家湾5组 |  |  | √ |  |  | 连续急弯缺失凸面镜 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 交警大队 |  |  |  | 桃仙岭办事处
13 | 桃花源 | 武陵渔村广福殿2组 | √ |  |  |  |  | 缺失减速带 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 交警大队 |  |  |  | 桃仙岭办事处
14 | 桃花源 | 武陵渔村七斗丘张家湾2组 | √ |  |  |  |  | 缺失减速带 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 交警大队 |  |  |  | 桃仙岭办事处
15 | 桃花源 | 武陵渔村老村部 | √ |  |  |  |  | 三岔路口缺失减速带 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 交警大队 |  |  |  | 桃仙岭办事处
16 | 桃花源 | 武陵渔村张家湾3组 |  |  | √ |  |  | 连续急弯缺失凸面镜 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 交警大队 |  |  |  | 桃仙岭办事处
17 | 桃花源 | 渊明小学、渊明幼儿园 | √ | √ |  |  |  | 学校路段缺失标识标牌、减速线、禁停网线 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 交警大队 |  |  |  | 桃花源镇
18 | 桃花源 | 桃花源一中 | √ | √ |  |  |  | 学校路段缺失标识标牌、减速线 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 交警大队 |  |  |  | 桃花源镇
19 | 桃花源 | 龙坪幼儿园 | √ | √ |  |  |  | 学校路段缺失标识标牌、减速线、禁停网线 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 交警大队 |  |  |  | 桃花源镇
20 | 桃花源 | 官庄村部 | √ |  |  |  |  | 缺失减速带 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 交警大队 |  |  |  | 桃花源镇
21 | 桃花源 | 农协桥头 | √ |  |  |  |  | 缺失减速带 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 交警大队 |  |  |  | 桃花源镇
22 | 桃花源 | 农协七组 | √ |  |  |  |  | 缺失减速带 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 交警大队 |  |  |  | 桃花源镇
23 | 桃花源 | 上庄T字路口 | √ |  |  |  |  | 缺失减速带 | 施工安装 | 2121年10月底 | 整改完成 | 交警大队 |  |  |  | 桃花源镇
备注:镇街（19）条、住建局（）条、公路建设养护中心（）条、交通局（4）条、经投公司（）条，共（23）条。

## 表9G319公路
G319国道隐患排查及整治台账
县 名： | 桃花源旅游管理区 | 填表单位（公章）： | 桃花源旅游管理区整治办 | 填 写 人： | 吴 价 | 联系电话： | 15211302433
线路名称： | G319 | 县域管辖起点桩号： | 1587+827、1595+327 |  | 县域管辖终点桩号： | 1593+827、1607+748
序号 | 所属 国道 | 隐患类型（下拉选择） | 起点桩号 | 终点桩号 | 长度(km) | 隐患特征 | 整改措施 | 整改进度 | 责任单位
1 | G319 | 路侧险要 | 1588+100 |  | 0.05 | 钢护栏损坏 | 修复、更换 | 整改完成 | 景区规划管理局
2 | G319 | 路侧险要 | 1596+100 |  | 0.05 | 钢护栏损坏 | 修复、更换 | 整改完成 | 景区规划管理局
3 | G319 | 路侧险要 | 1591+800 |  |  | 缺钢护栏端头 | 加装 | 整改完成 | 景区规划管理局
4 | G319 | 路侧险要 | 1600+200 | 1601+000 | 0.08 | 路侧有深水沟 | 需增设水沟盖板 | 整改完成 | 景区规划管理局
5 | G319 | 桥梁护栏 | 1600+400 | 1601+000 | 0.06 | 桥墩两侧没有反光标示 | 需增设反光装置、雨雪天气提示牌 | 整改完成 | 交警大队
6 | G319 | 桥梁护栏 | 1594+700 | 1695+000 | 0.03 | 桥墩两侧没有反光标示 | 需增设反光装置、雨雪天气提示牌 | 整改完成 | 交警大队
7 | G319 | 桥梁护栏 | 1589+900 | 1590+000 | 0.01 | 桥墩两侧没有反光标示 | 需增设反光装置、雨雪天气提示牌 | 整改完成 | 交警大队
8 | G319 | 平面交叉 | 1598+700 | 1599+000 | 0.03 | 村庄路口与G319交汇处 | 需增设减速标线、路口警示标牌、道口反光柱、坡道防滑减速线 | 整改完成 | 交警大队
9 | G319 | 平面交叉 | 1595+550 | 1596+000 | 0.45 | 村庄路口与G319交汇处 | 需增设减速标线、路口警示标牌、道口反光柱、坡道防滑减速线 | 整改完成 | 交警大队
10 | G319 | 平面交叉 | 1588+200 | 1588+400 | 0.02 | 村庄路口与G319交汇处 | 需增设减速标线、路口警示标牌、道口反光柱、坡道防滑减速线 | 整改完成 | 交警大队
11 | G319 | 平面交叉 | 1601+800 | 1602+000 | 0.02 | 旅游专项辅道与G319交汇处 | 需增设减速线、警示标牌 | 整改完成 | 交警大队
1. 本表填写（G319）国道在本县辖区范围内的隐患路段信息及整治情况； 2. 线路名称、县域管辖起讫点桩号填写本辖区（G319）国道管辖信息； 3. 隐患类型可在表格内通过下拉选取，包括不良线型（单个弯道、连续弯道、连续下坡、弯道陡坡组合、桥头接弯道）、路侧险要、桥梁护栏、平面交叉、穿村镇路段等； 4. 隐患特征主要是对该隐患路段的描述，请一并提供隐患路段、重大事故点位卫星定位图、现场各方位照片及视频资料； 5. 序号仅为示例，具体项数按实际情况填写。

## 表10危桥、安防及大中修工程
常德市危桥、安防及大中修工程隐患排查及整治工作台账
填报单位： |  | 桃花源旅游管理区整治办 | [8 empty] | 填报日期：2021年4月13日
序号 | 区县 | 线路名及 桩号 | 安全隐患 |  |  | 存在的主要 问题描述 | 整改方案 | 整改（治理）期限 | 整改进度或结果 | 责任 单位 | 责任人 | 联系电话 | 备注
|  |  | 危桥改造 | 安防 | 大中修
1 | 桃花源 | 西溪桥 | √ |  |  | 宽路窄桥及桥基存在安全隐患 | 拆除重建 | 2021年11月底 | 整改完成 | 区交通运输局 | 徐沭 | 13974287396
2 |  | Y010（0-11.4） |  | √ |  | 临水、临崖存在安全隐患 | 加装钢护栏 | 2021年11月底 | 整改完成 | 区交通运输局 | 徐沭 | 13974287396
3 |  | Y412（0-2.12） |  | √ |  | 临水、临崖存在安全隐患 | 加装钢护栏 | 2021年11月底 | 整改完成 | 区交通运输局 | 徐沭 | 13974287396
2 | 桃花源 | G319 K1589+100 k1560+200 |  |  | √ | 路面裂缝及坑槽 | 挖补及碎面 | 2021年10月底 | 整改完成 | 景区规划管理局 | 徐沭 | 13974287396
5 | 桃花源 | 新桃花桥 |  |  |  | 十字路口存在交通安全隐患 | 安装红绿灯 | 2022年11月底 | 整改完成 | 交警大队 | 李红君 | 13762698772
备注:镇街（）条、交通局（4）条，公路养护中心（）条，交警大队（1）共（5）条。