## 表一
附件1
2023年湖南省农村公路安防设施目标完成汇总表
填报单位:桃花源旅游管理区交通运输局
县市区名称 | 2023年目标 |  | 2023年完成情况
| 里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%)
桃花源旅游管理区 | 3 | 63 | 3.9 | 82 | 130% | 130.2% | 3.9 | 100%
市州合计
单位负责人：李钊 |  | 填报人: 张建波 联系电话:13973630506
说明：该表完成情况按截至12月20日的数据统计填报。 | [5 empty] | 填报日期:2023年11月23日

## 表二
附件2
2023年湖南省农村公路安防设施项目完成情况一览表
填报单位:
序号 | 项目基本情况 | [6 empty] | 完成里程和投资 |  | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注
| 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 项目名称 | 线路编码 | 线路里程 | 文号 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
总计
| 桃花源旅游管理区 | 桃花源镇 | 渔父村 | 桃花源旅游管理区C559线公路安全生命防护工程 | C559430725 | 3.461 | 湘交函【2022】629号 | 1.4 | 30 | 30 | 12.6 | 5.18 |  | 12.22 |  |  | 张建波 | 13973630506
| 桃花源旅游管理区 | 桃花源镇 | 汤家山村 | 桃花源旅游管理区C657线公路安全生命防护工程 | C657430725 | 1.523 | 湘交函【2022】629号 | 1.7 | 35 | 35 | 15.3 | 6.29 |  | 13.41 |  |  | 张建波 | 13973630506
| 桃花源旅游管理区 | 桃花源镇 | 桃仙岭村 | 桃花源旅游管理区C682线公路安全生命防护工程 | C682430725 | 2.885 | 湘交函【2022】629号 | 0.8 | 17 | 17 | 7.2 | 2.96 |  | 6.84 |  |  | 张建波 | 13973630506
| 单位负责人： |  |  | 填报人： |  | 联系电话： |  |  |  | 填报日期:2022年 月 日
备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致。

## Sheet1
附件1
2023年湖南省普通国省道安防精细化提升目标完成汇总表
填报单位:桃花源旅游管理区交通运输局
县市区名称 | 2023年目标 |  | 2023年完成情况
| 里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%)
桃花源旅游管理区 | 6 | 340 | 11.856 | 672.56 | 197.6 | 197.8118 | 11.856 | 100%
市州合计
单位负责人： |  | 填报人: 联系电话:
说明：该表完成情况按截至12月20日的数据统计填报。 | [5 empty] | 填报日期:2023年11月 27日

## Sheet2
附件2
2023年湖南省普通国省道安防精细化提升项目完成情况一览表
| 填报单位: | 桃花源旅游管理区交通运输局
序号 | 项目基本情况 | [6 empty] | 完成里程和投资 |  | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注
| 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 项目名称 | 线路编码 | 线路里程 | 文号 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
市州 | 总计 | [6 empty] | 11.856 | 672.56 | 672.56 | 355.09 | 0 | 317.47
| 桃花源旅游管理区 |  |  | G319高雄-成都K1587.651-K1589.39(专项养护)安防（交安）设施波形梁钢护栏、缆索护栏更换或增设2023年_桃源县(计划内) | 高雄-成都(G319) | 1.739 | 湘交养管[2023]90号 | 1.739 | 98.65 | 98.65 | 52.08 |  | 46.57 |  |  |  | 王猛 | 07367819807
| 桃花源旅游管理区 |  |  | G319高雄-成都K1589.762-K1593.827(专项养护)安防（交安）设施2023年_桃源县(计划内) | 高雄-成都(G319) | 4.065 | 湘交养管[2023]90号 | 4.065 | 230.6 | 230.6 | 121.74 |  | 108.86 |  |  |  | 王猛 | 07367819807
| 桃花源旅游管理区 |  |  | G319高雄-成都K1595.327-K1598.657(专项养护)安防（交安）设施2023年_桃源县(计划内) | 高雄-成都(G319) | 3.33 | 湘交养管[2023]90号 | 3.33 | 188.9 | 188.9 | 99.73 |  | 89.17 |  |  |  | 王猛 | 07367819807
| 桃花源旅游管理区 |  |  | G319高雄-成都K1598.84-K1599.899(专项养护)安防（交安）设施2023年_桃源县(计划内) | 高雄-成都(G319) | 1.059 | 湘交养管[2023]90号 | 1.059 | 60.07 | 60.07 | 31.72 |  | 28.35 |  |  |  | 王猛 | 07367819807
| 桃花源旅游管理区 |  |  | G319高雄-成都K1600.088-K1600.364(专项养护)安防（交安）设施2023年_桃源县(计划内) | 高雄-成都(G319) | 0.276 | 湘交养管[2023]90号 | 0.276 | 15.66 | 15.66 | 8.27 |  | 7.39 |  |  |  | 王猛 | 07367819807
| 桃花源旅游管理区 |  |  | G319高雄-成都K1602.848-K1603.091(专项养护)安防（交安）设施2023年_桃源县(计划内) | 高雄-成都(G319) | 0.243 | 湘交养管[2023]90号 | 0.243 | 13.78 | 13.78 | 7.28 |  | 6.5 |  |  |  | 王猛 | 07367819807
| 桃花源旅游管理区 |  |  | G319高雄-成都K1603.102-K1603.364(专项养护)安防（交安）设施2023年_桃源县(计划内) | 高雄-成都(G319) | 0.262 | 湘交养管[2023]90号 | 0.262 | 14.86 | 14.86 | 7.85 |  | 7.01 |  |  |  | 王猛 | 07367819807
| 桃花源旅游管理区 |  |  | G319高雄-成都K1603.604-K1603.677(专项养护)安防（交安）设施2023年_桃源县(计划内) | 高雄-成都(G319) | 0.073 | 湘交养管[2023]90号 | 0.073 | 4.14 | 4.14 | 2.19 |  | 1.95 |  |  |  | 王猛 | 07367819807
| 桃花源旅游管理区 |  |  | G319高雄-成都K1604.002-K1604.275(专项养护)安防（交安）设施2023年_桃源县(计划内) | 高雄-成都(G319) | 0.273 | 湘交养管[2023]90号 | 0.273 | 15.49 | 15.49 | 8.18 |  | 7.31 |  |  |  | 王猛 | 07367819807
| 桃花源旅游管理区 |  |  | G319高雄-成都K1606.236-K1606.772(专项养护)安防（交安）设施2023年_桃源县(计划内) | 高雄-成都(G319) | 0.536 | 湘交养管[2023]90号 | 0.536 | 30.41 | 30.41 | 16.05 |  | 14.36 |  |  |  | 王猛 | 07367819807
单位负责人：李钊 |  |  |  | 填报人：张建波 |  | 联系电话：13973630506 |  |  |  | 填报日期:2023年11月20日
备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致。