## Sheet1
桃花源旅游管理区农村人居环境整治任务清单
填报单位： | 桃花源农村工作局 |  | 填报时间： | 2019.2.26
序号 | 整治内容 | 任务目标 | 完成时间 | 责任单位 | 备 注
1 | 新建或改建农村生活垃圾分类回收屋 | 17个村居全覆盖 | 2019-05-01 | 住建分局
2 | 成立村级环卫协会 | 17个村居全覆盖 | 2019-03-01 | 镇、街道
3 | 保障保洁员工资、垃圾清运费和村级运行经费 | 保障17个村居保洁员补贴、垃圾清运费和考核奖补经费 | 2019-03-01 | 财政分局
4 | 新建或改造农村户用卫生厕所 | 采取三格净化池或三格净化池+人工湿地模式改厕800户 | 2019-12-01 | 卫生计生局
5 | 改扩建畜禽标准化圈舍 | 全区规模养殖场改造提升，粪污处理设施装备 配套率85%以上 | 2019-12-01 | 农村工作局
6 | 完善集镇生活污水处理管网 | 桃花源镇区污水管网全覆盖 | 2019-12-01 | 住建分局
7 | 清淤疏浚堰塘沟渠 | 清淤沟渠100km、塘坝清淤扩容40口 | 2019-12-01 | 农村工作局
8 | 实施“空心房”整治 | 整治30户， 7 亩 | 2019-12-01 | 国土分局
9 | 加快农村道路建设 | 实施自然村通水泥路工程 24公里 | 2019-12-01 | 经济发展局
10 | 绿化美化农村庭院 | 围绕4个示范村，打造绿色庭院示范户300户 | 2019-06-01 | 林业分局
11 | 增绿补绿农村道路沟渠两侧 | 植绿补绿15公里 | 2019-06-01 | 林业分局
12 | 编制村庄、集镇规划 | 2019年完成村庄集镇规划编制全覆盖 | 2019-12-01 | 规划分局
13 | 拆除集镇违章建筑 | 全区所有集镇达到无违章建设，无有碍观瞻的遮阳雨棚 及乱搭乱建。 | 全年 | 镇、街道
14 | 规范集镇出店经营 | 与店铺签订“门前三包”，无出店经营现象 | 全年 | 城管分局
15 | 划定集镇停车位，规范停车 | 无车辆乱停乱靠现象 | 全年 | 交警大队