## Sheet1
桃花源旅游管理区2020年脱贫攻坚项目库汇总表(调整后）
项目审定单位：桃花源旅游管理区脱贫攻坚大会战指挥部 时间：2020年 1月5日
序号 | 实施 地点 | 项目名称 | 项目 类别 | 建设 性质 | 实施 年度 | 时间 进度 | 责任 单位 | 建设 任务 | 资金规模及筹资方式（万元） |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫 机制
[9 empty] | 小计 | 财扶专项扶贫资金 | 行业资金 | 自筹资金
合 计 | [8 empty] | 3131.2077 | 2375.2077 | 95 | 661
1 | 崇义村 | 崇义村十一组机耕路建设 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 600米机耕路修建 | 10 | 5 |  | 5 | 8户贫困户及20户非贫困户 | 保证农作物安全运输，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动8户贫困户直接受益，方便出行降低农产品运输成本
2 | 崇义村 | 楠山生态水产养殖基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 6-9月 | 桃花源镇 | 甲鱼基地池塘防逃墙修建 | 8 | 8 |  |  | 4户贫困户及非贫困户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动4户贫困户及非贫困户直接受益
3 | 崇义村 | 崇义村六组沟渠整治 | 基础设施 | 改建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 600米沟渠浆砌整修 | 20 | 20 |  |  | 4户贫困户及35户非贫困户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动4户贫困户及35户非贫困户直接受益
4 | 崇义村 | 谭玉庭生态农业合作社枳壳基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 2000米机耕路修建 | 5 | 5 |  |  | 4户贫困户及34户非贫困户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动4户贫困户及34户非贫困户直接受益
5 | 崇义村 | 崇义村三组机耕路修建 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 350米砂石路铺设 | 5 | 5 |  |  | 3户贫困户及41户非贫困户 | 保证农作物安全运输，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动3户贫困户及41户非贫困户直接受益
6 | 官庄村 | 岳农合作社中药材及果桃种植 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 50亩果桃基地及800米机耕路建设 | 30 | 15 |  | 15 | 8户贫困户及25户非贫困户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动8户贫困户及25户非贫困户直接受益
7 | 黄土坡村 | 百亩蔬菜基地 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 1500米沟渠整修及1200米机耕路修建 | 15 | 15 |  |  | 3户贫困户及30户非贫困户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动3户贫困户及30户非贫困户直接受益
8 | 黄土坡村 | 优质水稻基地 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 2600米沟渠修建 | 15 | 15 |  |  | 1户贫困户及37户非贫困户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动1户贫困户及37户非贫困户直接受益
9 | 黄土坡村 | 四华农业合作社葡萄采摘园建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 4-9月 | 桃花源镇 | 2000米围网1000根立柱等建设 | 10 | 10 |  |  | 8户贫困户及非贫困户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动8户贫困户及非贫困户直接受益
10 | 黄土坡村 | 荷花采摘基地 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 4-9月 | 桃花源镇 | 2000米采摘机耕路建设 | 20 | 20 |  |  | 5户贫困户及非贫困户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动5户贫困户及非贫困户直接受益
11 | 黄土坡村 | 产业扶贫委托帮扶 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 安桃茶叶合作社委托帮扶 | 20 | 20 |  |  | 50户贫困户 | 增加经济收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动50户贫困户直接受益
12 | 黄土坡村 | 三好生物有机肥厂扶贫车间建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 1万吨生物有机肥厂配套设施建设 | 300 | 100 |  | 200 | 75户贫困户及50户非贫困户 | 解决15个贫困劳动力就业及75户贫困户产业帮扶 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 75户贫困户及50户非贫困户
13 | 黄土坡村 | 千亩茶叶高附加值提质 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 千亩茶叶示范基地建设及加工设备提质 | 20 | 10 |  | 10 | 50户贫困户及83户非贫困户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动50户贫困户及83户非贫困户直接受益
14 | 金盘村 | 村级产业园基地配套设施建设 | 产业发展 | 扩建 | 2020 | 4-9月 | 桃花源镇 | 果树苗购买种植及鱼塘改建 | 25 | 15 |  | 10 | 39户贫困户及非贫困户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动39户贫困户及非贫困户直接受益
15 | 清江铺村 | 清江铺村水蜜柚产业园建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 4-9月 | 桃花源镇 | 2500米沟整修、2000米机耕道修建及2口浇灌机井新建 | 25 | 15 |  | 10 | 6户贫困户及非贫困户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动6户贫困户及非贫困户直接受益
16 | 清江铺村 | 清江铺村四组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 700米道路硬化 | 25 | 20 |  | 5 | 4户贫困户及16户非贫困户 | 方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动4户贫困户及16户非贫困户直接受益
17 | 清江铺村 | 清江铺村果桃基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 3000米采摘道修建、2000米沟渠整修及园区生态围栏1500米建设 | 33 | 25 |  | 8 | 30户贫困户15户非贫困户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动30户贫困户15户非贫困户直接受益
18 | 汤家山村 | 天美产业园蔬菜、优质水稻基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 1000米沟渠浆砌及1000米道路整修 | 54 | 45 |  | 9 | 20户贫困户175户非贫困户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动20户贫困户175户非贫困户直接受益
19 | 桃花源村 | 葵花园产业基地 | 产业发展 | 扩建 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 产业园基地土地平整、游道建设及赏花亭建设 | 20 | 20 |  |  | 13户贫困户及74户非贫困户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动13户贫困户及74户非贫困户直接受益
20 | 桃花源村 | 产业扶贫委托帮扶 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 康隆农业合作社委托帮扶 | 20 | 20 |  |  | 75户贫困户 | 增加经济收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动75户贫困户直接受益
21 | 桃花源村 | 村级集体经济合作社果园基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 果园基地土地平整、苗木购买种植 | 20 | 20 |  |  | 10户贫困户及21户非贫困户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动10户贫困户及21户非贫困户直接受益
22 | 马家坪村 | 马家坪村果木基地 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 6-9月 | 桃花源镇 | 土地流转、苗种购买及基地整修 | 25 | 15 |  | 10 | 59户贫困户及非贫困户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动59户贫困户及非贫困户直接受益，实现稳定脱贫
23 | 印家铺村 | 村级综合养殖基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 4-9月 | 桃花源镇 | 山羊和鱼种苗购买及基地配套建设 | 15 | 10 |  | 5 | 70户贫困户及非贫困户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动70户贫困户及非贫困户直接受益
24 | 金盘村 | 姚家坪沟渠整修 | 基础设施 | 维修 | 2020 | 6-9月 | 桃花源镇 | 900米浆砌整修 | 8 | 8 |  |  | 8户贫困户及非贫困户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动8户贫困户及非贫困户直接受益
25 | 金盘村 | 产业园基地配套设施建设 | 产业发展 | 改建、扩建 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 鱼塘、柑橘基地扩建 | 16 | 6 |  | 10 | 39户贫困户及5户非贫困户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动39户贫困户及5户非贫困户直接受益
26 | 马家坪村 | 产业园基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 100亩蔬菜基地建设 | 31 | 6 |  | 25 | 8户贫困户及15户非贫困户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动8户贫困户及15户非贫困户直接或间接受益
27 | 崇义村 | 产业扶贫合作社配套基础设施建设 | 产业发展 | 扩建 沟渠 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 2000米农渠整修建设 | 8 | 8 |  |  | 8户贫困户及20户非贫困户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动8户贫困户及20户非贫困户直接或间接受益
28 | 印家铺村 | 裕民产业基地基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 400米道路硬化 | 15 | 10 | 5 |  | 70户贫困户30户非贫困户 | 保证农作物安全运输，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动70户贫困户30户非贫困户直接受益
29 | 印家铺村 | 太空湘莲种植基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 150亩苗种购买及基地建设 | 18 | 8 |  | 10 | 70户贫困户非贫困户25户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动70户贫困户非贫困户25户直接或间接受益
30 | 官庄村 | 岳农合作社中草药基地配套设施建设 | 产业发展 | 改建、扩建 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 产业园配套设施建设 | 8 | 3 |  | 5 | 贫困户及非贫困户农田地地流转、务工。 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动贫困户及非贫困户直接或间接受益
31 | 崇义村 | 甲鱼养殖基地配套设施建设 | 产业发展 | 改建、扩建 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 产业园配套设施建设 | 5 | 2 |  | 3 | 贫困户及非贫困户农田地地流转、务工。 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动贫困户及非贫困户直接或间接受益
32 | 印家铺村 | 柑橘种植基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 50亩苗种购买及基地建设 | 20 | 10 |  | 10 | 70户贫困户及25户非贫困户 | 解决贫困户就业，增加贫困户土地流转收入高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动70户贫困户及25户非贫困户直接或间接受益
33 | 汤家山村 | 产业园基础设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 产业园道路建设 | 10 | 10 |  |  | 贫困户及非贫困户 | 通过产业发展，增加贫困户经济收入，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动贫困户及非贫困户直接或间接受益
34 | 黄土坡村 | 葡萄采摘基地沟渠建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 葡萄采摘园基地1500米沟渠整修 | 10 | 10 |  |  | 8户贫困户及非贫困户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动8户贫困户及非贫困户直接受益
35 | 崇义村 | 崇义村八组沟渠整治 | 基础设施 | 改建 | 2020 | 4-9月 | 桃花源镇 | 900米沟渠浆砌整修 | 10 | 10 |  |  | 3户贫困户及非贫困户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动3户贫困户及非贫困户直接受益
36 | 官庄村 | 农协三、四、八组机耕路桥修建 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 4-9月 | 桃花源镇 | 长6米宽2.5米机耕路桥修建 | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 13户贫困户及非贫困户 | 保证农作物安全运输，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动13户贫困户及非贫困户直接受益
37 | 官庄村 | 上庄1、2、3、4、6组沟渠硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 800米沟渠硬化 | 20 | 20 |  |  | 9户贫困户及20户非贫困户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动9户贫困户及20户非贫困户直接受益
38 | 官庄村 | 农协一组骨干塘扩容整改 | 基础设施 | 改建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 4亩骨干塘扩容 | 4 | 3 |  | 1 | 8户贫困户及11户非贫困户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动8户贫困户及11户非贫困户直接受益
39 | 官庄村 | 官庄村八组围山沟硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 硬化沟渠600米 | 15 | 10 | 5 |  | 4户贫困户及36户非贫困户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动4户贫困户及36户非贫困户直接受益
40 | 虎形村 | 原虎形八组排灌沟新建拦水闸 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 新建拦水闸2处 | 2 | 2 |  |  | 15户贫困户及26非贫困户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动15户贫困户及26非贫困户直接受益
41 | 虎形村 | 原虎形一、三、七、九组入户道路硬化 | 基础设施 | 改建、扩建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 道路硬化1100米 | 33 | 20 |  | 13 | 10户贫困户及60户非贫困户 | 方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动10户贫困户及60户非贫困户直接受益
42 | 虎形村 | 新建原井岗四组与五组连接的路、桥 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 6-9月 | 桃花源镇 | 新建道路300米、平板桥一痤 | 10 | 10 |  |  | 2户贫困户及贫困户 | 方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动2户贫困户及贫困户直接受益
43 | 金盘村 | 汤家坝公路扩宽硬化 | 基础设施 | 扩建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 1000米道路硬化 | 30 | 28 |  | 2 | 全村所有农户 | 方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动全村所有农户直接受益
44 | 金盘村 | 印家湾沟渠整修 | 基础设施 | 扩建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 1500米沟渠整修 | 20 | 15 |  | 5 | 5户贫困户及37户非贫困户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动5户贫困户及37户非贫困户直接受益
45 | 金盘村 | 伏图山王塘坝至一组沟渠整治 | 基础设施 | 维修 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 1900米沟渠整治 | 30 | 25 |  | 5 | 8户贫困户及53户非贫困户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动8户贫困户及53户非贫困户直接受益
46 | 金盘村 | 赵家台至杏花窄路加宽 | 基础设施 | 扩建 | 2020 | 4-9月 | 桃花源镇 | 400米窄路加宽 | 10 | 6 |  | 4 | 32户贫困户及非贫困户 | 方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动32户贫困户及非贫困户直接受益
47 | 马家坪村 | 马家坪十组机埠修建、水沟硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 灌溉机埠2台、水沟500米硬化 | 8 | 8 |  |  | 6户贫困户及12户非贫困户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动6户贫困户及12户非贫困户直接受益
48 | 马家坪村 | 集云1组到集云3组水沟硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 500米沟渠整修浆砌 | 80 | 25 |  | 55 | 5户贫困户及13户非贫困户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动5户贫困户及13户非贫困户直接受益
49 | 马家坪村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 4-9月 | 桃花源镇 | 450米公路硬化 | 17 | 17 |  |  | 4户贫困户及非贫困户 | 方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动4户贫困户及非贫困户直接受益
50 | 马家坪村 | 郑家冲8组东冲水库下面沟渠 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 200米沟渠硬化 | 5 | 5 |  |  | 5户贫困户及60户非贫困户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动5户贫困户及60户非贫困户直接受益
51 | 印家铺村 | 朝阳五组六斗冲水库维修 | 基础设施 | 维修 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 50米堤坝整修 | 15 | 10 |  | 5 | 10户贫困户及16户非贫困户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动10户贫困户及16户非贫困户直接受益
52 | 印家铺村 | 窄路加宽（茶庄一-四组） | 基础设施 | 扩建 | 2020 | 7-12月 | 桃花源镇 | 茶庄一至四组1千米窄路扩宽硬化 | 30 | 25 |  | 5 | 26户贫困户及80户非贫困户 | 方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动26户贫困户及80户非贫困户直接受益
53 | 马家坪村 | 育先生坝改建、沟渠清淤 | 基础设施 | 改建、扩建 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 投入8万元解决50亩农田灌溉 | 7 | 4 |  | 3 | 8户贫困户及10户非贫困户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动8户贫困户及1户非贫困户直接或间接受益
54 | 虎形村 | 安全饮水 | 基础设施 | 扩建 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 虎形村井岗4、5组自来水安装增压 | 8 | 8 |  |  | 受益贫困户及非贫困户合计47户 | 通过消除人力取水，增强群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动贫困户和非贫困户共47户直接受益
55 | 官庄村 | 苏家坝进口沟渠浆砌 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 600米沟渠浆砌 | 25 | 8 |  | 17 | 贫困户及非贫困户农田灌溉 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动贫困户及非贫困户直接受益
56 | 崇义村 | 崇义村道路硬化 | 基础设施 | 改建 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 白栎四组350米道路硬化 | 5 | 5 |  |  | 5户贫困户及60户非贫困户 | 方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动5户贫困户和60户非贫困户直接受益
57 | 官庄村 | 苏家坝出口沟渠浆砌 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 600米沟渠浆砌 | 13 | 8 |  | 5 | 贫困户及非贫困户农田灌溉 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动贫困户及非贫困户直接受益
58 | 金盘村 | 窄路扩宽 | 基础设施 | 维修 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 600米公路扩宽 | 7 | 5 |  | 2 | 全村所有农户 | 方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动全村所有农户直接受益，实现稳定脱贫
59 | 虎形村 | 道路硬化 | 基础设施 | 改建、扩建 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 300米道路硬化 | 8 | 5 |  | 3 | 贫困户及非贫困户出行便利 | 方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动贫困户及非贫困户直接受益
60 | 马家坪村 | 马家坪八组道路扩宽 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 200米公路扩宽硬化 | 5 | 3 |  | 2 | 贫困户及非贫困户出行便利 | 方便群众出行、农产品运输，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动贫困户及非贫困户直接受益
61 | 清江铺村 | 产业园优质水稻种植基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 1500米机耕道修建及1500米沟渠整修 | 15 | 15 |  |  | 4户贫困户及60户非贫困户 | 通过产业发展增加贫困户经济收入，带动贫困户就业创业，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公告公式等日常管理和监督 | 带动4户贫困户及60户非贫困户直接受益
62 | 清江铺村 | 清江铺村八组沟渠整治 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 3-5月 | 桃花源镇 | 高田一组400米沟渠整治 | 15 | 3 |  | 12 | 2户贫困户及20户非贫困户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动2户贫困户和20户非贫困户直接受益
63 | 五柳湖村 | 渠道整修 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 2-6月 | 桃仙岭街道 | 青山四组、六组、三合二三四组渠道整修约3500米 | 10 | 10 |  |  | 贫困户28户及90户非贫困户 | 解决160亩农田灌溉，提高群众满意度。 | 参与项目入库表决、参与日常管理监督 | 带动28户贫困户直接受益，增加贫困户收入
64 | 五柳湖村 | 组级公路拓宽 | 基础设施 | 重建 | 2020年 | 4-6月 | 桃仙岭街道 | 青山片区和三合片区组级公路拓宽1500米 | 40 | 30 |  | 10 | 贫困户22户及241户非贫困户 | 解决910人的出行问题，提高群众满意度 | 参与项目入库表决、参与日常管理监督 | 带动贫困户及一般农户直接受益，方便群众农产品运输及出行
65 | 五柳湖村 | 产业扶贫配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2020年 | 4-6月 | 桃仙岭街道 | 160亩的蔬菜产业基础设施建设及20亩水产养殖基地场地等设施建设。 | 20 | 20 |  |  | 五柳湖村种养殖农民专业合作社，链接贫困户53户 | 解决耕种与灌溉问题，提高群众满意度 | 参与项目入库表决、参与日常管理监督 | 带动53户贫困户直接受益，增加贫困户收入
66 | 五柳湖村 | 渠道清淤 | 产业发展 | 新建 | 2020年 | 4-6月 | 桃仙岭街道 | 渠道清淤4000米 | 10 | 10 |  |  | 贫困户5户及95户非贫困户 | 解决320亩农田灌溉，提高群众满意度。 | 参与项目入库表决、参与日常管理监督 | 带动5户贫困户及95户非贫困户直接受益，增加贫困户收入
67 | 五柳湖村 | 水果采摘园 | 产业基础设施建设 | 新建 | 2020 | 6-8月 | 桃仙岭街道 | 常德五柳湖村生态种养殖农民专业合作社水果采摘园55亩 | 15 | 15 |  |  | 贫困户53户 | 增加产业发展，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动53户贫困户直接受益，增加贫困户收益
68 | 渔父村 | “抬田区”机埠建设 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 2-4月 | 桃仙岭街道 | 凤其片新建机埠2座，机组17.5Kw/台 | 12 | 12 |  |  | 全村13个组所有农户 | 解决500多亩农田灌溉，提高群众满意度 | 参与项目入库表决、参与日常管理监督 | 解决种田用水难问题，方便灌溉，节省农业生产成本，增产增收。
69 | 渔父村 | 灌溉沟渠机埠建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 1-12月 | 桃仙岭街道 | 新建水泥沟渠3000米，甘潭巷口、烂泥冲灌溉机埠2座，机组17.5Kw/台 | 31 | 31 |  |  | 31户贫困户及非贫困户490户 | 减少农田灌溉时间、节约灌溉成本500元/天，有效保持水土、及时耕种、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动31户贫困户受益直接受益，7户贫困户投工投劳户增加务工收入1500元/人，节省农业生产成本
70 | 渔父村 | 公路扩宽 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 1-12月 | 桃仙岭街道 | 五斗冲公路拓宽2米，长800米，并硬化0.2米厚 | 90 | 20 | 50 | 20 | 贫困户12户、非贫困户45户 | 方便群众出行、农产品运输，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动12户贫困户直接受益、增加收入1000元、非贫困户45户出行运输方便
71 | 渔父村 | 狮象农合农业产业基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 2-6月 | 桃仙岭街道 | 建成15亩高标准大棚种植基地 | 30 | 30 |  |  | 贫困户31户非贫困8户 | 农合管理、户帮户 | 通过参与项目入库立项表决通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动31户贫困户直接受益、户收益务工1500元
72 | 渔父村 | 公路扩宽 | 产业发展 | 扩建 | 2020 | 2-6月 | 桃仙岭街道 | 凤其马安山至中凤其拓宽1.5米，长1000米 | 18 | 18 |  |  | 贫困户11户、非贫困户115户 | 方便群众出行、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动11户贫困户直接受益、增加运输收入400元、非贫困户增加收入
73 | 渔父村 | 山塘整修 | 产业发展 | 改建 | 2020 | 2-6月 | 桃仙岭街道 | 全村范围10口堰塘整修 | 20 | 10 | 10 |  | 贫困户31户、非贫困户29户 | 方便群众有水源抗旱、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公告公示等进行日常管理和监督 | 通过参与项目入库立项表决通过公告公示等进行日常管理和监督
74 | 渔父村 | 狮象农合养殖基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 2-6月 | 桃仙岭街道 | 养殖基地土地平整1000平方米，鱼、鸡、猪良种购买1万尾、3000羽、100头 | 120 | 20 |  | 100 | 贫困户158户非贫困498户 | 农合管理、农民入股分红 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动158户贫困户直接受益、户收益务工1500元
75 | 渔父村 | 村村通广播建设 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 3-4月 | 桃仙岭街道 | 全村范围无线广播12个点 | 4 | 4 |  |  | 贫困户31户非贫困490户 | 及时宣传扶贫政策，便于开展相关工作，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 31户贫困户直接受益、增加收入600元
76 | 白鳞洲村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 1-12月 | 桃仙岭街道 | 6组至9九1000米 宽2.0米 厚0.2米 | 30 | 26 |  | 4 | 4个贫困户 80个非贫困户 | 方便出行提高群众满意度 | 参与项目入库表决、参与日常管理监督 | 带动10个贫困直接受益，5名贫困户参与做工，增加收入
77 | 白鳞洲村 | 排渍沟渠硬化 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 1-12月 | 桃仙岭街道 | 三至七组沟渠硬化980米 | 8 | 8 |  |  | 14个贫困户及非贫困户275户 | 提高群众满意度 | 参与项目入库表决、参与日常管理监督 | 带动14个贫困直接受益，5名贫困户参与做工，增加收入
78 | 白鳞洲村 | 白鳞洲村蔬菜基地配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 1-12月 | 桃仙岭街道 | 鲜达农业基地机耕道建设500米，沟渠1000米，休闲体验场地平整3000平方米 | 22 | 22 |  |  | 14个贫困户及非贫困户275户 | 提高群众满意度 | 参与项目入库表决、参与日常管理监督 | 带动15个贫困直接受益，5名贫困户参与做工，增加收入
79 | 白鳞洲村 | 鲜达农业基地配套设施建设 | 产业发展 | 扩建 | 2020 | 3-6月 | 桃仙岭街道 | 鲜达农业基地抗旱设施 | 3 | 3 |  |  | 全村所有户 | 解决80亩蔬菜基地灌溉，提高群众满意度。 | 参与项目入库表决、参与日常管理监督 | 带动14个贫困直接受益，20名贫困人员参与做工，增加收入
80 | 白鳞洲村 | 渠道硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020年 | 4-6月 | 桃仙岭街道 | 渠道硬化1000米 | 20 | 15 |  | 5 | 贫困户5户及非贫困户70户 | 减少周边农田灌溉时间，节约用水，有效保持水土，提高群众满意度。 | 参与项目入库表决、参与日常管理监督 | 带动5户贫困户直接受益，贫困户参与投工投劳，方便灌溉，节省农业生产成本。
81 | 武陵渔村 | 渔村夕照合作社观光采摘园建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 1-12月 | 桃仙岭街道 | 广福殿一组、二组流转田土100亩，建设观光采摘项目 | 25 | 25 |  |  | 贫困户40户及80户非贫困户 | 增加集体经济收入，解决群众务工，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动40户贫困户直接受益，增加集体经济收入，解决群众务工，提高群众满意度
82 | 武陵渔村 | 骨干塘整修 | 产业发展 | 维修 | 2020 | 1-12月 | 桃仙岭街道 | 张家湾九组跛子岗水库，内坡护坡长120米、高9米 | 10 | 10 |  |  | 贫困户9户及120户非贫困户 | 保障水库蓄水量，解决农田抗旱保收，灌溉水田500亩，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带9户贫困户直接受益，种田抗旱用水难，保证农田用水正常，保障产量，增加收入
83 | 武陵渔村 | 沟渠整修 | 产业发展 | 维修 | 2020 | 1-12月 | 桃仙岭街道 | 张家湾九组跛子岗水库至六组彭家湾沟渠硬化长1800米、宽0.6米 | 15 | 15 |  |  | 贫困户9户及120户非贫困户 | 减少周边农田灌溉时间，节约用水，有效保持水土，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动9户贫困户直接受益，有解决种田用水难问题，方便灌溉，节省农业生产成本。
84 | 武陵渔村 | 山塘整修 | 产业发展 | 维修 | 2020 | 2-10月 | 桃仙岭街道 | 武陵渔村广福殿2组7组、8组、10组、13组、张家湾5组、7组、9组、10组、11组共10个山塘整修 | 20 | 20 |  |  | 贫困户15户及210户非贫困户 | 解决群众种田用水有保障，确保农田增收有保障提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动15户贫困户直接或间接受益，解决群众种田用水有保障，干旱之年增收有保障
85 | 武陵渔村 | 渠道整修 | 产业发展 | 改建 | 2020 | 3-6月 | 桃仙岭街道 | 广福殿七组至十二组台渠整修1000米 | 5 | 5 |  |  | 贫困户5户及非贫困户70户 | 减少周边农田灌溉时间，节约用水，有效保持水土，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动5户贫困户直接受益，贫困户参与投工投劳，方便灌溉，节省农业生产成本。
86 | 桃仙岭村 | 优质稻产业设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 3-6月 | 桃仙岭街道 | 柑子园、新桥组水田灌溉电力配套设施建设 | 26 | 26 |  |  | 贫困户3户及102户非贫困户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 参与项目入库表决、参与日常管理监督 | 带动3户贫困户受益，增加贫困户收入
87 | 桃仙岭村 | 产业扶贫农副产品市场配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2020年 | 3-8月 | 桃仙岭街道 | 销售中心场地平整2000M2， 场地硬化2000M2， 摊位建设50个。 | 40 | 20 | 10 | 10 | 30户贫困户，全村所有非贫困户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动30户贫困户直接受益，户增加受益500元。
88 | 桃仙岭村 | 桃仙岭村乡村旅游配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2020年 | 5-8月 | 桃仙岭街道 | 果桃采摘基地机耕道整修1000米，产品展示标识等10处 | 15 | 10 | 5 |  | 5户贫困户，85户非贫困户。 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动5户贫困户直接受益，户增加受益2000元。
89 | 桃仙岭村 | 桃仙岭村排渍涵管升级改造 | 基础设施 | 新建 | 2020年 | 3-9月 | 桃仙岭街道 | 桃源路过公路涵管改造2处。 | 30 | 20 |  | 10 | 全村所有户 | 通过改善排渍条件，提高农田耕种质量。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动30个贫困户及150户非贫困户直接增加收入。
90 | 官庄村 | 官庄村上庄片沟渠整治硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020年 | 3-9月 | 桃花源镇 | 沟渠整治3210米 | 10 | 10 |  |  | 4户贫困户 80个非贫困户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动4户贫困户 80个非贫困户直接受益
91 | 黄土坡村 | 黄土坡村九组至十三组沿线沟渠整治 | 基础设施 | 新建 | 2020年 | 3-9月 | 桃花源镇 | 沟渠整治1000米 | 10 | 10 |  |  | 全村所有户。 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动全村所有户直接受益。
92 | 金盘村 | 金盘村戴家湾沟渠整治硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020年 | 3-9月 | 桃花源镇 | 沟渠整治1500米 | 10 | 10 |  |  | 6个贫困户 80个非贫困户 | 伏图山5、6、7、8组村民生产生活、农田灌溉，面积600多亩。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动6个贫困户 80个非贫困户直接受益，贫困户参与做工，增加收入
93 | 虎形村 | 道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 2020年 | 7-12月 | 桃花源镇 | 虎形3、9组400米 | 10 | 10 |  |  | 贫困户7户及14户非贫困户 | 虎形3、9组村民生产生活环境改善，与12户农户有利益连结。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动贫困户7户及14户非贫困户直接受益
94 | 马家坪村 | 马家坪全村堰塘整治 | 基础设施 | 新建 | 2020年 | 3-9月 | 桃花源镇 | 通过山塘整治有效灌溉300亩农田 | 10 | 10 |  |  | 全村所有农户 | 节约灌溉成本，改善用水条件，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动全村所有农户直接受益，增加收入
95 | 崇义村 | 崇义二三组组级公路加宽 | 基础设施 | 新建 | 2020年 | 3-9月 | 桃花源镇 | 450米道路加宽 | 10 | 10 |  |  | 贫困户8户及80户非贫困户 | 方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动8个贫困直接受益，8名贫困户参与做工，增加收入
96 | 印家铺村 | 印家铺村联岩六组沟渠整治硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020年 | 3-9月 | 桃花源镇 | 200米沟渠硬化 | 10 | 10 |  |  | 5户贫困户及非贫困户 | 联岩6组农田150亩灌溉与5户贫困户有利益链接 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动5户贫困户及非贫困户直接受益
97 | 武陵渔村 | 武陵渔村广福殿农田水利基础设施 | 基础设施 | 新建 | 2020年 | 3-7月 | 桃仙岭街道 | 广福殿八组、十一组、十二组、十三组农田灌溉，面积300多亩，建设水利基础设施 | 10 | 10 |  |  | 贫困户8户及80户非贫困户 | 解决群众农田用水有保障，天旱之年，确保农田增收有保障提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动8户贫困户直接受益，解决群众300多亩农天天旱之年农田灌溉问题，农作物增收有保障。
98 | 桃仙岭村 | 产业扶贫桃仙岭村乡村旅游配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 3-8月 | 桃仙岭街道 | 桃仙岭村乡村旅游标识标牌建设及荷塘文化广场建设 | 20 | 5 | 10 | 5 | 全村所有户 | 提高群众满意度 | 参与项目入库表决、参与日常管理监督 | 带动30个贫困户增加收入
99 | 桃仙岭村 | 桃仙岭村产业培训及居民素质提升扶贫项目 | 产业发展 | 新建 | 2020年 | 3-7月 | 桃仙岭街道 | 太空莲、水稻、蔬菜、棉花及居民素质提升等培训及庭院改造示范点建设。 与30户贫困户有利益连结。 | 10 | 10 |  |  | 全村所有户。 | 提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动10个贫困直接受益，5名贫困户参与做工，增加收入
100 | 桃花源镇8个村 | 庭院经济项目 | 产业发展 | 新建 | 2020年 | 3-5月 | 桃花源镇 | 庭院经济果苗种植 | 29.5 | 29.5 |  |  | 桃花源镇非贫困村所有贫困户 | 每个贫困户55棵树苗，发展产业建设 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动全区贫困户增加收入，打造产业
101 | 桃仙岭街道镇4个村 | 庭院经济项目 | 产业发展 | 新建 | 2020年 | 3-5月 | 桃仙岭街道 | 庭院经济果苗种植 | 9.5 | 9.5 |  |  | 桃仙岭街道非贫困村所有贫困户 | 每个贫困户55棵树苗，发展产业建设 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动全区贫困户增加收入，打造产业
102 | 印家铺村 | 产业扶贫水果基地建设产业扶贫委托帮扶 | 产业发展 | 新建 | 2020年 | 3-9月 | 桃花源镇 | 产业扶贫委托帮扶项目，与483个建档立卡贫困人口进行利益联结 | 80 | 80 |  |  | 全镇所有贫困户 | 发展产业建设，打造扶贫水果基地 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动全镇贫困户增加收入，打造产业
103 | 白鳞洲村 | 渠道整修 | 基础设施 | 新建 | 2020年 | 3-7月 | 桃仙岭街道 | 渠道整修1000米 | 15 | 15 |  |  | 全村所有户。 | 解决140亩农田灌溉，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动贫困户直接受益，实现稳定脱贫
104 | 桃仙岭村 | 渠道整修 | 基础设施 | 新建 | 2020年 | 3-6月 | 桃仙岭街道 | 荷花组渠道整修300米 | 10 | 10 |  |  | 全村所有户。 | 解决90亩农田灌溉，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动8户贫困户及53户非贫困户直接受益
105 | 汤家山村 | 天美农业葡萄园基地基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2020年 | 3-9月 | 桃花源镇 | 葡萄园基地建设30亩 | 18 | 18 |  |  | 18户贫困户及156户非贫困户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动18个贫困直接受益，17名贫困户参与做工，增加收入
106 | 黄土坡村 | 鲜达农业扶贫车间建设 | 产业发展 | 新建 | 2020年 | 3-9月 | 桃花源镇 | 一个车间 | 30 | 30 |  |  | 30户贫困户及53户非贫困户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动30个贫困户及53户非贫困户直接或间接受益，贫困户参与做工，增加收入
107 | 汤家山村 | 一亩田基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2020年 | 7-12月 | 桃花源镇 | 一亩田基地建设 | 10 | 10 |  |  | 全村所有户。 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动3户贫困户及41户非贫困户直接受益
108 | 马家坪村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020年 | 3-9月 | 桃花源镇 | 马家坪8组200米 | 5 | 5 |  |  | 18户贫困户及156户非贫困户 | 方便群众出行、农产品运输，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动18户贫困户及156户非贫困户直接受益
109 | 崇义村 | 产业扶贫配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2020年 | 3-9月 | 桃花源镇 | 艾叶基地渠道整治 | 10 | 10 |  |  | 39户贫困户及12户非贫困户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动39户贫困户和非贫困户直接或间接受益。
110 | 黄土坡村 | 源古茶叶配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2020年 | 3-11月 | 桃花源镇 | 购置茶叶加工设备 | 10 | 10 |  |  | 15户建档立卡贫困户，20户非贫困户 | 收购贫困户茶叶，增加贫困户收入，带动贫困户就业。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动15户建档立卡贫困户和20户非贫困户直接受益
111 | 桃花源村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020年 | 7-12月 | 桃花源镇 | 0.5公里 | 6 | 6 |  |  | 6户贫困户及20户非贫困户 | 方便群众出行、农产品运输，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动6户贫困直接受益，20名贫困户参与做工，增加收入
112 | 清江铺村 | 产业扶贫配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2020年 | 3-9月 | 桃花源镇 | 双湖花果专业合作社果桃基地配套设施建设 | 10 | 10 |  |  | 4户贫困户及53户非贫困户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动4个贫困户及53户非贫困户直接或间接受益，增加收入
113 | 虎形村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020年 | 7-12月 | 桃花源镇 | 0.4公里 | 5 | 5 |  |  | 全村所有户。 | 方便群众出行、农产品运输，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动贫困户及一般农户直接受益，方便群众农产品运输及出行
114 | 全区15个村 | 农产品订购 | 产业发展 | 新建 | 2020年 | 3-12月 | 区扶贫办 | 全区 | 15 | 15 |  |  | 全区贫困户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动贫困户直接受益，30名贫困户参与做工，增加收入
115 | 全区15个村 | 生产奖补 | 产业发展 | 新建 | 2020年 | 3-12月 | 区扶贫办 | 50人 | 20 | 20 |  |  | 脱贫攻坚脱贫先进个人奖励 | 通过脱贫攻坚先进个人奖补 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 贫困户先进个人脱贫直接受益，50名贫困户增加收入
116 | 全区15个村 | 企业奖补 | 产业发展 | 新建 | 2020年 | 3-12月 | 区扶贫办 | 5家企业 | 15 | 15 |  |  | 五个企业奖补资金 | 通过企业收购农产品，奖补企业产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 全区五家企业得到奖补
117 | 官庄村 | 产业扶贫委托帮扶 | 产业发展 | 新建 | 2020年 | 3-9月 | 农业农村局 | 委托帮扶（常德市桃花源区至上农业发展有限责任公司 | 20 | 20 |  |  | 81个贫困户及32户非贫困户 | 通过产业发展，增加群众收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动81个贫困户及32户非贫困户直接受益，贫困户参与做工，增加收入
118 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 创业致富带头人培训 | 扶贫培训 | 新建 | 2020年 | 5月 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 创业致富带头人培训14人 | 6.1 | 6.1 |  |  | 建档立卡贫困户 | 通过培训，带动本村贫困户发展种养殖产业 | 能人带动，贫困户受益，通过公示公告参与监督 | 带动贫困户直接受益，实现稳定脱贫
119 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 桃花源镇危房改造补助资金 | 危房改造 | 新建、维修、加固 | 2020年 | 8-9月 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 贫困户房屋维修、新建、加固。 | 15.5 | 15.5 |  |  | 建档立卡贫困户 | 改善贫困户住房条件，提高群众满意度 | 贫困户直接接受补助，通过公告公示参与监督 | 直接受益解决5户住房不安全问题
120 | 金盘村 | 赵家台供水机埠新建 | 产业发展 | 新建 | 2020年 | 4-9月 | 桃花源镇 | 灌溉机埠1台 | 12 | 7 |  | 5 | 8户贫困户及非贫困户 | 节约灌溉成本，增加经济作物收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 带动8户贫困户及非贫困户直接受益
121 | 易地扶贫搬迁户所在村 | 易地扶贫搬迁后扶项目 | 产业发展 | 新建 | 2020年 | 5-10月 | 经济发展局 | 易地扶贫搬迁对象发展产业 | 3 | 3 |  |  | 62户搬迁对象 | 通过产业发展，稳定增加收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动62户贫困户直接受益。
122 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 金额扶贫贴息 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 43842 | 农业农村局 | 金融扶贫小额贷款贴息 | 3 | 3 |  |  | 全区已贷款贫困户 | 通过贷款增加贫困户经济收入，鼓励自身发展 | 贫困户直接受益，通过公示公告参与监督 | 直接受益28户贫困户，增加人均纯收入
123 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 4-6月 | 住建分局 | 改善贫困户住房条件，提高群众满意度。 | 168 | 168 |  |  | 四类重点对象 | 解决四类重点对象住房不安全问题，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 解决四类重点对象住房不安全问题，实现“一保两防”目标
124 | 桃花源镇 桃仙岭街道 | 贷款贴息 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 5月 | 农业农村局 | 金融扶贫小额贷款贴息 | 5 | 5 |  |  | 贫困户“户贷户还”扶贫贷款贴息 | 帮助贫困户发展产业，增加贫困户产业发展收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理 | 贷款贫困户直接受益
125 | 五柳湖村 | 沟渠整治 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 6月 | 桃仙岭街道 | 青山二、六、七组沟渠整治 | 5 | 5 |  |  | 贫困户15户 | 解决群众农田灌溉，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 15户贫困户直接受益
126 | 渔父村 | 机耕道建设 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 6月 | 桃仙岭街道 | 机耕道建设1.6公里 | 8.5 | 6 |  | 2.5 | 全村529户所有农户 | 方便耕种收割、增加收入、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动贫困户直接受益，增加群众收入
127 | 桃花源镇 | 旅游扶贫配套设施建设 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 6-9月 | 桃花源镇 | 旅游扶贫标识标牌 | 30 | 30 |  |  | 全镇贫困户 | 帮助贫困户参与旅游扶贫，增加贫困户农产品销售和务工收入，提高满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 贫困户直接受益，增加务工收入
128 | 武陵渔村 | 山塘整治 | 产业扶贫 | 新建 | 2020 | 6-9月 | 桃仙岭街道 | 山塘整治1口 | 5 | 5 |  |  | 贫困户2户及非贫困户20户 | 解决群众农作物用水，确保农民增收有保障提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动2户贫困户直接受益，解决群众农田用水难问题，农作物增收有保障。
129 | 桃花源镇 | 饮水安全 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 1-12月 | 桃花源镇 | 饮水安全 | 8 | 8 |  |  | 受益贫困户39户，非贫困户231户 | 解决39建档立卡贫困户及边缘户饮水不安全问题 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 受益贫困户39户，非贫困户231户
130 | 马家坪村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020年 | 3-9月 | 桃花源镇 | 马家坪8组200米 | 5 | 5 |  |  | 18户贫困户及156户非贫困户 | 方便群众出行、农产品运输，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 带动18户贫困户及156户非贫困户直接受益
131 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 建档立卡贫困户医疗低保补助资金 | 贫困户医保补助 | 健康扶贫 | 2020年 | 1-12月 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 贫困人口基本医疗保障 | 31.27 | 31.27 |  |  | 贫困户650户，1976人 | 确保贫困人口病有所医 | 贫困户直接受益，通过公示公告参与监督 | 647户1958人贫困户直接受益，减轻经济负担
132 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 扶贫特惠保资金 | 贫困特惠保 | 健康扶贫 | 2020年 | 1-12月 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 家庭综合保险 | 9.8704 | 9.8704 |  |  | 贫困户480户，1456人 | 确保贫困人口家庭综合保险 | 贫困户直接受益，通过公示公告参与监督 | 1958人贫困对象直接受益，减轻经济负担
133 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 建档立卡贫困户医院院报销补助资金 | 健康扶贫 | 新建 | 2020年 | 1-12月 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 贫困人入院一站式结算报销及其他补贴 | 120.426 | 120.426 |  |  | 贫困户195人 | 贫困人口病有所医 | 贫困户直接受益，通过公示公告参与监督 | 201人贫困户直接受益，减轻经济负担
134 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 雨露计划助学 | 教育助学 | 新建 | 2020年 | 春季6月25日前；秋季11月25日前 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 中高职贫困学生每人每学期1500元 | 10 | 10 |  |  | 建档立卡中高职贫困学生 | 直接减少贫困户受教育成本，每人每年每期1500元；提高群众满意度。 | 贫困户直接接受补助；通过公告公示参与监督。 | 贫困人口直接受益，减轻其受教育负担。
135 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 社会人士资助贫困学生补贴 | 教育助学 | 社会人士资助 | 2020年 | 1-12月 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 解决贫困学生31名 | 2 | 2 |  |  | 31名贫困学生 | 直接减少贫困户受教育成本，提高群众满意度。 | 贫困户直接接受补助；通过公告公示参与监督。 | 直接受益31名贫困人口，减轻其受教育负担。
136 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 贫困学生两免一补 | 教育助学 | 教育助学 | 2020年 | 春季6月25日前；秋季12月25日前 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 解决贫困学生240名 | 52.9233 | 52.9233 |  |  | 240名贫困学生 | 直接减少贫困户受教育成本，提高群众满意度。 | 贫困户直接接受补助；通过公告公示参与监督。 | 直接受益254名贫困学生，减轻其受教育负担。
137 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 社会救助 | 保障兜底 | 兜底扶贫 | 2020年 | 1-12月 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 贫困户基本生活保障 | 151.974 | 151.974 |  |  | 建档立卡贫困户 | 增加经济收入，提高群众满意度 | 贫困户直接受益，通过公示公告参与监督 | 直接受益，增加家庭收入
138 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 交通补贴资金 | 交通补贴 | 其他 | 2020年 | 2019年12月25日前 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 交通补贴资金 | 5.21 | 5.21 |  |  | 贫困户168人 | 贫困户外出务工交通补贴 | 贫困户直接受益，通过公示公告参与监督 | 贫困户受益，减轻外出务工经济负担
139 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 重残两项补贴 | 重残两项补贴 | 其他 | 2020年 | 1-12月 | 桃花源镇、桃仙岭街道 | 残疾人生活补贴 | 14.934 | 14.934 |  |  | 贫困人口99人 | 困难、重残家庭两项补贴资金，提高群众满意度。 | 贫困户直接受益，通过公示公告参与监督 | 贫困人口105人，减轻贫困户生活负担。