## 申报表
桃花源旅游管理区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划申报表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益 对象（户） | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型
[9 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
合 计 | [12 empty] | 1870 | 1870 | 0
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业发展 | 桃花源镇 | 桃花源镇 | 产业直接帮扶 | 新建 | 桃花源镇 | 2024.1 | 2024.12 | 桃花源镇 | 根据“两有”监测户2000元/户的标准，“两有”脱贫户1000元/户的标准发放产业直接帮扶物资；根据区印发的产业奖补方案，按照脱贫户、监测户种养殖规模发放产业奖补 | 75 | 75 |  | 546 | 通过产业帮扶，帮扶脱贫监测户发展产业，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 桃花源镇 | 桃花源镇 | 桃花源镇农文旅产业提质 | 新建 | 桃花源镇 | 2024.1.15 | 2024.3.20 | 桃花源镇 | 桃树、橙子树等果树种植5000棵 | 16 | 16 |  | 325 | 通过农文旅配套建设，吸引游客观光，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
3 | 产业发展项目 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 桃花源镇 | 官庄村 | 官庄村道硬化 | 改建 | 官庄村 | 2024.3 | 2024.12 | 桃花源镇 | 硬化路面350米及护栏安装及沟渠治理等 | 20 | 20 |  | 30 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产业发展项目 | 桃花源镇 | 官庄村 | 官庄片粮食生产示范片建设 | 新建 | 官庄村 | 2024.3 | 2024.12 | 桃花源镇 | 优质稻示范种植1000亩 | 10 | 10 |  | 50 | 通过示范片建设，增加粮食产量，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 桃花源镇 | 官庄村 | 官庄村抛荒治理、秸秆综合利用、生态养殖及配套设施 | 新建 | 官庄村 | 2024.3 | 2024.12 | 桃花源镇 | 官庄八组抛荒治理玉米种植150亩，黄牛养殖30头，扩建养殖棚150平，秸秆粉碎设施一套 | 45 | 45 |  | 20 | 通过产业发展建设，增加收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
6 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 桃花源镇 | 官庄村 | 官庄村中药材基地提质改造 | 新建 | 官庄村 | 2024.3 | 2024.12 | 桃花源镇 | 清沟、追肥、补种10亩 | 5 | 5 |  | 20 | 通过产业发展建设，增加收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 崇义村 | 崇义片粮食生产示范片建设 | 新建 | 崇义村 | 20240301 | 20240425 | 桃花源镇 | 优质稻示范种植1000亩 | 10 | 10 |  | 615 | 通过崇义片粮食生产示范片建设，扩大集体经济产业规模，带动种粮大户扩大早稻种植面积，增加脱贫户、监测户务工收入，提高集体经济收入，提高群众满意度。 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益。
8 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花源镇 | 崇义村 | 崇义村四八组沟渠整治 | 改建 | 崇义村 | 20240228 | 20240427 | 桃花源镇 | 崇义村四八组沟渠整治340米 | 5 | 5 |  | 615 | 通过水利设施建设，确保渠道河水流畅，提高农田灌溉率，提高群众满意度。 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益。
9 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桃花源镇 | 崇义村 | 崇义村人居环境治理 | 改建 | 崇义村 | 20240328 | 20240527 | 桃花源镇 | 4、5、6组环境治理；龙虎集镇75盏太阳能路灯安装。 | 30 | 30 |  | 615 | 通过人居环境治理，有效改善群众居住环境，方便群众出行，提高群众生活水平，提高群众满意度。 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益。
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 五柳湖村 | 五柳湖村藤茶基地建设 | 新建 | 五柳湖村 | 2024.2 | 2024.6 | 桃花源镇 | 藤茶种植基地120亩，添置制茶设备2套，车间建设面积120平方 | 54 | 54 |  | 565 | 通过新建藤茶基地，带动群众就业，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
11 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 桃花源镇 | 五柳湖村 | 五柳湖村罗氏虾养殖提质改造 | 改建 | 五柳湖村 | 2024.3 | 2024.6.5 | 桃花源镇 | 添置速冻设备1套，罗氏虾中转氧气箱设备1套 | 15 | 15 |  | 56 | 通过乡村振兴车间，带动群众就业，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
12 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 桃花源镇 | 五柳湖村 | 五柳湖村人居环境整治 | 改建 | 五柳湖村 | 2024.1 | 2024.3 | 桃花源镇 | 桃源路沿线148户人居环境整治 | 25 | 25 |  | 148 | 通过人居环境整治，改善居民环境，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 五柳湖村 | 五柳湖村庭院经济 | 新建 | 五柳湖村 | 2024.1 | 2024.3 | 桃花源镇 | 青山片20户脱贫户、监测户，三合片35户脱贫户发展庭院经济，种植黄桃、蔬菜、藤茶面积约30亩。 | 25 | 25 |  | 56 | 通过发展庭院经济，带动群众就业，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
14 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 桃花源镇 | 五柳湖村 | 五柳湖村旅游产业建设 | 新建 | 五柳湖村 | 2024.1 | 2024.2 | 桃花源镇 | 五柳湖村青山四组新建农产品展销平台33个 | 10 | 10 |  | 15 | 通过发展旅游产业，促进经济发展，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
15 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 桃花源镇 | 白麟洲村 | 白鳞洲村人居环境整治 | 新建 | 白麟洲村 | 2024.1.23 | 2024.4.3 | 桃花源镇 | 垃圾池建设8个，沟渠及机耕路清理4000米，种植桃树等600株 | 20 | 20 |  | 307 | 通过人居环境整治的建设，改善旅游路线的环境，提升游客体验度，提高群众满意度 | 环境提升及农田灌溉等
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 白麟洲村 | 白鳞洲村鲜达福贝瓜基地 | 新建 | 白麟洲村 | 2024.7.10 | 2024.9.10 | 桃花源镇 | 50亩福贝瓜基地架柱设置 | 20 | 20 |  | 307 | 通过鲜达福贝瓜基地建设，增加村集体收入，带动脱贫户、监测户及一般农户增收，提升群众满意度。 | 土地流转
17 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桃花源镇 | 桃花源村 | 桃花源村桃花大道人居环境整治 | 改建 | 桃花源村 | 2024.1.24 | 2024.3.25 | 桃花源镇 | 桃花源村桃花大道至五柳大桥人居环境整治4500米 | 10 | 10 |  | 315户 | 通过人居环境治理，改善居住环境，提高群众满意度 | 直接受益或间接受益
18 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 桃花源镇 | 桃花源村 | 桃花源村道路拓宽 | 新建 | 桃花源村 | 2024.1.24 | 2024.3.25 | 桃花源镇 | 水溪一、二组道路拓宽350米，水溪一组护坡300米 | 6 | 6 |  | 280 | 通过道路建设、方便群众出行 | 直接受益或间接受益
19 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 桃花源镇 | 清江铺村 | 湖南浩宇农林科技有限公司湘豫园基地建设 | 新建 | 清江铺村 | 2024.2.19 | 2024.4.2 | 桃花源镇 | 连栋温室大棚建设1000平方米 | 25 | 25 |  | 25 | 发展产业，增加集体收入 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
20 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 桃花源镇 | 清江铺村 | 清江铺道路修建 | 新建 | 清江铺村 | 2024.2.18 | 2024.4.3 | 桃花源镇 | 清江铺村九组田光国家至沅江大堤、刘育珍家至沅江大堤道路硬化275米 | 10 | 10 |  | 35 | 道路硬化，解决群众 交通出行问题 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
21 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桃花源镇 | 印家铺村 | 印家铺村人居环境整治 | 新建 | 印家铺村 | 2024.1.26 | 2024.3.29 | 桃花源镇 | 三庄五组农户庭院改造7户 | 7 | 7 |  | 43 | 改善了农村生态环境，村容村貌的提升，提高群众满意度。 | 3人
22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 印家铺村 | 印家铺区级粮食生产示范片建设 | 新建 | 印家铺村 | 2024.3.7 | 2024.4.8 | 桃花源镇 | 优质稻示范种植600亩 | 6 | 6 |  | 70 | 通过发展优质高效农业，增加了粮食产量，提高群众满意度。 | 7人
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 桃仙岭村 | 桃仙岭村十亩侨心桃林建设项目 | 新建 | 桃仙岭村 | 2024.2.15 | 2024.3.15 | 桃花源镇 | 桃林沟渠220立方米 游步：100米 | 12 | 12 |  | 30 | 桃林沟渠220立方米 游步：100米 | 直接或间接受益
24 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 马家坪村黄牛养殖及秸秆回收利用建设 | 新建 | 马家坪村 | 2024.03.01 | 2024.05.10 | 桃花源镇 | 秸秆回收利用厂房建设及设备设施配套和黄牛养殖 | 35 | 35 |  | 760 | 通过黄牛养殖及秸秆回收利用建设，增加村集体经济收入，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
25 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 桃花源镇 | 汤家山村 | 汤家山村乡村旅游配套设施建设 | 新建 | 汤家山村 | 2024.3 | 2024.8 | 桃花源镇 | 汤家山村一组道路建设600米；围山渠沿线割杂，清淤2300米；廖光文屋前桃林基地土地平整20亩。 | 20 | 20 |  | 559 | 通过配套设施建设、改善环境、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
26 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 桃花源镇 | 黄土坡村 | 黄土坡村庭院经济建设 | 新建 | 黄土坡村 | 2024.1.22 | 2024.4.22 | 桃花源镇 | 2500米生态沟渠整治、庭院改造4户 | 10 | 10 |  | 12 | 通过改善人居环境，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
27 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 桃花源镇 | 武陵渔村 | 武陵渔村路灯建设 | 新建 | 武陵渔村 | 2024.3.28 | 2024.4.28 | 桃花源镇 | 广福殿五组道路路灯建设50盏、武陵渔村村部至张家湾十三组道路路灯建设40盏 | 21 | 21 |  | 635 | 通过农村基础设施建设，改善脱贫户及全村村民生活环境，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督，全村所有一般农户和39户脱贫及监测户直接或间接受益。
28 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 桃花源镇 | 桃花居委会 | 桃花居委会碉堡道路建设 | 改建 | 桃花居委会 | 2024.5.8 | 2024.5.31 | 桃花源镇 | 碉堡山道路硬化长100米、宽0.9米、厚0.18米 | 2 | 2 |  | 253 | 通过碉堡山道路建设，便于群众出行，山林防火，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动一般农户直接或间接受益
29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 渔父村 | 渔父村庭院经济建设 | 新建 | 渔父村 | 24.1.25 | 24.3.28 | 桃花源镇 | 庭院经济20户蔬菜种植及围栏2400米 | 16 | 16 |  | 20 | 带动脱贫户和监测户及一般农户直接或间接受益，增加收入，提高满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 金盘村 | 金盘片区级粮食生产示范片建设 | 新建 | 金盘村 | 20240311 | 20240423 | 桃花源镇 | 优质稻示范种植1200亩 | 12 | 12 |  | 25 | 通过优质稻示范片建设鼓励大户扩大早稻种植面积，带动脱贫人口及监测人口就业，增加粮食产量，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
31 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花源镇 | 五柳湖村 | 五柳湖村青山垸机埠配套设施新建及路灯安装 | 新建 | 五柳湖村 | 2024.8 | 2024.1 | 桃花源镇 | 新建机埠一座，购买抽水泵一台，沟渠修建200米，路灯30盏 | 23 | 23 |  | 12 | 通过修建沟渠，保障农田灌溉，促进产业增效、农民增收，方便群众出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
32 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 桃花源镇 | 崇义村 | 崇义村农产品集散中心附属设施建设 | 新建 | 崇义村 | 20240802 | 20240901 | 桃花源镇 | 农产品集散中心地面硬化1280平方米，下水管道安装修建690米 | 23 | 23 |  | 615 | 通过集散中心地面硬化、下水管道整修建设，带动脱贫户、监测户务工增收，改善群众生活品质，方便群众出行，提高群众满意度。 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益。
33 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 崇义村 | 崇义村福贝瓜基地建设 | 新建 | 崇义村 | 20240802 | 20240901 | 桃花源镇 | 基地建设200亩及瓜苗种植 | 20 | 20 |  | 615 | 通过福贝瓜基地建设，扩大集体经济产业规模，带动脱贫户、监测户务工增收，增加集体经济收入，提高群众满意度。 | 带动脱贫户和一般农户直接或间接受益。
34 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 桃花源镇 | 官庄村 | 官庄村上官农种养农民专业合作社配套设施建设 | 新建 | 官庄村 | 2024.3 | 2024.12 | 桃花源镇 | 购买收割机1台、插秧机1台及硬盘、打捆1台，场地建设100平方米 | 28 | 28 |  | 73 | 通过产业发展建设，增加收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
35 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 桃花源镇 | 五柳湖村 | 五柳湖村五柳众禾农业发展有限公司配套设施建设 | 新建 | 五柳湖村 | 2024.8 | 2024.1 | 桃花源镇 | 低茬收割机1台、稻草打捆机1台及配套设施建设 | 28 | 28 |  | 56 | 提高农业生产效率、节约劳动时间和劳动力成本，保障农民收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
36 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 桃花源镇 | 桃花源镇 | 桃花源镇人居环境治理 | 新建 | 桃花源镇 | 2024.9.30 | 2024.10.25 | 桃花源镇 | 钩臂式垃圾箱20个及配套场地清整 | 15 | 15 |  | 325 | 通过人居环境治理，改善居住环境，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
37 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 桃花源镇 | 汤家山村 | 汤家山村产业园配套设施建设 | 新建 | 汤家山村 | 2024.9 | 2024.12 | 桃花源镇 | 大棚建设1000平方、购置无人机一台、电力线路建设 | 20 | 20 |  | 200 | 通过配套设施建设、增加集体收入、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
38 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园区 | 桃花源镇 | 清江铺村 | 清江铺村水蜜柚基地配套设施建设 | 新建 | 清江铺村 | 2024.9.18 | 2024.10.8 | 桃花源镇 | 100亩水蜜柚基地水泥桩安装、无纺布铺设等配套设施建设 | 15 | 15 |  | 15 | 发展产业，增加集体收入 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
39 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 渔父村 | 渔父村产业园配套设施建设 | 新建 | 渔父村 | 24.9.6 | 24.9.28 | 桃花源镇 | 大棚建设4400平方米、滴灌设施5500米 | 23 | 23 |  | 40 | 通过产业发展增加收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
40 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 桃花源镇 | 渔父村 | 渔父村土鸡养殖基地建设 | 新建 | 渔父村 | 24.9.5 | 24.9.28 | 桃花源镇 | 新建基地500平方米，养鸡舍建设220平方米及鸡舍防潮保暖配套设施。 | 28 | 28 |  | 35 | 通过产业发展增加收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
41 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 桃花源镇 | 印家铺村 | 印家铺村水产养殖发展 | 新建 | 印家铺村 | 2024.9.10 | 2024.10.20 | 桃花源镇 | 购买鱼苗3000斤，山塘护堤270米，路面碎石270米，安装碈管85米 | 15 | 15 |  | 841 | 通过发展产业，增加集体收入，提高群众满意度。 | 5人
42 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 桃花源镇 | 印家铺村 | 印家铺村路灯安装 | 新建 | 印家铺村 | 2024.9.13 | 2024.10.28 | 桃花源镇 | 五组、六组、七组、八组路灯安装90盏 | 15 | 15 |  | 252 | 通过路灯安装、方便群众安全出行，提高群众满意度。 | 3人
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 桃花源镇 | 武陵渔村 | 武陵渔村广福殿五、七组道路扩宽及硬化 | 改建 | 武陵渔村 | 2024.9.6 | 2024.11.5 | 桃花源镇 | 广福殿七组寒家溶至五组老村部道路扩宽硬化宽1.5米，长900米 | 28 | 28 |  | 35 | 通过道路扩宽建设方便群众出行、便农产品运输，提高群众满意度。 | 带动脱贫户3户及35户一般农户直接或间接受益，解决群众出行，方便农产品进出运输。
44 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 桃花源镇 | 桃花源村 | 桃花源村路灯安装 | 新建 | 桃花源村 | 2024.9.6 | 2024.10.8 | 桃花源镇 | 桃花源村路灯安装56盏 | 10 | 10 |  | 450 | 通过路灯安装、方便群众出行 | 直接受益或间接受益
45 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花源镇 | 桃花源村 | 桃花源村沟渠整治 | 改建 | 桃花源村 | 2024.9.6 | 2024.10.8 | 桃花源镇 | 水溪一组王荣光屋侧至张美和屋后、张美言屋前至张志勇屋前沟渠整治长600米 | 8 | 8 |  | 99 | 通过水利设施建设、确保沟渠道畅通、提高农田灌溉率 | 直接受益或间接受益
46 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 桃花源村 | 桃花源村茶叶基地建设 | 新建 | 桃花源村 | 2024.9.6 | 2024.10.8 | 桃花源镇 | 钢架大棚100平方米、揉茶机、发酵机等机器设备10套 | 10 | 10 |  | 99 | 通过茶叶基地建设、带动脱贫户和一般群众直接或间接受益 | 直接受益或间接受益
47 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 桃花源镇 | 虎形村 | 虎形村走地鸡养殖 | 新建 | 虎形村 | 2024.8.23 | 2024.10.23 | 桃花源镇 | 新建鸡舍100平方米、鸡苗购买1000羽 | 10 | 10 |  | 603 | 通过产业发展，带动脱贫户增收，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 桃花源镇 | 虎形村 | 虎形村村部至金盘桥边村道加宽硬化 | 改建 | 虎形村 | 2024.9.1 | 2024.12.1 | 桃花源镇 | 虎形村村部到金盘桥边村道加宽硬化，全长200米，加宽2米，加宽路浆砌并硬化 | 8 | 8 |  | 603 | 通过道路建设，方便老百姓出行，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 桃花源镇 | 黄土坡村 | 黄土坡村道路拓宽 | 改建 | 黄土坡村 | 2024.9.8 | 2024.10.8 | 桃花源镇 | 黄土坡村四组李明扬家至金桥三组马仕骏家1500米道路拓宽1.5米及硬化 | 18 | 18 |  | 983 | 通过道路建设，方便群众出行，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
50 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 桃花源镇 | 黄土坡村 | 黄土坡村农旅产品展销中心 | 新建 | 黄土坡村 | 2024.9.8 | 2024.10.8 | 桃花源镇 | 600平方米配套设施建设 | 10 | 10 |  | 983 | 通过农旅产品展销中心建设，完善乡村旅游配套设，壮大村集体经济，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
51 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 白麟洲村 | 白麟洲村油菜基地建设 | 新建 | 白麟洲村 | 2024.9.5 | 2024.12.30 | 桃花源镇 | 油菜移栽500亩等 | 20 | 20 |  | 307 | 通过油菜基地建设，增加群众收入，提高群众满意度 | 发放油菜种子、土地平整、土地流转等方式受益
52 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 桃花源镇 | 白麟洲村 | 白麟洲村乡村旅游基础设施建设 | 新建 | 白麟洲村 | 2024.9.5 | 2024.12.30 | 桃花源镇 | 机埠至村部道路护坡200米 | 30 | 30 |  | 307 | 通过乡村旅游基础设施建设，改善生态环境，提高群众满意度 | 改善交通条件、提升居住环境、提高防灾减灾能力
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 桃花源镇 | 马家坪村 | 马家坪村桥梁重建 | 改建 | 马家坪村 | 2024.09.12 | 2024.10.20 | 桃花源镇 | 方怡珍家屋前重建桥梁长7米，宽4.5米 | 10 | 10 |  | 47 | 通过桥梁重建，方便群众出行，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
54 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花源镇 | 桃仙岭村 | 桃仙岭村沟渠建设 | 新建 | 桃仙岭村 | 2024.11.1 | 2024.11.20 | 桃花源镇 | 双峰五组罗金仙屋前至万军屋前沟渠，田万桥屋旁沟渠修建总长200米。 | 10 | 10 |  | 22 | 双峰五组罗金仙屋前至万军屋前沟渠，田万桥屋旁沟渠修建总长200米。 | 直接受益
55 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 桃仙岭村 | 桃仙岭村蔬菜基地建设 | 新建 | 桃仙岭村 | 2024.9.30 | 2024.10.15 | 桃花源镇 | 200亩蔬菜苗购买及土地平整 | 10 | 10 |  | 55 | 200亩蔬菜苗购买及土地平整 | 直接或间接受益
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 桃花源镇 | 桃仙岭村 | 桃仙岭村道路加宽 | 新建 | 桃仙岭村 | 2024.11.1 | 2024.11.20 | 桃花源镇 | 双峰五组李银芳屋前至双峰二组李新进屋前长2000米，加宽2米 | 30 | 30 |  | 76 | 双峰五组李银芳屋前至双峰二组李新进屋前长2000米，加宽2米 | 直接受益
57 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花源镇 | 金盘村 | 金盘村农田水利设施建设 | 新建 | 金盘村 | 20241009 | 20241030 | 桃花源镇 | 伏图山王塘坝整修，坝堤钢筋浇筑长29米、宽1.3米、高3.5米、两边八字口将砌护坡60米。 | 28 | 28 |  | 217 | 通过农田水利设施建设，解决农田灌溉，保障粮食生产效率，增加粮食收入，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
58 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 桃花源镇 | 白麟洲村 | 白麟洲村乡村旅游产业共享单车及配套设施建设 | 新建 | 白麟洲村 | 2024.5.27 | 2024.8.31 | 桃花源镇 | 共享单车25辆及周边配套设施建设 | 15 | 15 |  | 307 | 通过乡村旅游产业共享单车及配套设施建设，提升游客体验度，提高群众满意度 | 增加运输及农产品销售收入
59 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 桃花源镇 | 白麟洲村 | 白麟洲村乡村旅游步道 | 新建 | 白麟洲村 | 2024.5.27 | 2024.8.31 | 桃花源镇 | 乡村旅游步道400米 | 15 | 15 |  | 307 | 通过乡村旅游步道的建设，改善环境，提升游客体验度，提高群众满意度 | 环境提升及农产品销售、旅游增收等
60 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 桃花源镇 | 白麟洲村 | 白麟洲村农文旅基础设施建设 | 新建 | 白麟洲村 | 2024.5.27 | 2024.8.31 | 桃花源镇 | 农文旅基础设施建设2000平方米及周边配套 | 55 | 55 |  | 307 | 通过农文旅基础设施建设，改善环境，提升游客体验度，提高群众满意度 | 环境提升及旅游增收等
61 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桃花源镇 | 白麟洲村 | 白麟洲村人居环境整治 | 新建 | 白麟洲村 | 2024.5.27 | 2024.8.31 | 桃花源镇 | 全村2000米村道周边人居环境整治 | 15 | 15 |  | 307 | 通过人居环境整治，改善环境，提高群众满意度。 | 环境提升及旅游增收等
62 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 桃花源镇 | 2024年粮食生产示范片奖补 | 新建 | 桃花源镇 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 桃花源镇 | 粮食生产示范片奖补面积8750亩 | 35 | 35 |  | 12679 | 通过示范带动全区农户发展粮食生产 | 通过示范带动全区农户发展粮食生产
63 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 桃花源镇 | 2024年双季稻生产奖补 | 新建 | 桃花源镇 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 桃花源镇 | 双季稻生产奖补面积6500亩 | 26 | 26 |  | 12679 | 通过双季稻奖补带动全区种粮大户发展双季稻生产 | 通过双季稻奖补带动全区种粮大户发展双季稻生产
64 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 桃花源镇 | 2024年早稻集中育秧奖补 | 新建 | 桃花源镇 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | 桃花源镇 | 早稻集中育秧367亩（秧田） | 55 | 55 |  | 12679 | 通过育秧奖补带动全区农户发展早稻生产积极性 | 通过育秧奖补带动全区农户发展早稻生产积极性
65 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 桃花源镇 | 受污染耕地治理 | 新建 | 桃花源镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 桃花源镇 | 8038亩受污染耕地治理 | 27 | 27 |  | 11629 | 通过受污染耕地治理，改善耕地镉超标问题 | 带动农民产业发展，带动生产经营收入
66 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 桃花源镇 | 桃花源镇 | 乡村振兴车间稳岗补贴 | 新建 | 桃花源镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 桃花源镇 | 对上一年度吸纳脱贫人口累积6个月以上、年工资性收入6000元以上的就业帮扶车间，按2000元/标准给予稳岗补贴（37人） | 7.4 | 7.4 |  | 100 | 稳岗补贴2000元/人。场地费补贴2万元。物流费补贴2万元。 | 带动农户增收
67 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 桃花源镇 | 耕地抛荒治理资金 | 新建 | 桃花源镇 | 2024.7.1 | 2024.11.30 | 桃花源镇 | 全镇14个村300亩耕地抛荒整治 | 20 | 20 |  | 2285 | 通过耕地抛荒整治，改善水稻种植环境，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
68 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花源镇 | 桃花源镇 | 沟渠整修 | 改建 | 桃花源镇 | 2024.12.1 | 2024.12.11 | 桃花源镇 | 白鳞洲、金盘等村4000米沟渠维修 | 35 | 35 |  | 327 | 通过沟渠维修，增加农田灌溉面积，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
69 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花源镇 | 桃花源镇 | 机埠整修 | 改建 | 桃花源镇 | 2024.12.1 | 2024.12.11 | 桃花源镇 | 五柳湖、清江铺等5个村5个机埠维修 | 12 | 12 |  | 563 | 通过机埠维修，增加农田水利灌溉面积，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
70 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃花源镇 | 桃花源镇 | 粮食示范片建设 | 新建 | 桃花源镇 | 2024.7.8 | 2024.10.30 | 桃花源镇 | 汤家山、渔父村等油菜、水稻5000亩示范片建设 | 20 | 20 |  | 241 | 通过粮食示范片建设，增加水稻、油菜产量，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
71 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 桃花源镇 | 汤家山村 | 汤家山村乡村旅游产业配套设施建设 | 新建 | 汤家山村 | 2024.3 | 2024.3 | 桃花源镇 | 乡村旅游配套建设16个 | 21 | 21 |  | 100 | 通过乡村旅游建设，吸引游客，增加群众收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
72 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 桃花源镇 | 白麟洲村 | 白麟洲村乡村旅游基础服务配套设施建设 | 新建 | 白麟洲村 | 2024.3.20 | 2024.3.27 | 桃花源镇 | 白麟洲村码头至蘑菇屋沿线乡村旅游基础服务配套设施建设16个 | 19 | 19 |  | 307 | 通过乡村旅游基础服务配套设施建设，提高游客体验度，提高群众收入，提高群众满意度。 | 增加运输、销售收入
73 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花源镇 | 桃花源镇 | 桃花源镇堰塘整治 | 新建 | 桃花源镇 | 2024.3.15 | 2024.11.30 | 桃花源镇 | 15口堰塘整治 | 22.5 | 22.5 |  | 2285 | 通过堰塘整治，增加农田灌溉面积，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
74 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桃花源镇 | 白麟洲村 | 白麟洲人居环境治理 | 新建 | 白麟洲村 | 2024.3.20 | 2024.4.30 | 桃花源镇 | 白麟洲人居环境治理6000平方 | 53.8 | 53.8 |  | 307 | 通过人居环境治理，提高游客体验度，提高群众满意度。 | 房屋里面改造、提升居住环境
75 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桃花源镇 | 桃花源村 | 桃花源村人居环境整治 | 新建 | 桃花源村 | 2024.4.12 | 2024.5.11 | 桃花源镇 | 桃花大道旁人居环境整治1200平方米，国防教育基地沿线环境整治1500米 | 18 | 18 |  | 315 | 通过人居环境治理，改善居住环境，提高群众满意度 | 直接受益或间接受益
76 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桃花源镇 | 汤家山村 | 汤家山村人居环境治理 | 新建 | 汤家山村 | 2024.3 | 2024.3 | 桃花源镇 | 汤家山村一、二组国道沿线、国防基地沿线环境整治20户，5公里 | 4.8 | 4.8 |  | 3 | 通过配套设施建设、改善环境、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
77 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桃花源镇 | 五柳湖村 | 五柳湖村人居环境整治 | 新建 | 五柳湖村 | 2024.8 | 2024.12 | 桃花源镇 | 太极广场、桃源路、青山二三四组环境整治8户，2.7公里 | 10 | 10 |  | 148 | 通过人居环境整治，提高生活质量，让居民生活更舒适，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
78 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花源镇 | 黄土坡村 | 黄土坡村十二组沟渠整治 | 改建 | 黄土坡村 | 2024.4.8 | 2024.4.28 | 桃花源镇 | 黄土坡村十二组沟渠整治300米 | 2 | 2 |  | 10 | 通过沟渠整治，促进产业发展，增加集体收入，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
79 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桃花源镇 | 桃仙岭村 | 桃仙岭村人居环境整治 | 新建 | 桃仙岭村 | 2024.3.26 | 2024.4.28 | 桃花源镇 | 桃源路环境整治2公里 | 6 | 6 |  | 125 | 桃源路环境整治2公里 | 直接受益
80 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桃花源镇 | 渔父村 | 渔父村人居环境整治 | 新建 | 渔父村 | 24.4.8 | 24.4.29 | 桃花源镇 | 桃园路800米卫生清理、甘潭老桥-新319国道800平方米环境治理 | 4.5 | 4.5 |  | 58 | 改善村容村貌，方便出行，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理
81 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桃花源镇 | 桃花居委会 | 桃花居委会人居环境整治 | 新建 | 桃花居委会 | 2024.4.8 | 2024.4.24 | 桃花源镇 | 五柳小镇片环境整治5000平方米 | 3 | 3 |  | 210 | 通过环境卫生治理，便于群众身心健康，提升满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动一般农户直接或间接受益
82 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花源镇 | 清江铺村 | 清江铺村山塘整治 | 改建 | 清江铺村 | 2024.10.15 | 2024.10.30 | 桃花源镇 | 二、四、八组山塘整修3口 | 10 | 10 |  | 28 | 山塘整修，解决农田缺水问题，增加稻谷产量 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
83 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花源镇 | 印家铺村 | 印家铺村山塘整治 | 改建 | 印家铺村 | 2024.8.23 | 2024.9.28 | 桃花源镇 | 十三组岩匠冲山塘整修1口 | 3 | 3 |  | 31 | 通过山塘整修，达到堰塘正常蓄水、发挥灌溉功能，改善农业生产条件，提高群众满意度。 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 桃花源镇 | 清江铺村 | 清江铺村一组至三组道路扩宽硬化 | 扩建 | 清江铺村 | 2024.10.26 | 2024.11.12 | 桃花源镇 | 颜福平家至一组主道路交汇处扩宽，长1000米，宽1.5米、刘伟明家刘兴安家道路扩宽，长600米，宽2米 | 25 | 25 |  | 782 | 通过道路硬化，解决群众交通出行问题 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桃花源镇 | 清江铺村 | 清江铺十组道路硬化（含路基建设） | 改建 | 清江铺村 | 2024.10.26 | 2024.11.12 | 桃花源镇 | 徐华容家至胡建国家道路硬化长350米、宽3.5米、厚0.2米；冯泽中家至田宏国家道路硬化长150米、宽3.5米、厚0.2米 | 20 | 20 |  | 782 | 通过道路硬化，解决群众交通出行问题 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桃花源镇 | 清江铺村 | 清江铺二组道路硬化（含路基建设） | 改建 | 清江铺村 | 2024.10.26 | 2024.11.12 | 桃花源镇 | 阙兴兵家到刘明宽家道路硬化长600米、宽3.5米、厚0.2米 | 20 | 20 |  | 782 | 通过道路硬化，解决群众交通出行问题 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
87 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 桃花源镇 | 清江铺村 | 清江铺村路灯安装 | 新建 | 清江铺村 | 2024.10.26 | 2024.11.12 | 桃花源镇 | 二组阙道华家至阙兴华家、阙道华家至刘明宽家32盏、三组颜福平家至春城酒店、郭江凡家至郭加生家15盏，双湖十组13盏 | 10 | 10 |  | 782 | 通过路灯安装，解决交通群众出行 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
88 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桃花源镇 | 清江铺村 | 清江铺村人居环境整治 | 新建 | 清江铺村 | 2024.10.26 | 2024.11.20 | 桃花源镇 | 购买垃圾桶800个，渊明小学至村部3000米环境整治，庭院改造25户 | 25 | 25 |  | 782 | 通过人居环境治理，改善居住环境，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
89 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 桃花源镇 | 15个行政村 | 小额贷款贴息 | 新建 | 15个行政村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 15个行政村 | 对有贷款需求的脱贫户、监测户进行小额贷款贴息 | 3 | 3 |  | 11 | 降低融资成本，激发群众贷款意愿，促进农业发展 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
90 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 桃花源镇 | 15个行政村 | “雨露计划”补助 | 新建 | 15个行政村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 15个行政村 | 对接受中等职业教育已注册学籍的脱贫、监测户子女每人每期1500元发放雨露计划 | 13.9 | 13.9 |  | 675 | 对接受中等职业教育已注册学籍的脱贫、监测户子女每人每期1500元发放雨露计划，降低教育成本，保障教育，减少失学辍学。 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
91 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 桃花源镇 | 15个行政村 | 公益性岗位补助 | 新建 | 15个行政村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 15个行政村 | 乡村公益性岗位补助 | 45.1 | 45.1 |  | 108 | 按公益性管理办法要求落实补贴发放，稳定就业 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
92 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 桃花源镇 | 15行政村 | 小额贷款贴息 | 新建 | 15行政村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 15行政村 | 对有贷款需求的脱贫户、监测户进行小额贷款贴息 | 3 | 3 |  | 11 | 降低融资成本，激发群众贷款意愿，促进农业发展 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
93 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 桃花源镇 | 15行政村 | 公益性岗位补助 | 新建 | 15行政村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 15行政村 | 乡村公益性岗位补助 | 11 | 11 |  | 108 | 按公益性管理办法要求落实补贴发放，稳定就业 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
94 | 就业项目 | 务工补助 | 交通补助 | 桃花源镇 | 15行政村 | 交通补助 | 新建 | 15行政村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 15行政村 | 按照区外省外400元/人标准给予相关交通补贴 | 14 | 14 |  | 500 | 通过发放交通补贴，降低务工成本，鼓励外出务工，缓解疫情冲击 | 带动农户外出务工积极性，增加务工收入
95 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花源镇 | 13个行政村 应急 | 小型农业水利设施建设项目 | 新建 | 13个行政村 应急 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 13个行政村 应急 | 恢复农村小水源蓄水能力，提升蓄水能力5.6万方,整治山塘30口。 | 70 | 70 |  | 13266 | 通过恢复小水源蓄水能力带动各村产业发展 | 带动农民群众务工增加收入
96 | 就业项目 | 务工补助 | 交通补助 | 桃花源镇 | 15个行政村 | 交通补助 | 新建 | 15个行政村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 15个行政村 | 按照区外省外400元/人，省内区外200元/人标准给予相关交通补贴 | 7 | 7 |  | 500 | 通过发放交通补贴，降低务工成本，鼓励外出务工，缓解疫情冲击 | 带动农户外出务工积极性，增加务工收入
97 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 桃花源镇 | 15个行政村 | 公益性岗位补助 | 新建 | 15个行政村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 15个行政村 | 乡村公益性岗位补助 | 10 | 10 |  | 108 | 按公益性管理办法要求落实补贴发放，稳定就业 | 通过参与项目入库立项表决通过公示进行日常管理，带动脱贫户和一般农户直接或间接受益
98 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 桃花源镇 | 全区 | 经营主体贴息 | 新建 | 全区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 全区 | 经营主体贴息 | 7 | 7 |  | 11 | 促进新型农业，降低融资成本，激发群众贷款意愿 | 扩大农户生产规模，促进经济发展
99 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 桃花源镇 | 全区 | 新型经营主体贷款贴息 | 新建 | 全区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 全区 | 新型经营主体贷款贴息 | 1 | 1 |  | 6 | 促进新型农业，降低融资成本，激发群众贷款意愿 | 扩大农户生产规模，促进经济发展